附件3

即墨区教育三年行动计划公办幼儿园建设计划表
	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额
（万元）
	开工时间
	交付时间
	责任主体

	2021
	1
	新建鳌山卫实验幼儿园
	鳌山卫鳌角石村
	占地面积5626㎡，建筑面积4667㎡，设计规模9个班
	2603.5
	2020.01
	2021.05
	鳌山卫

	
	2
	新建鳌山卫安远社区幼儿园
	鳌山卫官场村
	占地面积2600㎡，建筑面积2856㎡，设计规模6个班
	465.6
	2017.10
	2021.09
	

	
	3
	新建鳌山卫南泊子社区幼儿园
	鳌山卫南泊子
	占地面积4600㎡，建筑面积3000㎡，设计规模6个班
	480
	2020.03
	2021.12
	

	
	4
	新建潮海海信九贤府幼儿园
	海信九贤府小区内，古城南街与北关路交界西北侧
	占地面积8000㎡，建筑面积5000㎡，设计规模12个班
	860
	2020.04
	2021.12
	潮  海

	
	5
	新建灵山孟沙河社区幼儿园
	灵山街道孟沙河社区
	占地面积6750㎡、建筑面积4000㎡，设计规模9个班
	670
	2020.05
	2021.09
	灵  山

	
	6
	新建龙泉祥泉花苑幼儿园
	龙泉街道祥泉花苑小区东
	占地面积3594㎡、建筑面积3306㎡，设计规模6个班
	510.6
	2020.04
	2021.09
	龙  泉

	
	7
	新建龙山东程幼儿园
	龙山街道东程哥庄村
	占地面积680㎡、建筑面积300㎡，设计规模3个班
	120
	2020.12
	2021.09
	龙  山

	2021
	8
	新建通济园丁幼儿园
	二十八中东侧
	占地面积7800㎡，建筑面积6544㎡，设计规模15个班
	3722
	2019.09
	2021.09
	通  济

	
	9
	新建通济禹洲朗廷府幼儿园
	禹洲朗廷府小区
	占地面积5600㎡、建筑面积4200㎡，设计规模12个班
	780
	2020.09
	2021.12
	商贸城

	
	10
	新建通济岘山幼儿园
	文峰路以南、石林二路以西、石林三路以东
	占地面积7600㎡，建筑面积5400㎡，设计规模12个班
	3060
	2021.03
	2021.12
	

	
	11
	新建通济岘山花城幼儿园
	通济岘山花城小区
	占地面积8500㎡，建筑面积3900㎡，设计规模12个班
	2310
	2019.03
	2021.09
	

	
	12
	新建温泉荆疃社区幼儿园
	温泉荆疃社区南
	占地面积9356㎡，建筑面积4234㎡，设计规模12个班。2017年，幼儿园主体随旧村改造项目建设，2020年开始装修，拟于2021年9月交付。
	783.43
	2017.10
	2021.09
	温  泉

	
	13
	新建温泉麒麟路幼儿园
	温泉街道恒大悦龙台小区
	占地面积5000㎡，建筑面积3940㎡，设计规模9个班
	270
	2020.03
	2021.09
	

	
	14
	新建通济新区润通润园幼儿园
	通济新区润通润园小区
	占地面积5000㎡，建筑面积3600㎡，设计规模6个班
	540
	2020.03
	2021.09
	通济新区

	
	15
	新建通济新区萃英花园幼儿园
	通济新区萃英花园小区
	占地面积5800㎡，建筑面积4600㎡，设计规模9个班
	730
	2020.03
	2021.09
	

	2022
	1
	新建北安上合嘉苑幼儿园
	北安街道上合嘉苑小区
	占地面积5600㎡，建筑面积4700㎡，设计规模12个班
	830
	2021.06
	2022.12
	北  安

	
	2
	新建大信向阳湖社区幼儿园
	南城线以西，福海乐居二期
	占地面积6700㎡，建筑面积4222㎡，设计规模9个班
	692.24
	2021.08
	2022.08
	大  信

	
	3
	新建开发区鲁商中央公馆幼儿园
	开发区鲁商中央公馆
	占地面积7500㎡，建筑面积5040㎡，设计规模12个班
	864
	2020.03
	2022.09
	开发区

	
	4
	新建开发区海尔云世界幼儿园
	开发区海尔中央花园小区
	占地面积7500㎡，建筑面积5040㎡，设计规模12个班
	864
	2020.03
	2022.09
	

	
	5
	新建开发区局属幼儿园
	皋虞路以北、潍蓝路以南、埠惜路以东、黄甲山三路以西
	占地面积7200㎡，建筑面积8960㎡（地上5360㎡，地下3600㎡），设计规模12个班
	5530
	2021.05
	2022.09
	

	
	6
	新建蓝村龙湖幼儿园
	金泉一路以南、兴泉一路以西、金泉二路以北
	占地面积6894㎡，建筑面积6897㎡，设计规模9个班
	614.7
	2021.06
	2022.11
	蓝  村

	
	7
	新建蓝村锦悦城幼儿园
	明泉路以南、育树路以西、金泉一路以北
	占地面积6763㎡，建筑面积5410㎡，设计规模9个班
	811
	2022.09
	2023.09
	

	2022
	8
	新建龙泉华侨城幼儿园
	即墨华侨城小区内
	占地面积13273㎡，建筑面积6000㎡，设计规模12个班
	960
	2021.08
	2022.12
	龙  泉

	
	9
	新建龙泉青特城幼儿园
	即墨青特城小区内
	占地面积13000㎡，建筑面积6000㎡，设计规模12个班
	960
	2021.08
	2022.12
	

	
	10
	新建通济文峰路幼儿园
	长阡村
	占地面积7200㎡，建筑面积5000㎡，设计规模12个班
	860
	2021.09
	2022.09
	通  济

	
	11
	新建通济星河城幼儿园一
	枣杭村
	占地面积3600㎡，建筑面积2500㎡，设计规模6个班
	430
	2021.09
	2022.09
	

	
	12
	新建通济陈家河幼儿园
	陈家河村
	占地面积6750㎡，建筑面积4550㎡，设计规模9个班
	2545
	2021.09
	2022.12
	商贸城

	
	13
	新建通济德贤幼儿园
	蓝鳌路以北、石林二路以西、石林三路以东
	占地面积6300㎡，建筑面积5700㎡，设计规模12个班
	3210
	2021.09
	2022.09
	

	
	14
	新建通济商都北安置区配套幼儿园
	商都北安置区
	占地面积8700㎡，建筑面积5500㎡，设计规模12个班
	3110
	2021.12
	2022.12
	

	2022
	15
	新建通济新区北宸之光幼儿园
	万科北宸之光小区
	占地面积4500㎡，建筑面积2790㎡，设计规模6个班
	459
	2021.05
	2022.12
	通济新区

	
	16
	新建通济新区翠薇苑幼儿园
	孙家沟岔村
	占地面积6000㎡，建筑面积3600㎡，设计规模9个班
	630
	2021.03
	2022.12
	

	
	17
	新建通济新区闫家岭幼儿园
	通济新经济区淮涉河二路以南，城马路以东
	占地面积6800㎡，建筑面积4124㎡，设计规模12个班
	772.4
	2021.06
	2022.12
	

	
	18
	新建金口南阡幼儿园
	原金口成校
	占地面积6000㎡，建筑面积4800㎡，设计规模12个班
	2760
	2020.10
	2022.10
	金  口

	
	19
	改扩建移风马龙疃幼儿园
	移风店镇西马龙疃村
	占地面积3600㎡，建筑面积2000㎡，设计规模6个班
	1180
	2021.05
	2022.05
	移风店

	
	20
	改扩建移风官庄幼儿园
	移风店镇官庄村
	占地面积3600㎡，建筑面积2000㎡，设计规模6个班
	1180
	2021.05
	2022.05
	

	
	21
	改扩建移风太祉庄幼儿园
	太祉庄驻地
	占地面积5000㎡，建筑面积3200㎡，设计规模9个班
	1870
	2021.05
	2022.05
	

	
	22
	新建度假区幼儿园
	度假区驻地以东、近邻中学
	占地面积约11亩，建筑面积3500㎡，设计规模9个班
	2020
	2021.12
	2022.12
	度假区

	
	23
	新建环秀大韩村幼儿园
	二十八中西墙外
	占地面积5670㎡，建筑面积6500㎡，设计规模9个班
	3520
	2021.06
	2022.12
	环  秀

	2022
	24
	新建西温泉社区幼儿园
	西温泉社区内
	占地面积约3248亩，建筑面积2048㎡，设计规模6个班
	384.8
	2017.04
	2022.12
	温  泉

	
	25
	新建温泉社生幼儿园
	温泉前集村，原社生小学
	占地面积5000㎡，建筑面积1200㎡，设计规模6个班
	300
	2021.10
	2022.12
	

	2023
	1
	新建鳌山印象川小区配套幼儿园
	鳌山卫新民村
	占地面积5000㎡，建筑面积3960㎡，设计规模9个班
	666
	2022.03
	2023.12
	鳌山卫

	
	2
	新建鳌山港中旅公馆幼儿园
	港中旅公馆
	占地面积8280㎡，建筑面积5040㎡，设计规模12个班
	864
	2020.05
	2023.12
	

	
	3
	新建鳌山鲁商健康城小区幼儿园
	鲁商健康城小区
	占地面积4669㎡，建筑面积约3700㎡，设计规模6个班
	550
	2020.08
	2023.12
	

	
	4
	新建鳌山水泊社区幼儿园
	水泊社区
	占地面积5000㎡，建筑面积4123㎡，设计规模9个班
	682.3
	2020.08
	2023.12
	

	
	5
	新建鳌山星石庄社区幼儿园
	星石庄社区
	占地面积2000㎡，建筑面积2892㎡，设计规模6个班
	469.2
	2020.06
	2023.12
	

	2023
	6
	新建潮海金玉府幼儿园
	金玉府小区北侧地块最北端
	占地面积9300㎡，建筑面积6400㎡，设计规模15个班
	1090
	2022.03
	2023.09
	潮  海

	
	7
	新建潮海东部安置区幼儿园
	东部片区安置区内E地块
	占地面积8400㎡，建筑面积6000㎡，设计规模15个班
	1050
	2022.06
	2023.09
	

	
	8
	新建潮海二批经济适用房幼儿园
	二批经济适用房小区西南侧
	占地面积6600㎡，建筑面积3965㎡，设计规模9个班
	666.5
	2022.06
	2023.09
	

	
	9
	新建环秀新材料产业园专家社区幼儿园
	安和三路南、天井山一二路之间、淮涉河二路北
	占地面积6743㎡，建筑面积4051㎡，设计规模9个班
	675.1
	2022.06
	2023.06
	环  秀

	
	10
	新建环秀金茂智慧城幼儿园
	桃源河二路以南、墨城路以东
	占地面积6803㎡，建筑面积4100㎡，设计规模9个班
	680
	2022.10
	2023.06
	

	
	11
	新建环秀东山前社区幼儿园
	东山前安置区内
	占地面积6803㎡，建筑面积4080㎡，设计规模9个班
	678
	2022.05
	2023.12
	

	
	12
	新建环秀人才综合体幼儿园
	营流路以西
	占地面积4548㎡，建筑面积2400㎡，设计规模6个班
	420
	2022.03
	2023.12
	

	2023
	13
	新建开发区华发四季幼儿园
	皋虞路以南、长广路以西、适致路以北
	占地面积4660㎡，建筑面积2834㎡，设计规模6个班
	463.42
	2022.06
	2023.09
	开发区

	
	14
	新建开发区创智幼儿园
	宁东路以南、晓阳路以东、龙新路以西
	占地面积7855㎡，建筑面积3927㎡，设计规模9个班
	2233.5
	2021.06
	2023.12
	

	
	15
	新建龙山华府幼儿园
	蓝鳌路北，长广路东
	占地面积4587㎡，建筑面积2509㎡，设计规模6个班
	430.96
	2022.06
	2023.09
	龙  山

	
	16
	新建龙山六合庄园幼儿园
	上夼村
	占地面积4000㎡，建筑面积2700㎡，设计规模6个班
	450
	2021.10
	2023.12
	

	
	17
	新建龙山电影云幼儿园
	西九六夼村
	占地面积6800㎡，建筑面积4700㎡，设计规模9个班
	740
	2022.06
	2023.12
	

	
	18
	新建同济馨园幼儿园
	蓝鳌路以南
	占地面积3600㎡，建筑面积2500㎡，设计规模6个班
	430
	2022.09
	2023.09
	通  济

	
	19
	新建通济星河城幼儿园二
	枣杭村
	占地面积3600㎡，建筑面积2500㎡，设计规模6个班
	430
	2022.12
	2023.12
	

	
	20
	新建通济新区东元庄幼儿园
	东元庄村
	占地面积6000㎡，建筑面积3600㎡，设计规模9个班
	630
	2022.05
	2023.12
	通济新区

	2023
	21
	新建通济中梁幼儿园
	淮涉河一路以北、翠英路以西
	占地面积3800㎡，建筑面积2700㎡，设计规模6个班
	450
	2022.09
	2023.12
	商贸城

	
	22
	新建通济复星商贸城幼儿园
	复星商贸城
	占地面积7300㎡，建筑面积5100㎡，设计规模9个班
	780
	2022.12
	2023.12
	

	
	23
	改扩建移风上泊幼儿园
	上泊村
	占地面积5000㎡，建筑面积3200㎡，设计规模9个班
	1870
	2022.05
	2023.05
	移风店

	
	24
	新建蓝村规划配套幼儿园
	金泉二路以南、兴泉一路以西、金泉三路以北
	占地面积6895㎡，建筑面积3448㎡，设计规模9个班，建设、装修、内设费用均由开发商承担
	0
	2023.01
	2023.12
	蓝  村

	
	25
	新建金口店东屯幼儿园
	店东屯小学校址
	占地面积4000㎡，建筑面积3000㎡，设计规模6个班
	1680
	2022.09
	2023.08
	金  口

	
	26
	新建金口官庄幼儿园
	金口镇东街村
	占地面积4000㎡，建筑面积3000㎡，设计规模6个班
	1680
	2022.09
	2023.08
	

	
	27
	新建金口文星河幼儿园
	西河头小学校址
	占地面积4000㎡，建筑面积3000㎡，设计规模6个班
	1680
	2023.01
	2023.12
	

	2023
	28
	新建温泉丁戈庄社区幼儿园
	丁戈庄社区
	占地面积5719㎡，建筑面积4052.87㎡，设计规模9个班
	675.287
	2019.03
	2023.12
	温  泉

	
	29
	新建温泉尚锦苑小区幼儿园
	尚锦苑小区
	占地面积6981.03㎡，建筑面积4378.69㎡，设计规模12个班
	797.869
	2018.07
	2023.12
	


注：投资额按基建4000元/㎡、房屋装修1000元/㎡、内设配备30万元/班标准测算，不含开发商投资。

附件5

即墨区教育三年行动计划中小学建设计划表

	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额（万元）
	开工
时间
	交付
时间
	责任
主体

	2021
	1
	新建实验三小
	青威路以北枣杭片区
	占地面积58亩，建筑面积14000㎡，设计规模36个班
	5600
	2021.06
	2022.08
	通  济

	
	2
	新建潮海宅子头小学
	潮海中学北侧
	占地面积23.4亩，建筑面积9998㎡，设计规模24个班
	3999.2
	2020.10
	2021.08
	潮  海

	
	3
	新建潮海九年一贯制学校
	潮海街道办事处东关片区拆迁区
	占地面积70亩，建筑面积28148㎡，设计规模45个班（小学部30个班、初中部15个班）
	11259.2
	2021.08
	2023.08
	

	
	4
	新建通济新经济区九年一贯制学校小学部
	通济中学西侧
	占地面积57亩，建筑面积24800㎡，设计规模36个班 
	9920
	2021.05
	2022.08
	丁字湾公司
通济新区

	
	5
	扩建通济新经济区云桥小学
	通济新经济区云桥小学校内
	拆除平房，新建楼房，建筑面积1800㎡，新增18个班
	720
	2021.06
	2021.12
	通济新区

	
	6
	新建蓝谷实验学校
	鳌山卫街道卫里社区，东临东绕山河村，西临空地，南临规划路，北临鳌山卫迎恩苑小区
	占地面积100亩，建筑面积34931㎡，设计规模 60个班（小学部36个班、初中部24个班）
	13972.4
	2021.05
	2023.12
	鳌山卫

	
	7
	新建北安上合嘉苑九年一贯制学校
	墨城路(S209)以西，原下疃小学校址附近
	占地面积76亩，建筑面积30000㎡，设计规模36个班
	12000
	2021.06
	2022.12
	北  安

	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额（万元）
	开工
时间
	交付
时间
	责任
主体

	2021
	8
	新建龙泉九年一贯制学校
	龙泉街道青特城小区内
	占地面积90亩，建筑面积22000 ㎡，设计规模54个班(小学部18个班、初中部36个班） 
	8800
	2021.03
	2022.08
	龙  泉

	
	9
	新建即墨国际陆港小学
	兴泉一路以东、规划路以西、金泉二路以北
	占地面积30亩，建筑面积13113㎡，设计规模18个班
	5245.2
	2021.05
	2022.08
	蓝  村

	
	10
	扩建蓝村王演庄小学
	蓝村街道金泉一路
	新建实验楼工程，建筑面积3000㎡
	1200
	2021.05
	2022.08
	

	
	11
	扩建蓝村南泉小学
	蓝村街道南泉村
	新建实验楼工程，建筑面积2000㎡
	800
	2021.05
	2022.08
	

	
	12
	改扩建金口店集小学
	店集小学原址
	新建教学楼，建筑面积11000㎡，设计规模24个班
	4400
	2021.10
	2022.08
	金  口

	
	13
	改扩建金口马坪小学
	马坪小学原址
	新建教学楼，建筑面积9500㎡，设计规模18个班
	3800
	2021.10
	2022.08
	

	
	14
	改扩建金口周疃小学
	周疃小学原址
	新建教学楼，建筑面积11000㎡，设计规模24个班
	4400
	2021.06
	2022.12
	

	
	15
	改扩建段泊岚海尔希望小学
	段泊岚镇程家庄村
	新建教学楼，建筑面积5245㎡，设计规模12个班
	2098
	2021.03
	2022.08
	段泊岚

	
	16
	改扩建移风店镇七级中学餐厅
	移风店镇七级中学校内
	拆除原有七级中学餐厅，新建两层餐厅，同时容纳1200人就餐，建筑面积2573㎡
	1029.2
	2021.08
	2022.03
	移风店

	
	17
	新建度假区中心小学
	度假区驻地以东、近邻中学
	占地面积45亩，建筑面积18000㎡，设计规模24个班
	7200
	2021.12
	2022.12
	度假区

	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额（万元）
	开工
时间
	交付
时间
	责任
主体

	2021
	18
	新建环保众和小学
	数字装备产业中心内
	占地面积40亩，建筑面积21806㎡，设计规模18个班
	8722.4
	2021.09
	2023.08
	数字装备产业中心

	
	19
	新建岘山小学
	文峰路以南、石林二路以西、规划路以东
	占地面积54亩，建筑面积24000㎡，设计规模36个班
	9600
	2021.03
	2022.08
	商贸城

	
	20
	新建温泉社生小学
	温泉街道东崖村南、社生路东
	占地面积50亩，建筑面积13000㎡，设计规模30个班
	5200
	2020.02
	2021.08
	温泉街道

	
	21
	新建融创九年一贯制学校
	青岛国际博览中心西侧
	占地面积100亩，建筑面积30000㎡，设计规模45个班（小学部30个班、初中部15个班）
	12000
	2021.11
	2023.08
	

	
	22
	新建德馨小学东校区
	皋虞路以北、潍蓝路以南、埠惜路以东、黄甲山三路以西
	占地面积89亩，建筑面积38567㎡，设计规模60个班
	15426.8
	2021.05
	2022.09
	开发区

	
	23
	新建二十八中东校区
	盟旺路以北、皋虞路以南、埠惜路以东、黄甲山三路以西
	占地面积113亩，建筑面积48967㎡，设计规模60个班
	19586.8
	2021.05
	2022.09
	

	2022
	1
	改扩建通济郭庄小学
	通济街道郭庄二村
	占地面积57 亩，建筑面积13157㎡，设计规模36个班（新增16个班）
	5262.8
	2022.08
	2023.08
	通  济

	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额（万元）
	开工
时间
	交付
时间
	责任
主体

	2022
	2
	扩建潮海启翰小学
	启翰小学现二期教学楼北侧
	占地面积34亩，建筑面积18000㎡，设计规模36个班
	7200
	2022.07
	2023.07
	潮  海

	
	3
	新建环秀金山九年一贯制学校
	天井山一路以西、淮涉河二路以北
	占地面积67亩，建筑面积14677㎡，设计规模36个班
	5870.8
	2022.10
	2024.06
	环  秀

	
	4
	新建通济新经济区金沙江路九年一贯制学校
	通济新经济区金沙江路以南、天山二路以东
	占地面积70亩，建筑面积24000㎡，设计规模42个班（小学部24个班、初中部18个班） 
	9600
	2022.03
	2023.12
	通济新区

	
	5
	新建北安演泉小学
	烟青一级路以西、北安TCL大道以南，亨达有限公司对面
	占地面积50亩，建筑面积13921㎡，设计规模24个班
	5568.4
	2022.08
	2023.12
	北  安
鑫诚恒业
汽车城

	
	6
	新建龙山小学
	即发龙山中学东北侧，东至龙山二路，西至龙山东路，南至长江二路，北至酒厂路
	占地面积32.4亩，建筑面积9700㎡，设计规模18个班
	3880
	2022.11
	2023.12
	龙  山

	
	7
	改扩建高新区中心小学
	高新区中心小学原址（含原高新区成人文化学校）
	占地面积49亩，建筑面积17000㎡，设计规模36个班
	6800
	2022.08
	2023.08
	灵  山
高新区

	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额（万元）
	开工
时间
	交付
时间
	责任
主体

	2022
	8
	新建金口官庄小学
	大官庄东街村
	新建教学楼，建筑面积11000㎡，设计规模24个班
	4400
	2022.03
	2023.08
	金  口

	
	9
	改扩建段泊岚中学
	段泊岚镇政府驻地
	新建教学楼，建筑面积11000㎡，新建塑胶操场，设计规模24个班
	4400
	2022.03
	2023.09
	段泊岚

	
	10
	新建田横栲栳小学
	田横镇东村
	占地面积25亩，建筑面积5245㎡，设计规模12个班
	2098
	2022.09
	2023.09
	田  横

	
	11
	新建蓝鳌路九年一贯制学校
	石林一路以西、蓝鳌路以北、石林二路以东
	占地面积57亩，建筑面积14677㎡，设计规模36个班
	5870.8
	2022.03
	2023.12
	商贸城

	
	12
	新建陈家河九年一贯制学校
	陈家河拆迁片区周边重新择址
	占地面积90亩，建筑面积21200㎡，设计规模54个班
	8480
	2022.08
	2024.08
	

	2023
	1
	新建通济枣杭片区初中学校
	青威路以北枣杭片区
	占地面积75.5亩，建筑面积16643㎡，设计规模36个班
	6657.2
	2023.08
	2024.12
	通  济

	
	2
	新建环秀金茂小学
	墨城路以东、桃源河二路以南、城阳界以北
	占地面积45亩，建筑面积9745㎡，设计规模24个班
	3898
	2023.08
	2024.06
	环  秀

	
	3
	新建环秀东山九年一贯制学校
	东山前改造片区
	占地面积67亩，建筑面积14677㎡，设计规模36个班
	5870.8
	2023.10
	2024.12
	

	年度
	序号
	项目名称
	项目位置
	项目内容
	投资额（万元）
	开工
时间
	交付
时间
	责任
主体

	2023
	4
	新建通济新经济区圈子村九年一贯制学校
	通济新经济区圈子村
	占地面积60亩，建筑面积15000 ㎡，设计规模30个班（小学部18个班、初中部12个班）
	6000
	2023.03
	2024.12
	通济新区

	
	5
	新建北安中心小学
	北安营东村北、墨城路以西、一干路东侧
	占地面积60亩，建筑面积18796㎡，设计规模36个班（新增12个班）
	7518.4
	2023.08
	2024.12
	北  安

	
	6
	新建龙泉中心小学
	龙泉街道单家街村东
	占地面积57亩，建筑面积14000㎡，设计规模36个班
	5600
	2023.04
	2024.08
	龙  泉

	
	7
	新建高新区皋埠小学
	高新区皋埠小学原址
	占地面积35亩，建筑面积5245㎡，设计规模12个班
	2098
	2023.08
	2024.12
	灵  山

	
	8
	改扩建段泊岚亦宁小学
	段泊岚镇西瓦村西
	新建教学楼，建筑面积4800㎡，设计规模12个班
	1920
	2023.03
	2024.12
	段泊岚

	
	9
	改扩建田横海尔希望小学
	田横镇海尔希望小学原址
	新建教学楼，建筑面积5245㎡，设计规模12个班
	2098
	2023.03
	2024.12
	田  横

	
	10
	新建鳌山卫华龙学校
	华龙小学原址
	占地面积90亩，建筑面积32000㎡，设计规模50个班
	12800
	2023.08
	2024.12
	鳌山卫


注：投资额按基建4000元/㎡标准测算，不含土地回收、拆迁清表等费用。
