## 2025年即墨区政府工作报告事项责任分工及计划进度安排表
2025年政府工作报告确定事项二季度工作进展情况表
事项 编号 | 事项名称 | 2025年具体工作 内容和任务目标 | 主办 单位 | 一季度工作进展 | 上半年工作进展 | 下一步工作计划
B-01 | 坚持“大抓项目、抓大项目”，推动总投资984.3亿元的185个省市区重点项目上半年全部开工，完成年度投资400亿元以上。 | 对2025年我区185个重点项目，制定项目“旬推进”计划，逐个项目“定责任、定措施、定时限”，全力推进重点项目有序开工建设，确保省市重点建设项目一季度开工率达86%以上，实现“开门红”；上半年全部实现开工建设，开工率达100%。 | 区发展和改革局 | 2025年，我区74个省市重点建设项目，已开工在建65个，开工在建率87.8%，已完成一季度工作目标。 | 185个省市区重点项目已全部开工建设。 | 将严格落实“旬推进”计划，加快开工项目建设进度，尽快形成更多工作实物量。
B-02-01 | 鼓励引导企业开展设备更新，积极帮助企业争取专项再贷款等政策，全年实施技改项目220个、完成投资260亿元以上。 | 一是通过技改政策引导企业大规模设备更新；二是帮助企业申报国家技术改造再贷款政策；三是通过调度促进、现场服务等形式，充分挖掘技改投资潜能，做到技改投资应统尽统，帮助企业解决项目建设中的难点堵点，推进项目快建设、早投产。年内实施制造业技改项目220个以上、完成技改投资260亿元以上。 | 区工业和信息化局 | 一是建立再贷款项目储备库，提前谋划符合重点领域技术改造和设备更新等方向的项目，帮助企业梳理政策内容和申报流程，目前15家企业已纳入储备库。二是组织各区位摸排辖区企业技改投资计划，掌握技改项目储备和纳统情况。三是到汽车城、大信等区位指导企业提前做好项目投资规划和备案。四是对本年度计划投资过5亿元的项目进行现场走访，了解项目进展情况，协调解决困难，推进项目加快建设。目前已实施技改项目59个，完成技改投资10亿元。 | 一是指导17家企业将再贷款申报材料报送至青岛市工信局。二是走访科创园、灵山等区位重点项目，对项目纳统工作进行业务指导。三是会同区统计局对镇街拟纳统项目进行梳理，避免错报漏报，做到应统尽统。1-5月份已实施工业技改项目88个，完成技改投资112.3亿元。 | 一是继续跟踪再贷款申报材料审核情况。二是开展青岛市级技改政策申报审核工作，收集申报材料。三是对各区位、项目进行走访，掌握全年投资进度，提前预判辖区全年工业技改投资情况。
B-03-01 | 发挥政府投资带动作用，争取更多专项债、特别国债和政策性资金，支持符合条件的项目形成更多实物投资量。 | 一是在专项债项目储备上精准发力。会同发改部门加大项目征集力度，通过召开专题培训会议、一对一服务等方式，提高项目入库质量和效率。二是在专项债发行上持续加力。加大“走上去”工作力度，建立“多渠道、分层次、点对点”对上沟通汇报工作机制，积极争取青岛市财政局分配发债限额支持，提高专项债发行效率。 | 区财政局 | 一是争取提前批额度47亿元，目前共发行37.4亿元，规模均居各区市首位。二是2月份会同发改部门组织召开2025年第一批专项债入库评审专题培训会议，对入库工作进行统一指导；3月份组织16个已发债项目参加线上评审并全部通过，2025年发债需求56.2亿元；14个新入库项目参加线下评审，初步评审通过9个项目，2025年发债需求39.7亿元。 | 一是提前批额度已于4月底前全部发行，主要涉及棚户区、老旧小区改造、医疗卫生、产业园区基础设施建设等17个项目。二是积极对上沟通，继续争取剩余专项债额度。 | 待上级部门下达我区剩余专项债额度后，做好债券发行工作。
B-03-02 | 发挥政府投资带动作用，争取更多专项债、特别国债和政策性资金，支持符合条件的项目形成更多实物投资量。 | 做好专项债、超长期特别国债、中央预算内资金项目的储备、申报，最大限度争取政策性资金支持项目建设。 | 区发展和改革局 | 区发改局持续做好国债、地方政府专项债等政策性资金争取，目前已完成第2批次国债上报工作。其中物流、地下管网管廊“两重”领域和工业设备更新领域上报项目数量、拟申请资金均居青岛市前列。专项债方面，会同财政局确定2025年第一批专项债项目清单，共涉及项目59个，已上报青岛。 | 一是国债方面，我区住建局“即墨区供热老旧管网更新改造项目”已过审。二是中央预算内资金方面，城市更新领域第一批全市过审备选项目23个；第二批上报项目6个，尚未反馈审核意见；碳达峰碳中和领域申报项目1个，尚未反馈过审情况。三是专项债方面，已下发2025年专项债券项目投资计划项目清单，涉及项目17个。 | 及时对接上级了解项目过审情况，同时持续做好项目储备，会同项目单位做好项目谋划研究，提高项目成熟度，不断提升项目过审率。
B-04 | 吸引更多民间资本参与重大工程、重点产业链项目建设，民间投资占比保持在70%以上。 | 加强在库民间投资项目调度，推进重点民间投资支撑项目提速建设，力争民间投资占比保持在70%以上。 | 区发展和改革局 | 1-2月，我区民间投资占比81.4%，预计4月下旬青岛市发展和改革委员会下发一季度占比情况。 | 1-5月，我区民间投资占比82.9%。 | 精准加强在库291个民间投资项目调度，加快推进中电建、陆港智能装备产业园等项目建设进度，持续优化投资结构，稳定民间投资占比。
B-05 | 积极推进消费品以旧换新，提振智能家电、新能源汽车等大宗消费，策划开展“四季特色”促消费系列活动。 | 充分发挥政府公信力与号召力，调动商贸企业积极性，针对汽车、家电、百货等重点消费领域，有序开展一系列贯穿全年、主题鲜明、形式多样的消费促进活动，进一步激发群众消费热情。 | 区商务局 | 1.借助传统节假日，鼓励引导利群、百联奥莱、宝龙广场等商超和综合体开展配套促销活动，满足市民节日购物需求。 2.组织引导家电销售企业在古城开展“消费在即”家电惠民活动，现场讲解以旧换新政策措施。 3.开展“消费在即 悦享生活”促消费活动，用云闪付平台发放3000至6000元不等汽车消费券，通过发布会形式全力促进汽车、商超、餐饮等关键消费领域升级，形成消费热潮。 | 1.制定《大力提振消费实施方案》《2025年即墨区“消费在即 悦享生活”促消费活动实施方案》，构建“政府补贴+企业让利”机制。 2.开展即墨区“焕新补贴·惠民生”专项促销活动，活动成交额达200万元。 3.组织引导辖区内重点家电、汽车销售企业开展“焕新消费 乐购五一”“品质换新行”大篷车家电展销、消费品以旧换新专项促销活动，活动吸引消费者4万人次，意向成交达上百万元。 | 1.鼓励企业创新实施“一店一策”特色促销，引导百联奥特莱斯、宝龙广场、利群商厦等，推出节日限定礼包、限时折扣，营造浓厚节日氛围。 2.抢抓汽车、家电以旧换新窗口期，组织引导重点企业根据产品优势及市场定位，开展多样配套促销活动，促进产品更新换代。
B-06-01 | 优化商业网点布局，持续打造“一刻钟便民生活圈”。 | 协调街道建设一刻钟便民生活圈试点社区，完善一刻钟便民生活圈功能。对2025年一刻钟便民生活圈社区进行分型评价，通过青岛市商务局验收。 | 区商务局 | 已向青岛市商务局提报环秀街道滨湖社区、龙泉街道和泉社区、灵山街道锦绣花乡社区、大信街道信胜社区、潮海街道和润社区5个一刻钟便民生活圈试点社区。 | 对2022年至2025年建设的18个一刻钟便民生活圈推进情况开展调研，重点对基本保障类及品质提升类网点设施情况、带动就业人数、服务居民人数、居民满意度等指标进行调查，对调查的数据进行汇纳分析。 | 根据调研数据，针对基本保障类和品质提升类网点分布问题，优化网点结构布局；结合服务居民人数数据，优化高品需求设施的运营效率，延长服务时间或增加智能设备。
B-06-02 | 推动1979文化创意园、比亚迪运营中心投入运营。 | 1979文化创意园：完成园区改造加固，力争7月开业运营。 比亚迪运营中心：完成总规、控规调整后拿地，力争7月份开工，12月份完工。 | 环秀街道办事处 | 1979文化创意园：正在进行建筑物加固施工。 比亚迪运营中心：通过两种途径调整地块控规，一是对接区自然资源局，区总规已上报青岛市局进行审批；二是已将该地块立项、勘界图、初步设计方案报青规院，正在论证控规调整的可行性。目前项目控规调整时间较长，可能影响土地出让进度。 | 1979文化创意园：已完成建筑加固及道路设施建设，招商储备商户达80%，计划7月份部分开业。 比亚迪运营中心：通过两种途径调整地块控规。一是区总规上报青岛市局进行审批。二是正在根据项目方意见修改调规论证初步方案。规划调整函已发区自然资源局和规划分局，该项目需列入青岛重点储备项目，正在向区发改局提交申请。 | 1979文化创意园：加快招商进度，准备营业前相关工作。 比亚迪运营中心：待控规调整完成后拿地开工。
B-06-03 | 推动吾悦广场投入运营，长阡美食街完成改造。 | 吾悦广场于三季度建设完毕，投入运营。长阡美食街12月底前建设完毕，投入运营。 | 通济街道办事处 | 1.吾悦广场地下停车场交通导视牌完成安装，南侧沿街外立面（疏散楼梯实墙面）装饰美化，各层局部空置主力店重新切铺。 2.长阡美食街继续进行排水管网施工，雨水箱涵和污水管线铺设。 | 1.吾悦广场已完成1-3号门更新改造、地下车库道路装修，正在进行室外广场、墙面等改造提升施工，预计9月份开业。 2.长阡美食街正在进行道路改造施工，其中园丁北路（文苑路至园丁小区东）已完成基础开挖、土方外运、雨水箱涵和污水管道铺设。 | 1.吾悦广场完成招商以及外部施工，准备开业。 2.完成长阡街道路改造施工。
B-07 | 持续推动房地产市场止跌回稳，有序增加高品质住宅供给。 | 号召辖区房企参加青岛市组织的各类房交会、精品楼盘推介会等住房促销活动。 | 区住房和城乡建设局 | 春节、元宵节期间参加青岛市2025年“住福青岛 惠享新春”春季房交会，组织龙湖龙誉城、东方文华等项目，推出一口价房源、购房送家电等优惠活动，促进消费。 | 端午节期间各开发企业举办房产促销活动，截至二季度，房产销售面积69.3万平方米。 | 开展2025即墨区夏季购房节活动，协助各房地产开发企业在售楼处举办住房促销活动。
B-08 | 实施直播电商提升工程，搭建电商直播即墨专区，网络零售额力争增长10%以上。 | 联合抖音、淘宝直播等主流直播平台，赋能即墨本地特色优势企业；加强培训力度，促进我区直播电商行业健康有序发展。 深入实施直播电商提升工程，打造直播电商示范区，力争网络零售额增长10%以上。 | 区商务局 | 一是走访电子商务协会、百谷千果等企业，帮助解决遇到的困难问题。二是组织企业参与“百城千品上抖音”青岛站和京东超市企业业务招商大会等电商活动，提升我区优质特色产品网络销售。三是组织企业参加“抢抓DeepSeek 机遇”培训会，推动企业迭代升级，提升核心竞争力。四是开展直播电商赋能乡村振兴培训班，培育高质量实操型农产品电商人才，提升农村电商运营能力和应用水平，我区70余家农村专业合作社、企业参加此次培训。 | 一是举办“淘宝买菜·正大透明工厂”合作，推动供应链平台聚合整合。二是举办“话电商、谋发展”政府开放日活动，以“聚焦电商发展，共促乡村振兴”为主题，广泛征集社会各界意见建议，共同推动我区农村电商高质量发展。三是组织企业参加京东超市（青岛站）招商大会、阿里巴巴淘农场及国货严选直发平台产销对接会、TikTok Shop全托管童装招品会等重点平台招商对接活动。 | 一是扩大“即墨特产”宣传，强化与抖音电商、小红书、淘宝直播等国内优势电商平台合作。二是推进“数商兴农”，让优质“土特产”成为网红，利用新媒体开展直播带货，推广明星带货书记等直播带货经验，带动农特产业转型升级。
B-09 | 深挖“温泉+冰雪”旅游潜力，提升海洋温泉节、老酒文化节等节会活动，强化宣传引流和市场开拓，释放青岛冬季旅游新活力。 | 持续培育“冬韵青岛·悦享即墨”盛冬文旅季活动品牌，叫响“冬游青岛看即墨”宣传口号，拉动秋冬旅游消费。依托温泉、老酒等即墨特色文旅资源，举办首届黄酒文化节、海洋温泉节等即墨独有的特色节庆活动。策划相关宣传内容和推介发布，提升节庆活动影响力和知名度。 | 区文化和旅游局 | 1.春节期间举办“大拜年·百联奥莱好市—即墨非遗集市”，吸引即墨老酒等22家企业参加，有效拉动文旅消费，助力我区非遗文化传承发展。 2.已开展“即墨游四季·春晓”春季系列活动，已举办跟着非遗去旅行首届“邦直遗韵文墨琴音” 古琴名家公益演奏会暨名师交流会、第15届“在水一方”全国当代女水彩画家作品展、花朝春韵·古城焕新—即墨区第二届花朝节，正在筹备首届黄酒文化节。 | 一是积极融入市级文旅宣传体系，参与“花海青岛 畅享美好”百名媒体体验行、“5·19中国旅游日”等宣传活动，组织本地温泉、黄酒、美食等文旅企业参与，有效提升“冬游青岛看即墨”整体形象。二是围绕五一端午等节假日，发布温泉主题宣传短视频，拓展“温泉+”消费场景。三是对即墨政务网文旅版块进行全新改版，将增加“温泉＋冰雪”宣传内容。 | 加强与文旅企业、属地镇街协同，深耕属地资源优势，强化区域联动传播机制，持续挖掘温泉、鳌山等沿海区域冬季文旅资源潜力，做好暑期的宣传铺排，推动区域宣传资源联动共享，为“冬游青岛看即墨”造势预热。
B-10 | 重拳整治消费领域突出问题，营造公平有序、安全放心的消费环境。 | 1.开展“守护消费”铁拳行动。加大消费领域市场监管执法力度，重点查处假冒伪劣、虚假宣传、价格欺诈、违法广告、短斤少两等违法行为，助力营造敢消费、愿消费的良好环境。 2.规范民办幼儿园及校外培训机构经营行为，遏制价格欺诈和退费难等消费乱象，推动行业合规发展，不断提高群众对教育领域消费的满意度。 3.对全区地产农产品进行定量检测，计划完成220批次。通过检测农药残留，确保农产品质量安全，维护广大消费者的利益。 4.加强文旅市场秩序整治，开展“不合理低价游”综合治理规范旅游市场秩序专项行动，创新市场管理手段，强化联合监管。 5.督导出租企业落实主体责任，加强对所属出租车驾驶员教育培训，切实提升出租汽车驾驶员规范经营和文明服务意识以及出租汽车服务运营质量。围绕旅游景区、商业区等人流密集区域，加大非法违法经营行为打击力度，严查非法营运、网约车巡游揽客等违法违规行为。 6.畅通消费投诉举报途径，及时化解纠纷舆情，切实保护消费者合法权益。 | 区市场监督管理局 | 1.加大消费领域市场监管执法力度，重点查处假冒伪劣、虚假宣传违法行为，检查学校食堂400余次，发现问题200余个,下达责令改正通知书100余份。 2.针对前期监督抽检发现问题的学校进行抽检“回头看”活动，共抽检学校食堂5家，涉及调味品、餐饮具等22个批次，全部抽检合格。 3.进行全国校外培训监管平台线上巡查工作，监督机构落实校外培训预收费监管，化解培训退费纠纷10起，退费金额88900元。 4.结合市局《餐饮服务领域“旺季问题淡季治理”工作方案》，制定“夏病春治”专项攻坚行动工作方案，确定整治重点问题、业态、区域等。 5.拟定《放心消费攻坚提升行动方案》，开展“六放心两满意”行动，提高消费者满意度。 6.推行一系列消费投诉办理机制。采取“3510”办理机制化解消费纠纷196件，建立消费维权服务站设立公示牌，优化ODR（在线纠纷解决）机制，目前已培育1600余家，促进企业诚信经营，保护消费者的合法权益，及时化解各类消费纠纷6970余件。其中体育中心针对一家同质化投诉工单较多、长期闭店、负责人联系不上的健身房，首先向区审批局发函，建议暂时锁定其经营状态，目前该健身房已将健身区域开放。 | 1.对5个重点区域内餐饮单位落实“五净”标准进行全面检查并整改规范，共检查餐饮单位100余家，发现问题100余个。开展“网红店铺”“问题商家”专项核查，共核查双十商家40家次，发现并整改问题隐患8个。制发《2025年餐饮行业价格行为监管通知》《规范餐饮服务价格提醒告诫书》《2025年全区药品使用单位集中治理行动工作方案》，出动执法人员500余人次,检查药品使用单位259家，下达责令整改19份。制发2025年度即墨区工业产品质量监督抽查计划方案，已抽检食品、消防产品等重点工业产品30批次，其中不合格产品1批次。 2.开展校外培训监管平台线上巡查工作，化解培训退费纠纷30余起，退费金额18万元。 3.制定《2025年即墨区种植业产品定量检测方案》《关于下达即墨区2025年地产农产品快速检测任务的通知》，目前全区共完成快检1万余批次、定量检测130批次。 4.针对今年78件涉旅投诉、舆情，梳理部门自查自纠问题4条、日常巡查发现问题4条、上级督导发现问题3条，建立问题台账；共检查A级旅游景区、星级酒店、旅行社57家次，未发现违法违规经营行为。 5.加强出租企业执法检查。加强对所属出租车驾驶员的教育培训，对运营车辆进行全面检查。依法处罚巡游出租车终端设备不能使用、绕道行驶、网约车巡游揽客等违法违规行为14起。 6.畅通投诉渠道，推行一系列消费投诉办理机制。办理各渠道消费投诉1.8万余件，采取“3510”办理机制化解多次消费纠纷234件。 | 1.继续加大执法力度，聚焦食品安全、网络外卖等领域开展“守护消费”铁拳行动。 2.规范校外培训机构办学行为，开展校外培训机构信用等级评价管理工作，持续加强培训机构预收费监管，推进12345投诉“夏病春治”专项行动。 3.积极开展农产品快检工作，针对中秋、国庆等重点时期和葱、姜、茶叶等易出现农残问题的品种，进行抽样定性定量检测。计划完成定量检测240批次、快速检测5万批次。 4.复盘前期文旅市场秩序整治工作开展情况，查漏补缺；围绕4项整治重点，在自查自纠、问题排查、调度督导等方面，采取务实有效措施，推动集中整治工作持续走深走实。 5.继续加大非法违法经营行为的打击力度，严查非法营运、“拒载”“绕路”等出租车违法违规行为，对出现的舆情风险，按照突发敏感网络舆情处置工作的有关要求，第一时间介入落实调查，妥善处置，避免出现网络舆情。
B-11 | 强化金融赋能，引导金融机构发力“五篇大文章”，力争银行机构贷款规模突破1800亿元。 | 1.加强银行走访对接。对全区银行机构进行系统走访对接，了解当前提升贷款指标存在的困难，研究提升方法，同时引导辖区银行机构积极向上级分行（总行）争取将更多信贷资源投向即墨。 2.深入推进2025年金融服务实体经济“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，加大开展银企对接会的频次，不断扩大金融服务覆盖面，推动贷款余额指标稳步提升。力争全区银行机构贷款规模突破1800亿元。 | 区金融运行监测中心 | 1.根据发改部门省、市、区级重点项目清单，联合镇街全面摸排我区重点项目融资需求，梳理并形成《金融服务重点领域项目和企业清单》，及时推送给银行机构，引导银行机构对《清单》中有融资需求的重点项目加大信贷支持力度。 2.对全区银行机构展开走访调研，鼓励辖区银行机构积极向上争取信贷资源。 3.积极开展“春雨行动”，引导银行机构对全区重点企业主动摸排融资需求，加大信贷支持。目前累计摸排企业和项目融资需求29.19亿元，实现放款27.41亿元。 4.持续开展金企对接活动，联合区科技局举办科技企业专场银企对接会、联合数字装备产业园召开银企对接会，为企业提供专业化金融服务。 | 1.召集全区30家银行机构召开专题座谈会，了解当前各银行机构存在的困难，与各银行机构负责人现场共同研究解决方法。 2.持续开展“春雨行动”工作，引导银行机构加大对全区重点企业信贷支持力度。累计走访企业352家次，摸排企业融资需求84.79亿元，达成授信65.56亿元，实现放款40.41亿元。 3.积极开展“金融问诊”工作。组织全区各银行机构对重点企业开展走访问诊，及时发现和解决企业的融资困难。累计开展金融问诊活动5场次，为企业放款4.9亿元。 4.深入推进“金融管家”工作，组织金融管家团队为汽车产业新城园区内的企业提供专业化的金融服务。累计摸排园区企业融资需求2.28亿元，实现放款1.64亿元。 5.加强与部门、镇街和功能区的联动合作，开展多种形式金企对接活动，不断提升金企对接精准度，累计举办金企对接活动16场。 | 一是持续深入推进“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，引导银行机构进一步加大对我区重点企业的信贷支持力度，不断提升金融服务质效。二是继续加大金企对接会开展频次，不断畅通金企之间对接渠道。
B-12-01 | 高标准建设青年人才社区。 | 位于龙泉街道明达路362号，致力于打造13层143个房间的青年人才社区，做好相关服务设施的配套工作，满足青年人才的多元化、个性化需求；组织丰富多彩的青年文化活动，促进文化交流，营造积极向上的青年文化氛围。 | 共青团即墨区委 | 1.已会同人才办、经济开发区管委商讨制定优徕社区物业、水电、网络费用等合理价格。 2.出台《青岛市即墨区青年人才社区管理办法》，完善社区管理制度，制定涵盖物业、安全、活动组织等方面的详细规章制度，确保能为青年人才提供优质服务。 3.在优徕社区内部植入青年文化元素，提升内部文化氛围。 | 1.在龙泉街道选址建设青年人才社区“创智梦享家，已通过青岛市有关评估认定。目前已吸引青选、即选、事业编、公务员等青年人才72人入住，入住率50.7%。 2.利用微信公众号、青年社群等社交媒体平台，展示社区优质的居住环境、丰富的文化活动、便捷的公共服务以及浓厚的人才发展氛围。 | 1.结合青选、即选、事业编、公务员等新人员入职节点，加大青年人才社区宣传力度，搭建线上线下人才交流平台。 2.根据实际需求充实公共区域，提高人才使用频率。 3.举行“墨城青引力，相约赴未来”青年人才主题活动，为青岛市青年人才社区揭牌。
B-12-02 | 力争新引育领军人才30人次以上。 | 加强政策宣传，积极组织企业申报各级人才项目，力争新引育领军人才30人次以上。 | 区科学技术局 | 一季度，区科技局深入走访企业，宣传人才相关政策，积极组织企业申报国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才项目及泰山产业创新领军人才项目，经深入挖掘，共有2人申报通过国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才项目，3人申报通过泰山产业创新领军人才项目。 | 二季度，区科技局走访16家企业，向企业宣讲科技人才政策，了解企业技术创新需求，经深入挖掘，共有2人申报泰山创业大赛项目，41人申报青岛拔尖人才项目，其中7人通过青岛拔尖人才初审，泰山创业大赛项目尚未公布评审结果。 | 围绕全区重点产业发展，加大力度挖掘我区高端人才，建立人才台账，持续做好国家、省、市领军人才培育工作。
B-13-01 | 统筹开发区闲置楼宇资源。 | 开发区核心区闲置楼宇空间去化面积不低于15000平米。 | 经济开发区管委 | 经济开发区管委已形成《关于促进楼宇经济高质量发展的推进方案》初稿，已向区政府领导汇报。2月、3月先后邀请山东企联、谷川联行等专业第三方公司现场调研交流，组织旅投公司、和晟公司等国企平台公司赴崂山区、市北区等已落地运营的楼宇空间考察学习。目前已形成楼宇在谈项目5个。 | 截至目前，经济开发区新去化闲置楼宇空间6000平方米，在谈楼宇项目5个。 | 继续强化招商，加强与旅投公司、商贸城公司的招商协同，盘活闲置楼宇。
B-13-02 | 强化用地保障，用好土地储备专项债盘活闲置土地等政策。 | 根据青岛市自然资源和规划局统一要求，做好土储债发行有关工作。 | 区自然资源局 | 目前，已将我区拟申请土地储备专项债券项目录入“财政厅专项债券项目穿透式监测系统”。 | 前期我区已提报的拟申请土地储备专项债券项目，因均不符合上级部门4月份最新政策要求，未能进行发债申报。 | 将根据青岛市自然资源和规划局统一要求，重新梳理地块，提报发债项目清单。
B-13-03 | 建成启用陆港智能装备、融通融园等一批专业园区，拓展产业发展空间。 | 加快推进国际陆港智能装备产业园项目建设，争取2025年底完成主体施工。 | 国际陆港管委 | 国际陆港智能装备产业园项目正在基础施工，一期桩基施工完成15%，土石方施工累计完成30%。 | 项目一期1#、2#生产车间基础施工完成90%，钢构主体施工完成50%，雨污水管线完成11%，消防管线完成15%。项目二期正在协商两户村民土地征迁纠纷问题，待解决后尽快开工建设。 | 项目一期1#、2#生产车间完成基础施工，钢构主体施工完成50%；雨污水管线完成30%，消防管线完成40%。项目二期加快协调处理土地纠纷问题，尽快开工建设。
B-13-04 | 建成启用陆港智能装备、融通融园等一批专业园区，拓展产业发展空间。 | 推进融通融园产业园项目2025年一期完成交付，二期完成二次结构施工。 | 通济新区管理服务中心 | 融通融园产业园项目一期处于装修施工阶段，土建方面窗框及玻璃施工完成98%、外墙保温完成90%；二期处于基础施工阶段，进度达90%，计划4月份完成基础施工。 | 融通融园产业园项目一期处于装修施工收尾阶段，卫生间防水施工、窗框及玻璃安装、外墙涂料施工完成，空调整体完成75%；二期处于主体施工阶段，主体结构施工完成65%。 | 安排专人专班，协助一期项目完成竣工验收，推进二期项目完成主体施工。
B-14-01 | 新增涉海规模以上工业企业10家，力争海洋生产总值突破670亿元。 | 2025年新增涉海规模以上工业企业10家，力争2025年海洋生产总值突破670亿元。 | 区海洋发展局 | 1.完善涉海规上企业库，已对接统计部门协助提供170余家新增规上企业名单，逐一核实企业涉海业务，筛选30余家涉海规上企业，形成2025年度涉海规上企业名录库及后备库。 2.积极走访调研涉海企业，帮助企业解决生产经营中遇到的困难，目前已走访青岛造船厂、宝鉴、中电建等重点涉海企业。 3.做好政策宣传申报工作，打造优化营商环境服务品牌“i企”海洋会客厅，举办蓝色人才专项政策解读会，破解涉海企业政策申报过程中的信息壁垒和流程梗阻，我区海之林人才团队已被推荐至省发改委参加评审；组织海洋企业申报青岛市国际船级社认证奖补资金，已推荐青岛锚链、智慧航海、天顺达、荣康阀门、万成锚链5家企业参加青岛市海洋发展局复审；组织院所企业申报省海洋服务业重点项目，我区共推荐13个项目，其中9个项目通过市级专家评审，最终3家院企项目通过省级评审，成功入选第一批省海洋服务业重点项目名单。 | 1.成立“区委书记、区长双组长”海洋发展专项小组。制发《以科技创新引领构建现代海洋产业体系培育打造海洋新质生产力行动方案》《经略海洋2025年工作要点》，构建“4+3+2”现代海洋产业体系。 2.梳理全区涉海规上企业227家，同比新增6家。我区海洋生产总值169.4亿元，增速7%。 3.打造“i企”海洋会客厅营商服务品牌，走访海检、国实、青岛锚链等重点涉海单位35家次。助力海之林成功入选2025年度蓝色人才团队专项，成为唯一一个连续3年申报成功的区市；国实信息科技、青岛海洋科技中心等3家企业入选山东省海洋服务业重点项目；智慧航海、天顺达等3家企业获国际船级社认证奖补资金，共获批奖补资金约1800万元。 | 一是持续调度涉海规上企业营收数据，做好海洋经济运行形势季度分析工作。二是用好“海洋i企”会客厅服务机制，围绕重点产业、人才政策、成果转化等方面开展专题互动交流，提振企业发展信心。三是依托省市海洋政策，加大对涉海企业服务支持力度，最大限度帮助企业争取上级财政支持。
B-14-02 | 涉海高新技术企业数量达到85家。 | 发动、指导企业申报高新技术企业，全区涉海高新技术企业达到85家。 | 区科学技术局 | 积极与相关镇街、功能区对接、挖掘科技型潜力企业，配合开展全区高企培训工作。 | 加强涉海企业政策宣贯，积极开展第一批高企申报工作，经筛选，已向上推荐10家涉海企业参加青岛市高企办组织的专家评审，认定结果尚未公布。截至目前，我区涉海高新技术企业共88家。 | 发挥政府主导、部门协同、区镇联动、机构配合、企业参与高企培育体系作用，加大政策宣贯，发动组织区位和涉海企业申报高新技术企业。
B-15-01 | 确保鳌山湾港区扩大开放通过省级预验收。 | 鳌山湾港区扩大开放通过省级预验收。 | 鳌山湾港区扩大开放专班 | 邀请即墨海关、海事处赴女岛港现场检查查验设施建设情况，确定女岛港现场查验设施整改方案；航道锚地开始扫测工作；青岛海洋地质研究科考船码头现场查验设施发布招标公告。 | 两个码头口岸监管区域内查验设施建设基本收尾。航道、锚地已形成初步建设方案。海事VTS雷达站施工手续已齐备，上山道路占地补偿和地上物补偿费已到位，工程6月23日开标并进场施工。青岛海地所科考船码头正在进行环保专项验收，已开展环保验收报告编制工作和档案管理工作。口岸监管区域处其他需求已与3家查验单位基本达成一致意见。 | 口岸监管区域内查验设施进行系统调试。加快航道、锚地建设进度和海事VTS雷达站建设。计划9月扩大开放省级预验收前与三家查验单位全部达成一致意见，并通过签订备忘录等方式予以确定。
B-15-02 | 推动女岛港3万吨级客滚船泊位全面开工、二期配套加快建设。 | 女岛港3万吨级客滚船泊位待新能源指挥部论证建设必要性后，配合实施工作；二期配套工程根据3万吨级客滚船泊位建设内容，配合新能源指挥部进行相应调整，待度假区管委拆除红线内苗圃、房屋后启动建设。 | 城市旅游开发投资有限公司 | 项目所处地块与招商局工业集团智能船舶项目相重叠，目前招商局工业集团已安排人员进驻青岛造船厂，下一步将建造海洋装备制造基地。经研究，决定暂缓推进女岛港3万吨级客滚船泊位和二期配套工程建设，待智能船舶项目确定具体用地范围后，适时推进。 | 项目所处地块与招商局工业集团智能船舶项目相重叠，目前招商局工业集团已安排人员进驻青岛造船厂，计划建造海洋装备制造基地，目前正在与招商工业和华通集团洽谈合作。 | 实时对接招商工业和华通集团，积极推进合作进程。
B-15-03 | 完成3个5万吨级泊位填海工程，完善港区道路、排水等基础设施。 | 完成一期工程，包括北护岸427米、东侧岸线长度861米，南防波堤450米、停泊水域疏浚及陆域形成。 | 城市开发投资有限公司 | 项目一期工程已完成发改立项批复，确定招标商务条件。3月31日，项目发布招标公告，计划4月下旬开标，目前正在进行监理、全过程造价招标准备工作。区城投公司同步准备2025年政府专项债入库工作，现已完成入库评审。 | 项目一期工程正在设计施工图纸，计划7月下旬完成后报第三方审图机构审核。中部围堰已启动建设，总回填量达5万立方米；北侧进场路已完成路线设计并确定回填方案，路基回填量达5000立方米。 | 深化施工图设计，完成厂区回填，同步开始水泥件预制安装工作。
B-16 | 汽车产业，瞄准智能网联和新能源发展方向，力争整车产量突破50万辆，新能源占比达到30%；推动奇瑞满产运行、冲压车间竣工投用，支持智能网联车型和核心部件生产扩量，本地配套率达到40%以上，全年产量超过25万辆；促进解放微卡整车上市，建成一汽大众宝来车型换代生产线，形成新增长点；着力引进“三电”核心配套，加快推进新能源动力总成、百度智能网联等项目。 | 1.加速在建整车项目建设。全力保障奇瑞KD车间和冲压车间二期项目建成投产，确保奇瑞产能释放，力争奇瑞2025年产量超过25万辆；加快推进一汽解放微卡项目改造进度，确保2025年10月整车下线；促进一汽-大众宝来换代加速建设，争取早日投产达效。 2.提升本地汽车零部件配套率。加大对芜湖及长春两条线路产业链招商力度，全力促进我区汽车零部件产业高质量发展。重点对接一汽解放动力总成事业部，力争在新能源“三电”项目实现新突破。支持本地企业技术升级，将更多本地优质零部件企业纳入奇瑞采购范围。 3.加快推进重点项目建设。实施重点项目全程跟踪保障，提高项目立项、用地、施工及竣工验收等手续办理效率，促进2025年16个省、市、区重点项目加快建设。 | 汽车产业新城管委 | 1.全力扩大整车规模。一方面，提升整车产量，一季度，预计解放整车产量3.5万辆、一汽-大众2.2万辆、奇瑞2.1万辆。另一方面，加快在建项目建设进度，一汽解放微卡项目正在厂房改造，一汽-大众宝来换代项目正在进行样车试制，奇瑞KD车间完工并投入使用，冲压车间二期项目计划4月份投入使用。 2.新引进博利特、裕利重工、鑫诗润、润生机械等4个汽车零部件项目，进一步完善本地汽车产业链条。 3.安排专人一线服务，提高项目立项、用地、施工及竣工验收等手续办理效率，汽车产业新城16个省、市、区重点项目（包含省重点项目3个，青岛市重点项目2个，区重点项目11个）均进展顺利，达到计划建设进度。 | 1.壮大升级整车龙头。上半年整车产量预计19.1万辆。其中奇瑞5.3万辆。解放7.1万辆，大众6.7万辆。此外，加力推动三大整车项目改造提升，一汽-大众宝来换代正在样车试制；奇瑞汽车KD件生产车间项目5月竣工、6月正式投产；一汽解放微卡商用车项目正在进行生产线改造。 2.做强做大产业集群。新引进博利特、创融信达、裕利重工、鑫诗润、一汽-大众新车型等6个项目。2025年16个省、市、区重点项目均达到计划建设进度。 | 1.加快推进一汽解放微卡项目改造进度，确保10月首车下线；促进一汽-大众宝来换代项目加速建设，争取年内实现新车型量产；促进一汽-大众新车型项目尽快开工建设。 2.加大芜湖及长春两条线路产业链招商力度，年内新引进项目不低于8个；支持本地企业技术升级，将更多本地优质零部件企业纳入奇瑞采购范围，本地配套率达到40%以上。 3.加速在建项目投产。确保一汽锻造项目7月份正式投产，鑫云和机械、可挺汽车零部件等6个重点项目年内投产。
B-17 | 绿色能源产业，瞄准风电装备制造、海上风光氢储等赛道，主动融入省丁字湾新型能源创新区战略，加快“港能产城”一体化发展，推动投资102亿元的中电建海上光伏项目一期建成并网、二期启动，争取投资过百亿的华电、华能海上风电项目落地开工，依托东方电气等龙头企业招引风电装备全产业链，立足女岛港打造百亿级新能源装备产业园。 | 1.全力推动华电、华能两个海上风电项目完成纳规、核准和各项准备工作。 2.加快推进东方电气项目拿地开工，实现年内开工建设。 3.发挥东方电气“产业链链主”的磁吸作用，加大对风电装备产业上下游企业的招引工作。 | 女岛绿色能源装备产业园指挥部办公室 | 1.3月20日，分别与华能、华电项目方就投资协议初稿进行沟通，进一步明确双方权利义务，并就合作细节进行商讨。两项目军事影响评估报告已报送北部战区，同步进行水文、海风测试等核准阶段各项准备工作；目前华能华电项目均已完成选址，并已初步完成陆上集控中心规划设计方案。2.东方电气已确定项目选址、用地具体方案及厂区规划设计方案，已完成可行性研究报告初稿。田横岛度假区与东方电气已完成项目建设协议拟定，双方对协议内容进一步进行审核。正在开展文物调查、勘界图及审查等地块招拍挂前期工作。3.已与东方电气产业链上游企业盘古智能建立联系，已前往盘古智能公司实地考察座谈，详细了解公司运营、产品生产销售及拟来我区投资落地项目规划情况；与蓝谷新能源、江苏士林集团、龙源电力、华为数字能源公司等公司建立联系。 | 1.华能、华电与区政府合作协议已完成传签；已取得市发改委同意开展前期工作的函；已取得海事局、市交通运输局、市海洋发展局、市自然资源和规划局、市生态环境局等项目选址相符性意见的函；排查通航、锚地、保护区、禁航区、生态红线、军事等限制因素，无重大颠覆影响。 2.东方电气项目已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土石方施工许可证。目前，项目已确定招标代理单位，计划7月下旬发布招标公告、8月下旬完成建筑工程施工许可证办理。 3.经与东方电气多次沟通对接，拟定盘古液压科技项目方通过第三方协议方式，取得东方电气省内订单；持续与蓝谷新能源、江苏士林集团等项目方保持联系，积极推进拟落地项目。 | 1.加快推进华电、华能项目审批和各项准备工作。 2.针对东方电气项目，做好地下管线排查、场地平整、队伍组建等施工前期工作。督促项目方完成施工图设计，办理建筑工程施工许可证，全面开展施工建设，确保年底建成并投产。
B-18 | 新材料产业，巩固提升特种轮胎、非晶合金等行业优势地位，支持森麒麟绿色发展、创新升级，支持宇远、瓷兴等高技术企业做大做强。 | 加快推动云路、森麒麟等龙头企业健康发展，支持企业扩大投资，加大在建项目服务力度，力争2025年规上新材料产业产值增速5%左右。 | 区工业和信息化局 | 1.指导云路先进材料、宇远新材料申报省级人才项目，并提交申报材料。 2.指导云路先进材料、金王应用化学申报青岛市绿色制造示范项目。 | 一是推荐森麒麟轮胎、云路先进材料获评青岛市先进级智能工厂。二是推荐海联金汇申报山东省制造业单项冠军。 | 继续强化服务力度，通过政策宣贯、服务促进等措施，推动新材料企业高质量发展。
B-19 | 低空经济，聚焦航空体育运动等新业态，促进悦飞航空等6个产业项目落地运营，打造山东半岛通航产业基地。 | 做好与管制单位的沟通协调，优化空域使用流程，提高空域利用水平。提升机场管理服务水平，降低驻场单位运营成本。加大项目招引成效，推动恒翼航空研学基地建成并开展常态化科普研学活动，促进悦飞通航等运营项目落地。 | 蓝谷高新技术产业开发区管委 | 组织召开了由机场管理公司、驻场公司、青岛警航、中信海直机务服务等单位参加的空域协调使用座谈会，建立了空域使用协同机制，提高了空域使用效率。邀请区文旅局、灵山街道到机场实地调研，就打造低空文旅项目达成共识。新引进天羿通航项目。先后在青岛日报、齐鲁网、即墨电视台等媒体平台发布新闻报道10多篇，推介蓝谷高新区发挥“双核”优势，加快打造通航产业高地的经验做法。 | 4月22日，通航产业链链长带队到横门湾机场走访协调，与军方达成共识，确保即墨机场空域使用效率明显提高。青岛即墨机场新引进天羿通航项目、飞行员培训等业务。截至目前，青岛即墨机场累计飞行625小时，4300架次，安检7500人。 | 加大招商宣传推介，吸引更多项目到青岛蓝谷高新区考察投资。协调旅投公司，加大力度解决机场消防安全验收工作。
B-20 | 纺织服装产业，深入实施“三品”行动，推动即发新建超临界无水染色生产线、实现产能翻倍，支持雪达、恒尼等深耕功能性面料研发，进一步打响即墨童装、卫衣区域品牌。 | 一是推动即发集团新建2250L新一代超临界CO2无水染色产业化装备，完成调试及试生产，完成产能翻倍。二是助力雪达集团和恒妮等企业针对当前市场及行业热点需求，开发植物精油保湿亲肤系列产品、抗菌除臭功能性防护产品、远红外辅热保暖产品、可降解绿色生态纺织品、海藻纤维等功能性面料及成衣制品，每年完成5项以上新产品新技术鉴定工作，达到国内先进水平以上，形成核心自主知识产权专利10项以上，其中发明专利6项以上，进一步提升品牌知名度。 | 区工业和信息化局 | 1.即发集团新一代超临界CO2无水染色产业化装备完成设计，设备定型；完成场地布置，开始进行土建工程。 2.雪达集团已完成葡萄籽油纤维、太极石远红外发热纤维功能性面料及针织内衣的开发，并对两种功能性纤维进行复合，开发出既具有保湿亲肤功效，又具有红外发热功能的产品，目前已形成中试生产线的建设。 | 一是即发新建超临界无水染色生产线项目正在进行土建工程，开始陆续购置络筒机等配套设备。二是雪达集团二季度重点完成可降解再生循环纤维功能性纺织品、备长炭抗菌除臭功能性纺织品的开发，已制备出中试产品，形成成熟生产加工工艺，已完成申报实用新型专利1项、中纺联新产品鉴定1项。 | 一是即发新建超临界无水染色生产线项目预计7月份完成土建工程。络筒机等配套设备购置后，开始安装调试。 二是继续推动雪达集团开展绿色生态多组分功能性纺织品的系列开发，并攻关低浴比节能降耗染整工艺。
B-21 | 依托国际陆港、女岛港持续引进山港集团优质产业资源。 | 会同鳌山湾扩大开放专班协助女岛港产权方旅投公司积极对接山港集团，探讨进一步合作的可行性，争取引进优质的产业资源。 | 区交通运输局 | 对接省港物流集团及青港物流，研究可迁移货物品类，目前已引进成品纸品类。继续加强与山港集团的沟通，邀请其到女岛港考察。 | 对接省港物流集团及青港物流，目前北方生活消费品（青岛）分拨中心项目已引进泰盛合食品等3家企业；积极与山港集团沟通，邀请其到女岛港进行考察。 | 继续对接省港物流集团及青港物流，研究更多货物品类迁移；会同专班协助女岛港产权方旅投公司对接山港集团，探讨进一步合作可行性，争取引进优质的产业资源。
B-22 | 加强上市服务，推动云路新能源启动上市工作、卓英社加快北交所上市。 | 1.完善“1+3+X+N”服务体系，搭建专业化服务团队，开展“一对一”把脉问诊，为拟上市挂牌企业提供精准精细的上市服务。 2.加强与各镇街、功能区及科技、工信等部门的沟通，摸排我区优质企业，纳入“10+30+100”上市培育体系。 3.推动云路新能源完善股权结构，推动其他相关公司推进上市工作。 4.推动卓英社向北交所提交IPO申请材料，加快推进上市步骤。 5.走访上市后备力量企业，了解企业经营情况及上市意愿，介绍上市政策，推动企业了解并拥抱资本市场。 | 区金融运行监测中心 | 1.2月20日，区金融中心协调市委金融办、青岛证监局，邀请北交所市场部负责人到卓英社，现场指导企业上市，就上市进程安排、材料规范等提出明确的辅导意见。 2.区金融中心带领银行机构和中介机构专家团队走访朗夫包装、精锐机械等拟上市企业及上市后备企业，了解企业经营情况，宣传上市政策，介绍符合企业需求的金融产品。 3.与工信、科技等相关单位沟通了解我区优质企业情况，并动态更新“10+30+100”上市培育体系。 | 1.多次邀请北交所专家对卓英社上市工作进行辅导。卓英社公司因市场竞争压力增大、企业利润率下降，目前重心放在推动越南海外建厂，影响上市相关指标，经与北交所及券商沟通，2025年暂缓实施北交所上市。 2.走访云路新能源、酷特智能等企业，了解企业生产经营及未来规划。酷特智能启动港交所上市工作，已签约上市中介机构；云路新能源公司已签约上市中介机构，正在接受中介机构辅导。 3.与工信、科技等相关部门对接，了解我区拟申报专精特新、高新技术企业情况，及时更新上市后备企业名单。 | 1.加强与酷特智能、云路新能源等企业沟通对接，根据企业后续上市计划跟进做好服务指导，推进企业上市进程。 2.加强与镇街、功能区及工信、科技等部门对接，定期梳理优质企业纳入上市培育体系。 3.走访我区优质企业，宣传资本市场政策，摸排企业上市挂牌意愿，助力企业了解资本市场、拥抱资本市场。
B-23 | 推进数字转型，实施“人工智能+”行动，推广奇智孔明工业大模型应用，深化酷特与华为合作，新培育市级自动化生产线、数字化车间、智能化工厂5个以上，新发布数字赋能场景100个以上。 | 1.深入推进数字化转型实施，加快数字产业化、产业数字化协同发展，提升区域数字化水平。新培育市级自动化生产线、数字化车间、智能化工厂5个以上。 2.加强政策宣贯，打造数字化转型标杆企业，强化示范引领，培育更多工业互联网示范项目、常态化发布数字赋能场景。新发布数字赋能场景100个以上。 | 区工业和信息化局 | 1.结合企业走访调研，做好智能工厂、数字化车间及自动化生产线等项目政策宣贯。 2.打造数字化转型标杆企业，组织日辰食品等6家企业申报山东省2025年度数字经济晨星工厂。 | 一是举办数字化转型培训会3场，覆盖企业高管及技术人员100人次，同时面向全区工业企业摸底数字化转型需求，新发布数字赋能场景33个。二是推动智能化改造示范推广，酷特智能、创新奇智获批省2025年工业领域行业大模型“揭榜挂帅”攻关项目，宇远新材料申报2025年度“工赋百景”制造业数字化转型揭榜挂帅项目。三是指导协助奇瑞等有潜力、有能力的企业做好市级自动化生产线、数字化车间、智能化工厂申报准备工作，提高企业申报成功率。 | 一是分季度做好工业企业数字化转型需求征集，做好数字赋能场景发布工作。二是加强政策宣贯，动态更新工业互联网示范项目申报库，及时解决企业申报过程中的问题，并根据市工信局项目申报要求做好项目申报工作。
B-24-01 | 新培育民营领军标杆企业8家以上。 | 组织开展2025年度青岛市民营领军标杆企业申报工作，确保新培育民营领军标杆企业8家以上。 | 区发展和改革局 | 对全区领军地位突出、标杆带动作用强的企业进行摸底，并择优确定企业名单，建立民营标杆企业培育库。 | 动态调整民营标杆企业培育库，对2024年入选的11家企业进行阶段性跟踪调度，掌握企业发展情况，争取11家企业再次入选2025年度标杆企业。 | 根据市民营局要求，组织企业在线申报2025年度民营领军标杆企业，确保新培育民营领军标杆企业8家以上。
B-24-02 | 突出梯度培育，支持专精特新企业融链固链建链，力争新升规纳统工业企业60家以上。 | 全面摸排拟升规企业，建立小升规企业培育库，建立定期调度机制，对培育库企业进行动态管理。强化企业服务和纳统宣传，力争新升规纳统工业企业60家以上。 | 区工业和信息化局 | 一是会同区位开展2024年四季度“三库”单位的核实工作。二是梳理2024年度退库企业名单，掌握企业退库原因。三是举办青岛市中小企业数字化转型赋能服务系列活动（即墨区专场），开展政策解读、专题培训、观摩对标、要素对接等系列赋能服务。 | 一是加大储备项目挖掘和培育力度。深入开展企业摸排工作，跟踪掌握企业经营情况，及时将成长性企业纳入储备库管理。二是跟进项目储备竣工、投产和纳统进度。紧盯中电建海上光伏、一汽智能锻造等项目产出进度，争取尽快达产达限、实现纳统。三是组织234家企业申报2025年度“专精特新”企业，正在申报评审中；组织11家“专精特新”小巨人培育企业开展2轮次集中辅导，正在申报评审中。 | 一是认真研究无升规纳统意愿企业的真实顾虑，强化走访服务，帮助企业打消顾虑、提高认识，切实提升企业对升规纳统认可度。二是继续加大政策扶持供给力度，做好本年度专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”政策宣传和企业培育工作。
B-25 | 推动绿色转型，支持奇瑞、海尔施特劳斯创建绿色工厂，力争新培育绿色制造单位3家以上。 | 推动绿色转型，宣贯青岛市绿色工厂梯度培育办法，引导企业对标政策提前谋划，支持奇瑞、海尔施特劳斯创建绿色工厂，力争新培育绿色制造单位3家以上。 | 区工业和信息化局 | 组织金王化学、青缆科技等15家企业参加2025年青岛市绿色制造单位创建会议，解读2025年青岛市绿色制造单位申报程序及要求，解析绿色工厂创建要求，指导企业对标政策提前谋划。 | 一是加快完善绿色工厂梯度培育机制，为森麒麟、即发集团等各级绿色制造名单企业开展年度动态监管。二是支持企业创建绿色制造示范企业，推荐英派斯健康科技、海尔施特劳斯等7家企业入选青岛市绿色工厂，转型成为绿色制造单位。 | 引导英派斯健康科技、金王化学创建国家级、省级绿色工厂，支持企业绿色转型。
B-26 | 完善研发投入导向激励机制，落实企业研发经费加计扣除等政策，企业研发投入增长10%以上。 | 宣传落实研发投入政策，服务指导企业进行研发费用归集和报表填报，企业研发投入增长10%以上。 | 区科学技术局 | 全区研发投入报表总量达到45.11亿元，同比增长21.04%。 | 全区研发投入报表总量达到45.11亿元，同比增长21.04%。 | 加强政策宣贯和工作指导，根据上级业务主管部门通知落实研发投入奖励政策；与青岛市科技局和区统计局进行对接，了解省级反馈年报数据。
B-27 | 推行“揭榜挂帅”攻关，引导海联金汇等龙头企业牵头组建创新联合体，实施关键共性技术攻关及产业示范项目不少于8项。 | 积极发动和组织企业申报省市关键技术攻关和产业示范项目，实施不少于8项。 | 区科学技术局 | 威控电气的“10MW级构网型储能系统关键技术研究与示范应用”等8个项目获得青岛市关键技术攻关计划立项，扶持资金各180万元，共计1440万元。已推荐4个项目申报了省2025年重大创新任务攻关指南建议。 | 威控电气的“10MW级构网型储能系统关键技术研究与示范应用”等8个项目获得青岛市关键技术攻关计划立项，扶持资金各180万元，共计1440万元。推荐省级重点研发计划指南建议5项，市级关键技术攻关项目指南建议16项，青岛云路先进材料技术股份有限公司“新能源汽车高效电驱系统用先进软磁材料及关键加工技术”项目已完成2025年省重点研发计划（重大科技创新工程）项目现场考察；推荐66个项目申报省科技型中小企业创新能力提升工程，其中30个项目通过青岛市科技局评审，已推荐至省科技厅。 | 加强与上级主管部门的对接，及时了解指南和项目评审进展，组织通过评审的项目签订任务书。
B-28 | 新增专利授权3500件，有效发明专利总量达到4000件以上。 | 全年实现新增专利授权3500件，有效发明专利总量达到4000件以上。 | 区市场监督管理局 | 梳理2024年全区专利授权情况，建立镇街、园区发明专利授权明细，与重点区位青岛蓝谷及相关科研院所和重点企业进行对接，核查清理非正常专利45件，引导做好知识产权工作；在知识产权优势企业和科研机构中开展了专利转化运用情况调研，整理上报专利转化运用典型案例8个，组织企业参加“企业出海常见的知识产权风险及防控策略”等线上培训2期。一季度，实现新增专利授权735件，有效发明专利总量达到3700件。 | 组织开展“企业出海常见的知识产权风险及防控策略”等线上、线下培训8期，培训500余人次；联合宣传部、即墨海关等单位开展“4.26”知识产权周知识产权惠民服务、宣传咨询、企业专利成果展示推介等系列活动，提高企业知识产权意识及业务知识。规范知识产权申请和使用行为，提升专利申请质量，排查清理辖区非正常专利申请3批次156件。二季度，实现新增专利授权1636件，有效发明专利总量达到3861件。 | 加强知识产权培训宣传，结合工作进展和上级工作部署做好开展非正常专利核查清理、促进专利转化运用等工作，对接企业、专利申请人和第三方服务机构，引导和服务企业提升专利申请数量和质量。
B-29-01 | 支持云科智能等8家企业创建市级以上工业设计中心、技术创新中心和重点实验室，新培育专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”企业60家以上，高新技术企业突破1000家。 | 支持云科智能等8家企业创建市级以上工业设计中心、技术创新中心和重点实验室，新培育专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”企业60家以上。 | 区工业和信息化局 | 一是指导推荐吉凯乐等3家企业申报第八批市级工业设计中心。二是对营上电器等12家企业进行工业设计中心复核。三是已建立本年度优质中小企业梯队培育库，入库培育企业超200家。四是邀请青岛市民营局专家对我区小巨人培育企业进行实地辅导，帮助企业理清申报思路，解决申报困难。五是开展2025年度创新型中小企业申报，推荐创新型培育企业183家。 | 一是指导推荐青岛瓷兴新材料公司、青岛润达生物科技公司2家企业成功入选第八批市级工业设计中心名单，组织青岛营上电器有限公司等11家企业通过工业设计中心复核。二是组织国家级工业设计中心企业参加山东省制造业设计能力提升活动暨“链上鲁渝”产业协作赋能活动。 | 一是根据青岛通知，开展国家级工业设计中心申报工作。二是组织市级以上工业设计中心企业参加青岛市工业设计节等活动。
B-29-02 | 支持云科智能等8家企业创建市级以上工业设计中心、技术创新中心和重点实验室，新培育专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”企业60家以上，高新技术企业突破1000家。 | 发动、指导企业申报高新技术企业，全区高新技术企业总量突破1000家。积极发动和组织科技型企业申报青岛市级以上技术创新中心和重点实验室。 | 区科学技术局 | 走访企业宣传各级平台扶持政策，摸排企业申报青岛市级以上技术创新中心和重点实验室意愿。已实地走访企业50余家，指导企业申报高新技术企业。 | 走访调研企业，宣传各级平台扶持政策，共摸排30余家企业研发情况，建立6家以上重点企业平台跟踪动态库，积极推动我区科技创新平台健康发展。加大高新技术企业政策宣贯，发动组织企业申报高新技术企业，第一批已向上推荐117家企业参加青岛市高企办组织的专家评审，认定结果尚未公布，目前我区高新技术企业为972家 | 持续开展平台扶持政策宣传，根据上级通知要求适时组织企业申报各级技术创新中心和重点实验室。做好第一批高企申报材料形式审查，组织专家预审，将推荐至青岛市科技局；组织做好第二、三批高企申报、审核和推荐工作。
B-30 | 以产业需求为导向加强产学研融合，建立与高校院所科技成果常态化对接机制，全年组织产学研对接活动10场以上，新增产学研合作项目50项以上。 | 1.加强与高校和科研院所的紧密合作，以产业需求为导向，推动产学研深度融合，促进科技成果能够及时、有效地转化为生产力。 2.全年组织不少于10场产学研对接活动，为企业提供与高校、科研院所交流的平台，提高企业自主创新能力，增强市场竞争力。 3.新增产学研合作项目50项以上，通过合作项目推动技术创新和产业升级，推动区域经济发展。 | 区科学技术局 | 1.开展科技服务创新单位走访调研活动，走进青岛檬豆科技、工业技术研究院等单位，就优势互补、资源共享、加强合作等内容开展探讨交流。 2.走访调研天津大学青岛研究院、武汉理工大学青岛研究院、四川大学青岛研究院等蓝谷高校院所，摸排院所成熟度高、可转移转化的科技成果，就院企产学研合作方式方法开展交流。 3.积极开展产学研对接活动，组织区相关企业走进青岛玄纤维研究院、武汉理工大学青岛研究院开展产学研对接活动。 | 已开展成果路演会、院企对接会等各类产学研活动6场。先后推动海联金汇、宇远新材料、九合重工、高泰新材料、云科智能、贝拉德制冷6家企业和青岛理工大学签订校企产学研合作协议，在企业不同需求领域开展产学研合作；助力青岛科技大学与朗夫科技建立产学研合作基地、签署技术开发（委托）合同和博士后进站协议等。 | 1.继续联合蓝谷管理局、科技创新联盟等相关单位、以培训会、路演会、洽谈会、精准对接会等形式举办各类成果转化活动5场以上。 2.继续走访科研院所和企业，促进科技成果精准对接。
B-31 | 推广檬豆科技成果对接平台，分产业形成技术供给和需求清单，面向中小企业链接技术需求100项以上。 | 积极向我区企业推广檬豆科技成果对接平台，主动对接中小企业，精准匹配其技术需求，确保链接技术需求达到100项以上，促进技术转移和成果转化。 | 区科学技术局 | 以科技研发投入调研工作为契机，积极邀请檬豆科技开展企业走访调研活动，新梳理企业技术需求15项。 | 走访调研国家深海基地、国实集团、蓝色生物谷等单位，摸清企业创新资源，目前，已摸排崂山实验室收集相关科研院所可转移转化技术成果约600项，我区相关企业技术需求150余项。 | 继续走访企业，向我区企业推广柠檬豆平台，计划邀请檬豆科技赴枣庄山亭区开展成果平台宣讲活动。
B-32 | 持续加强成果转化专业机构和技术经纪人引进培育，技术合同交易额增长10%以上。 | 联合技术转移专业机构，深入镇街、功能区、企业，宣传技术合同交易的优惠政策，指导符合条件的企业进行技术交易合同登记，全年技术合同交易额增长10%以上。 | 区科学技术局 | 对全区重点科技企业技术交易活动情况进行梳理，走访调研企业，宣传技术合同交易优惠政策，指导企业技术合同登记。 | 继续走访企业，宣传并指导企业进行技术交易合同登记。加强与行政审批局、工信局等部门沟通联系，梳理整理符合技术交易项目，帮助企业进行技术交易合同登记。截至目前，我区技术交易额约17亿元，同比增长52.5%。 | 加强与蓝谷联系，督促科研院所进行技术合同登记。与市高产业服务中心联系，了解我区交易额情况，指导符合条件企业进行技术合同登记。
B-33 | 发挥财政资金引导激励作用，撬动社会力量投入科技创新，力争各类基金规模超过480亿元。 | 1.以蓝海基金工场、蓝谷等为载体，进一步完善招商服务平台，吸引优质基金机构落户我区。2.优化照前会商流程，做好事前告知辅导、事中快速准确审核、事后辅助工商注册，帮助优质基金快速走完设立流程。3.积极联系已设立基金，推动基金尽快完成资金募集及中基协备案，尽快完成资金投放。2025年末，各类基金规模超过480亿元。 | 区金融运行监测中心 | 1.走访蓝海基金工场等招商平台，沟通基金招引工作，梳理全国优质基金管理人及在我区设立基金的基金管理人名单，加强靶向招引。 2.召开“金融中心+区招商办+招商平台”基金招商工作会议，交流招商资源，优化“招商打法”，开展多赛道、多平台联合招商。 3.推动远瑞基金等8只基金完成“照前会商”，其中5只已完成工商登记注册。 4.推动青岛景泽创业投资基金合伙企业等8只基金完成中基协备案，合计规模4.5亿元。 | 1.加强与蓝海基金工场、蓝谷相关招商平台沟通，对在谈基金项目实施全流程动态跟踪，全力推动优质项目落地。 2.推动12只基金完成“照前汇商”工作，推进已注册基金尽快完成中基协备案并实现资金投放。 3.推动中启清普等20只基金完成中基协备案，合计规模11.6亿元。 | 1.加强与蓝谷、蓝海基金工场等平台及区位的对接，形成工作合力，推动基金招商工作再上新台阶。 2.辅导、推动基金做好“照前汇商”、工商登记及中基协备案相关工作。
B-34 | 引导金融机构量身打造科技金融政策，推广“青科贷”“青科保”“青科担”系列金融产品，解决企业创新资金需求1亿元以上。 | 与金融机构沟通对接，引导其开发适配科技企业全生命周期的差异化金融产品；加强走访调研科技型企业金融需求，多渠道推广宣传青岛市科技局“青科贷”“青科保”“青科担”等系列科技金融政策；定期举办银企对接交流会，为科技企业解决资金需求超过1亿元。 | 区科学技术局 | 完成科技金融政策汇编，走访调研科技型企业，引导金融机构开发适配科技企业全生命周期的差异化金融产品。组织了1场科技型企业与金融机构参与的科技金融沙龙座谈会，推介宣传“青科贷”“青科保”“青科担”等系列科技金融政策。 | 积极走访调研科技型企业，适时推介宣传省市两级科技金融系列政策，提高政策知晓率，组织1场即墨区金融机构与科技型企业对接交流会，助力企业获得意向融资4000万元。 | 加强走访调研科技型企业，继续推介宣传省市两级科技金融系列政策，提高企业对政策的知晓率，积极帮助科技型企业解决资金需求。
B-35 | 推进大型仪器等创新资源共享共用，支持科技型中小企业使用创新券购买服务。实施企业家创新素养提升工程。 | 深入企业走访，梳理摸排全区大型科学仪器情况，加强政策宣传，推进大型仪器等创新资源共享共用，支持科技型中小企业使用创新券购买服务。全年组织不低于4场成果展、论坛、培训或座谈等形式多样的活动，提升企业家创新素养。 | 区科学技术局 | 深入企业走访，梳理摸排全区大型科学仪器情况，加强政策宣传，指导企业开展大型科学仪器共享工作。举办1场科技金融沙龙座谈会，组织科技型企业参加，提升企业家创新素养。 | 梳理摸排全区16家企业大型科学仪器情况，加强政策宣传，指导企业开展大型科学仪器共享和使用创新券购买服务工作。举办2场创新驱动培训交流活动，组织科技型企业参加，提升企业家创新素养。 | 持续深入企业走访，指导企业开展大型科学仪器共享和使用创新券购买服务工作。组织科技型企业参加多样活动，提升企业家创新素养。
B-36 | 推进零基预算改革，建立有保有压的资金安排机制，继续压减一般性支出，优先保障“三保”刚性支出。 | 深入推进零基预算改革，打破传统“基数+增长”固化模式，推进政策跨部门统筹，资金跨部门整合，建立有保有压的资金安排机制。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障“三保”支出。 | 区财政局 | 1.2025年预算实行零基预算，对项目重新研判支出的必要性、合理性及开支标准等，建立有保有压的资金安排机制；2.坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障“三保”支出；3.成功申请省财政科学管理试点（深化零基预算改革试点）；4.根据有关规定，指导部门在法定时限内公开2025年部门预算，公开率100%。 | 一是硬化预算约束，严格预算执行，坚持无预算、超预算不支出。二是严控“三公”经费，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，将“过紧日子”意识不强问题纳入集中学习教育整治范围，兜牢兜实“三保”底线。三是加强财政资金统筹，严格支付时序，优先保障“三保”支出。 | 布置2026年区级部门预算编制工作，坚持勤俭办一切事业，保持一般性支出压减态势，进一步深化零基预算改革。
B-37 | 按照“保基本、促增收、强管理”原则，建立镇街基本支出保障和超收激励机制，调动镇街增收积极性。 | 按照“调整收入范围，确定收入基数；兜牢民生底线，核定财力基数；提高奖励比例，鼓励超收分成”的原则，理顺财政分配关系，建立基本支出保障机制，兜牢兜实“三保”底线，发挥财政对经济社会发展的基础性、支柱性和保障性作用，促进区域经济均衡、协调、可持续发展。 | 区财政局 | 1.按照“保基本、促增收、强管理”原则，理顺财政分配关系，建立基本支出保障机制和超收激励机制，推动各区位均衡发展； 2.根据《青岛市即墨区人民政府关于进一步完善区与镇街（功能区）财政管理体制的意见》（即政发[2025]1号）文件，下达镇街、功能区收入基数和财力保障基数。 | 1.完成对一季度各镇街、功能区财政超收部分的精准计算，严格依据文件规定的分成比例全额兑现一季度超收分成奖励资金，有效激发各区位组织财政收入、优化财源结构的积极性。 2.持续强化基本支出保障机制运行，对于收入达进度的区位，严格按核定财力基数足额拨付每月日常调度款额度，确保基层财政平稳运行。 | 持续落实后续季度镇街、功能区超收分成激励机制，确保激励政策及时精准落地。深化各镇街、功能区“三保”预算执行和基层财政运行的动态监测，坚决兜牢民生底线。
B-38 | 深化国企改革，有序推进融资平台退出和城投公司重整，进一步明确国企主责主业和重点方向，严格投资决策审批、项目论证和事后管理，加速向市场化、实体化、专业化转型。 | 按照上级工作部署，推进融资平台公司和城投类公司归并整合，2025年年底前，全区城投类公司原则上控制在3家以内，融资平台压降1家，保留1家；进一步明确企业主责主业，依托新搭建的产业公司，梳理企业主责主业，确定重点发展方向，通过资产整合、划拨、委托运营等方式，将全区相关资产资源注入城投类公司，为市场化转型提供资源匹配支持；提升国资监管水平，落实重大事项请示报告制度，严格企业投资决策审批，强化项目事前、事中、事后全过程管理，全面提升企业运营管理水平。 | 区国有资产运营服务中心 | 1.制定《青岛市即墨区政府融资平台公司及城投公司深化改革和转型发展实施方案》，已经区委常委会和区政府常务会研究通过，配合做好城投类公司资产资源梳理，摸清企业资产和债务底数，分类推进城投类公司转型发展。 2.区财政局、国资中心联合印发《关于开展行政事业单位和区属国有企业资产清查工作的方案》，盘点清查全区行政事业单位和区属企业资产资源情况，推进城投类公司改革转型工作。 3.推动区属国有企业依托现有资产资源和经营业务，在支持原有产业公司发展基础上，重点围绕有关业务整合搭建新的产业公司，逐步置换和接续城投公司部分存量债务。为保障城投公司所属汇泓公司10亿元产业债成功注册发行，协助城投公司完成丁字湾科技金融公司子公司花乡药谷公司资本金调整及45%股权划转至汇泓公司工作。 4.对区属企业监管制度和文件规定进行全面梳理，并根据国资国企深化改革最新要求，完善企业权责清单管理。严格落实重大事项请示报告制度，明确企业报送事项办理分类，需区政府审批的由国资中心上报区政府审批，需国资中心备案的，由国资中心审核后备案。 | 1.制定《青岛市即墨区政府融资平台公司及城投公司深化改革和转型发展实施方案》，明确每家城投类公司具体转型计划和路径。 2.组织开展全区行政事业单位和国有企业资产清查工作，对土地、房屋、海域等出租出借和闲置资产进行全面摸排，并建立工作台账。结合国有企业改革转型和产业化发展需求，分类研究行政事业单位资产盘活路径，按照成熟一批、划转一批的原则，由各相关单位据实办理划转。 3.协助国有企业优化债务结构，压降融资成本。协调青岛市政府为城投公司注册发行10亿元短期融资券，旅投公司注册发行12亿元中期票据、5亿元定向债务融资工具出具情况说明。 4.对国有企业融资申请开辟绿色通道，优化审批流程，提高审批效率，全力保障国有企业还本付息资金需求。截至目前，累计审批国有企业融资事项490件，审批金额约383亿元。 | 将根据《青岛市即墨区融资平台公司及城投公司改革转型发展实施方案》《关于开展行政事业单位和区属国有企业资产清查工作的方案》，对国有产权、国有资产资源等进行全面系统盘点和梳理，明确相关资产资源分布和运营情况，结合城投公司重组转型和未来发展方向，注入产业类公司，盘活现有存量资源，为企业市场化转型升级提供资源匹配支持。同时，加大城投类公司优化整合力度，通过产业化转型或股权归并、划转等方式，平稳有序推进城投类公司重组整合工作。
B-39 | 坚持和落实“两个毫不动摇”，全面落实公平竞争审查制度。 | 认真贯彻执行《公平竞争审查条例》，落实公平竞争审查制度，清理和废除妨碍统一市场和公平竞争的各类政策措施。开展公平竞争审查业务培训，指导各镇街、各功能区、区直各部门、各单位在起草涉及经营者经济活动的规范性文件和政策措施时落实公平竞争审查起草单位自我审查制度；发挥市场监管部门公平竞争审查会同审查职能，对商请会同审查的政策措施存在的违规问题，督促整改，防止不合规文件、政策措施出台，积极服务全国统一大市场建设。 | 区市场监督管理局 | 1.对各镇街、区直各部门商请会同审查的规范性文件和政策措施等开展公平竞争审查会同审查，防止不合规文件出台。今年以来审查文件16件。 2.送法上门，到区自然资源局开展公平竞争审查业务指导。 3.组织开展妨碍民营企业发展政策措施专项清理工作。 | 1.对各镇街、区直各部门商请会同审查的规范性文件和政策措施等开展公平竞争审查会同审查，目前累计会同审查文件28件。 2.加强指导部门深入落实自我审查以及提高文件起草水平，今年以来走访了商务局、行政审批局等7家单位，发送提醒函7份。 3.在全区组织开展妨碍民营企业发展政策措施专项清理工作，共审查政策措施70件，未发现相关问题。 | 1.继续加强对区直部门走访调研，督促部门加强自我审查力度，提高文件起草水平。 2.加强已出台的文件抽查力度，发现问题督促整改。
B-40 | 依法规范招商引资行为，完善新形势下招商机制，避免“内卷式”竞争。 | 完善顶格推进机制，加强“走上去”沟通力度，确保“一把手”顶格谋划、洽谈、推动重点项目招引工作；完善协调调度机制，定期调度盘点重大招商引资等项目进展情况，复盘、协调解难项目进展情况，及时做好“回头看”，强化项目推进工作评估问效；完善区位协同机制，协调各区位间资源合作、共享收益，促进项目落地，避免项目流失。 | 区高质量招商引资指挥部办公室 | 根据区委、区政府工作部署，区高质量招商引资指挥部办公室积极开展 “走上去”对接招商引资考核、项目推进等工作6次。积极开展“走出去”，赴阿根廷、智利、北京、济南等地开展招商活动26次，拜访企业40余家；其中，区级主要领导带队走访3次，拜访企业4家；其他区级领导和单位“一把手”带队走访4次，拜访企业16家。 | 二季度，区高质量招商引资指挥部办公室完善顶格推进机制，“一把手” 带头 “走上去”，积极开展 “走上去”对接项目招引、项目考核、项目推进等工作8次。积极开展“走出去”活动，赴摩洛哥、北京、上海、深圳、成都等地开展招商引资活动40余次，拜访企业70余家。其中，区级主要领导带队走访4次，拜访企业8家；其他区级领导和单位“一把手”带队走访10次，拜访企业27家。 | 对照《招商引资目标企业清单》精准锚定行业龙头与潜力企业，开展“一对一”靶向对接；依据《招商引资行动计划清单》，高质量组织“走出去”招商活动，主动奔赴产业高地洽谈合作。建立项目周调度机制，通过月度复盘评估，优化招商策略。定期召开招商资源信息共享座谈会，推动优质项目加速签约落地。
B-41 | 完善“要素跟着项目走”保障机制，优化重点项目全生命周期管理。 | 对2025年即墨区185个重点项目，制定项目“旬推进”计划，逐个项目“定责任、定措施、定时限”，全力推进重点项目有序开工建设，确保省市重点建设项目一季度开工率达86%以上，实现“开门红”；上半年全部实现开工建设，开工率达100%。 | 区发展和改革局 | 即墨区省市县三级重点项目已全部录入项目全生命周期平台管理，服务跟踪，一体调度、一体推进，制定项目“旬推进”计划，逐个项目“定责任、定措施、定时限”，全力推进重点项目有序开工建设。 | 依托“青岛市投资项目全生命周期管理平台”，已将185个省市区重点项目纳入平台，对各个镇、街道、功能区全覆盖，通过项目库管理项目，实时掌握了解项目开工、手续办理、投资、竣工等进度。 | 下步将严格落实“旬推进”计划，加快开工项目建设进度，尽快形成更多工作实物量。
B-42-01 | 持续推进“高效办成一件事”改革，深化拓展“综合监管一件事”改革，谋划推出人力资源服务企业“一件事”等特色服务场景。 | 聚焦人力资源市场主体需求，创新打造人力资源服务企业“一件事”集成办新模式，整合营业执照、人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证3个事项，通过推出人力资源服务企业“一件事”数字化场景，实现“人力资源服务许可”“劳务派遣经营许可”两个事项“一表申请、一套材料、一网办理”。对现有纸质表单进行全面数字化重塑，拟制全市统一的办事指南和电子文书，实现一次申请两证同发，一次注销两证同销。 | 区行政审批服务局 | 1.完成由区行政审批局牵头的国家、省8个“高效办成一件事”重点事项，办件量超2万件。 2.整理完成“经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可”“劳务派遣经营许可”联办的材料清单，对重复材料进行合并，明确各项材料标准。通过系统验证可实现经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可、劳务派遣经营设立许可两证联办，目前正处于测试阶段。 | 1.高质量完成行政审批局牵头的国家、省3批10个“高效办成一件事”重点事项，建立“3个1”工作推进机制，办件量超2.8万件。 2.正式推出人力资源服务企业“一件事”。集成“经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可”“劳务派遣经营设立许可”“经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务备案”“人力资源服务机构设立分支机构书面报告”4个事项，线下设置工作专窗，公布办事指南，线上打通数据壁垒，实现一网通办，申请材料由33件精简为17件，精简率51%，办理时间由原来的3-5个工作日缩至最短1个工作日，减幅80%以上。已为青岛众汇英才人力资源有限公司办理人力资源服务企业“一件事”，一次领取《人力资源服务许可证》《劳务派遣经营许可证》。 | 1.高质量落实国家、省“高效办成一件事”重点事项，通过开展“我陪群众走流程”活动，检验工作成效，全面提升好办易办率。 2.聚焦企业群众实际需求，结合即墨产业特色，创新推出一批新“一件事”，让企业群众办事少跑腿、更省心。
B-42-02 | 持续推进“高效办成一件事”改革，深化拓展“综合监管一件事”改革，谋划推出人力资源服务企业“一件事”等特色服务场景。 | 持续抓好食品生产、食品流通、餐饮服务、药品零售领域跨部门综合监管，着力拓展网络直播带货、特种设备安全、学校食堂食品安全、商标专利代理等监管领域“综合监管一件事”改革，将过去频次高、种类多的“多头检查”“重复检查”，改变为低频次、融合性的“一件事”。集合所有对企业有监管事项的部门，对同一监管对象同时同步开展联合检查、联动服务、联合惩戒。年内各监管领域总体覆盖80家以上，最大限度减少监管干扰，以执法效能提升为企业经营减负，助力市场主体“轻装快跑”。 | 区市场监督管理局 | 2月份印发《关于在网络直播带货、特种设备安全、学校食堂食品安全、商标专利代理等监管领域实施“综合监管一件事”的工作方案》，跨部门综合监管的领域不断拓展，激发市场主体活力。自3月10日开始，由区市场监管局牵头抓总，将先后组织18个对相关领域有监管事项的部门，在食品生产、食品流通、餐饮服务、药品零售等监管领域实施“综合监管一件事”改革。目前，已对24家较大规模的食品生产企业开展了跨部门综合监管，9个部门参与本轮监管行动，涉及监管事项23类（计100余项）。各部门各司其职，对同一监管对象开展联合检查、联动服务。其中，对监管中发现的708项轻微违法行为现场给予指导规范，对194项较轻违法行为责令整改。收集企业经营难点堵点问题8个。 | 一是对5家中小学校、1家幼儿园，开展跨部门综合监管。对监管中发现的95项轻微违法行为现场指导规范，对30项较轻违法行为责令整改。二是对利群、大润发等8家较大规模商超，开展跨部门综合监管。对监管中发现的194项轻微违法行为现场指导规范，对39项较轻违法行为责令整改。三是对30家较大规模的餐饮服务企业，开展跨部门综合监管。对监管中发现的695项轻微违法行为现场指导规范，对273项较轻违法行为责令整改。四是对6家较大规模药店、10家较大规模医疗机构进行综合监管。对监管中发现的396项轻微违法行为现场指导规范，对106项较轻违法行为责令整改。 | 计划对部分学校食堂和网络直播带货企业开展跨部门综合监管。
B-43 | 深入推进建设项目“即办好”审批帮办服务，构建从准入、建设到准营的重大项目全生命周期审批服务体系。 | 梳理项目从准入、建设到准营的全流程审批事项，建立“一项目一档案”动态管理机制，跟踪项目进度，主动介入服务。组建专职帮办团队，开展业务培训，提升帮办人员政策解读、流程指导和问题协调能力。 站稳企业群众立场，紧盯企业群众需求，充分发挥区重大项目“金牌团队”服务协调作用，通过“即办好”服务机制，为企业提供便捷、高效、精准的建设项目手续办理指导，推动项目早落地、早开工、早见效。 | 区行政审批服务局 | 1.对区级及以上重点项目185个项目倒排工期、挂图作战，配备专员，明确各项目用地、规划、施工许可等6个审批关键节点进程，周督促更新办理进度，动态“销号管理”。其中74个市级以上重点项目中，施工许可完成率达79.73%。 2.制作“金牌团队”服务手册，梳理项目从准入、建设到准营全流程审批事项清单，注明企业发展各阶段的审批事项、办事流程、各环节服务人员及联络方式，宣传介绍建设项目审批制度改革创新举措，帮助企业群众更好理解、运用政策。 3.3月21日，联合市级“金牌团队”到国际陆港管委开展服务保障重点项目政策宣讲活动，并现场调研两个项目，全力保障重大项目早开工、早竣工、早见效。 | 1.对185个区级以上重点项目挂牌督办，4月份对未完成施工许可的项目现场走访调研。目前74个市级以上重点项目完成施工许可60个，185个区级以上重点项目完成施工许可136个。 2.梳理项目从招引落地到投产运营全流程审批事项制作审批流程图，为东方电气等项目“一项一策”制作定制化服务清单。 3.5月29日到风电装备产业园与华能、东方电气、招商船厂等项目进行专题座谈，对项目方反馈的困难协调住建等部门共同解决。二季度共组织业务协调会3次、业务培训会1次，项目座谈会6次，发放服务手册100余份。 | 研究打造绿色能源新兴产业一件事，以即墨风电装备产业园绿色能源项目为依托，围绕项目落地、建设、经营、发展等需求构建特色服务场景，提供策划指导、部门联办、帮办代办等优质高效服务。
B-44-01 | 推动“无证明”服务向村（社区）延伸。 | 一是收集整理镇街、村（社区）制发的共性、高频证明，明确每项证明的开具模板、部门、条件、申请材料、办理流程和应用场景，形成第一批电子证明线上开具清单。二是协助相关镇街、村（社区）申请制作电子印章，协助审批人员申请金宏账号。三是结合实际优化明确电子证明线上开具流程，配合省市大数据部门做好电子证明测试上线等工作。四是及时反馈电子证明在应用过程中出现问题，总结工作经验，逐步全区推广。年内完成第一批电子证明线上开具工作。 | 区大数据与电子政务服务中心 | 对接相关镇街证明开具情况，共收集鳌山卫街道山大路社区等4个社区和田横岛省级旅游度假区观海社区居住证明、通济新区福海集祥社区等6个社区志愿服务证明的开具模板、开具部门、开具条件、申请材料、办理流程和应用场景，形成第一批电子证明线上开具清单。经对接青岛市大数据局，市局正在推进线上证明开具系统对接。 | 目前，已将试点社区证明模板上报青岛市大数据局。青岛大数据局正在推进线上证明开具系统对接系统应用培训等相关工作。 | 将加强与青岛市大数据局对接，根据上级工作进度，配合做好相关工作。
B-44-02 | 全面应用电子营业执照。 | 实现涉企业务，以全面应用电子营业执照为主，不用、少用纸质营业执照为辅，大力提升政务服务效能和企业办事便利度。 | 区市场监督管理局 | 一是省局系统上线相关模块并做了业务培训，区行政审批局传达培训内容并指导相关工作有序开展。二是区行政审批局开展“一线联企助力行动—服务助企 共促发展”涉企政策宣讲活动，结合《关于开展全面应用数字化电子营业执照改革的实施方案》通知内容，全面介绍电子营业执照法律地位、应用场景、下载途径及常见问题解决办法。150余家从事经营主体登记的中介服务机构及人员参加活动。 | 一是组织镇街便民服务中心窗口登记人员开展业务培训会，全面宣传介绍电子营业执照的使用。二是指导潮海街道便民服务中心经营主体登记注册窗口积极推广电子营业执照，撰写市场准入登记“码”上赋能宣传稿件。截至目前，共发放10555个电子营业执照链接。 | 继续宣传全面推广电子营业执照，提高下载率、知晓度。
B-45 | 畅通面向小微企业的金融支持渠道，协调解决融资需求60亿元以上。 | 具体工作：深入推进2025年金融服务实体经济“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，加大开展银企对接会的频次，不断提升金融服务小微企业质效。 工作目标：协调解决小微企业融资需求60亿元以上。 | 区金融运行监测中心 | 1.对全区银行机构展开系统性走访调研，鼓励辖区银行机构积极向上级分行（总行）争取更多的普惠金融政策支持我区小微企业融资发展。 2.积极开展“春雨行动”，引导辖区内的银行机构对全区小微企业主动靠前对接，摸排融资需求，加大信贷支持。截至目前，累计摸排企业和项目融资需求29.19亿元，实现放款27.41亿元。 3.持续推进开展金企对接活动，不断提升金企对接精准度。积极联合区科技局举办科技企业专场银企对接会；积极联合数字装备产业园组织召开银企对接会，为企业提供专业化金融服务。 | 1.持续开展好“春雨行动”。引导银行机构加大对全区小微企业的信贷支持力度。累计走访企业352家次，摸排企业融资需求84.79亿元，达成授信65.56亿元，实现放款40.41亿元。 2.积极开展好“金融问诊”。组织全区各银行机构对全区小微企业开展走访问诊，及时发现和解决小微企业在发展过程中存在的融资困难。今年以来，组织开展金融问诊活动5场次，为企业放款4.9亿元。 3.深入推进“金融管家”工作。组织各相关银行机构成立的金融管家团队为汽车产业新城园区内的小微企业提供专业化的金融服务。累计摸排园区企业融资需求2.28亿元，实现放款1.64亿元。 4.加强与部门、镇街和功能区的联动合作，分行业、分产业、分区域的开展多种形式金企对接活动，不断提升金企对接精准度。累计举办各种形式的金企对接活动16场。 | 1.持续深入推进“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，引导银行机构进一步加大对我区小微企业的信贷支持力度，不断提升金融服务质效。 2.继续加大开展银企对接会的频次，不断畅通银行机构与小微企业之间的对接渠道。
B-46-01 | 完善企业诉求快速响应、闭环办理机制，着力解决企业用工、用地、用能等难题。 | 强化企业服务，加大惠企政策宣贯力度，针对企业反映的用工、用地、用能等问题，及时协调有关部门、区位解决，助力企业健康发展。 | 区工业和信息化局 | 1.针对企业申报绿色工厂相关问题，及时将政策文件转发企业，指导青缆科技、瑞融德等企业提报申报材料。 2.针对企业咨询技术改造奖补政策相关问题，为凯美家用品、锚链股份等企业解读上级政策。 3.针对创新型中小企业评价相关问题，为企业做好政策解读，指导企业申报。 | 一是针对企业申报山东省首台套技术装备相关问题，及时将文件政策转发企业，指导华捷汽轮机、道万科技、中天鹏锻压等企业提报申报材料。二是针对企业配套需求，组织德顺昕、海联金汇汽车零部件等企业参加一汽解放青汽整车新品开发供需对接活动，助力企业探讨合作意向。 | 强化企业服务，加大惠企政策宣贯力度，及时协调解决企业反映的各项问题，助力企业健康发展。
B-46-02 | 切实规范涉企收费执法，维护市场主体合法权益。 | 落实省、市规范涉企执法若干措施，加强涉企行政执法监督力度，提高依法执法水平，促进营商环境持续优化。 | 区司法局 | 1.全面推广使用“鲁执法”涉企行政检查平台，建立平台使用明白人队伍，开展专项集中培训。截至目前，全区累计培训相关人员117人次，组建由50名业务骨干组成的系统应用明白人队伍。2.在市场监管、应急管理、交通运输、生态环境等涉企检查较多的单位设立平台运行监测点，组织相关单位定期研判平台运行过程中的问题，强化部门间协作配合。 | 1.区政府分管领导组织召开全区涉企行政执法突出问题整治专题会议，累计听取工作开展情况11次，重点解决方案制定、部门协同等问题。区司法局建立规范涉企行政执法专项行动工作专班，推动司法行政部门统筹、纪委监委联动、业务主管部门协同工作机制，召开各类会议7次，与区纪委监委、政府办开展联动监督2次，以务实有力举措推动专项行动规范化、制度化、精准化。 2.印发《即墨区规范涉企行政执法专项行动实施方案》，紧盯7个重点问题、16个重点领域、3个重点区域细化工作措施，明确时间节点，提出工作要求，确保专项行动取得实效。印发《关于严格规范涉企行政检查提升执法规范化的若干措施》，聚焦优化涉企行政检查方式等4个方面，提出16项具体措施，着力推动提升涉企执法规范化。印发《2025年度行政执法监督工作计划》，全面落实严格规范涉企行政执法专项行动有关要求，坚决遏制乱检查，有效提升行政执法质效，优化法治化营商环境。 3.开展常态化行政执法案卷评查，抽调执法单位业务骨干、公职律师等成立案卷评查小组，将达到听证条件的涉企执法案卷纳入监督范围。累计评查案卷86卷，发现规范化问题450余条，基本标准问题1条。通过线索移交、组织约谈、行政执法监督建议书等方式督促部门即查即改，确保行政成效。 | 一是贯彻落实上级有关部署，全面落实《实施方案》有关要求，进一步统一思想、明确措施、强化推动，确保专项行动整治成果。二是重点发挥“鲁执法”平台作用，推动扫码入企常态化，涉企检查规范化，不断提升各单位行政执法水平和能力。三是进一步加强与区纪委监委等单位联动，形成监督合力，压实部门主体责任、传导工作压力，彰显工作成效。
B-47-01 | 落实国家要求，综合利用新增专项债等措施，加大企业账款清欠力度。 | 盯紧上级专项债政策动态，抢抓政策机遇，为企业账款清欠及存量隐债化解提供资金支持。 | 区财政局 | 经对接市财政局，目前尚未出台专项债支持企业账款清欠政策。2025年我区置换隐债专项债券发行额度12亿元，1-3月份全部发行完毕。 | 积极对接上级部门，已争取到用于清理拖欠企业账款的专项债券额度3.96亿元。 | 根据上级部门要求，做好支持企业账款清欠专项债券的发行工作。
B-47-02 | 落实国家要求，综合利用新增专项债等措施，加大企业账款清欠力度。 | 积极做好区级清理拖欠民营中小企业账款牵头工作，及时督导成员单位做好投诉的办理。 | 区清理拖欠民营中小企业账款工作专班 | 一季度牵头做好即墨区《关于将摸排拖欠信息上传工信部全面摸底化解支撑系统的通知》，指导拖欠主体准确填写台账，并上传至工信部“全面摸底化解支撑系统”。 | 一是根据国务院联审工作组的要求，对上传工信部全面摸底化解支撑系统数据进行梳理、规范。二是做好牵头工作，及时向各相关单位传达贯彻落实国务院《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》，做好准备工作。 | 下一步，牵头清欠专班成员单位，制定好区清偿方案，开展清偿行动。
B-48-01 | 大力弘扬企业家精神，进一步营造尊重企业家、关心企业家的浓厚氛围。 | 协助青岛市民营局开展好“青岛企业家日暨企业家宣传周”活动。 | 区发展和改革局 | 经对接青岛市民营局，预计下半年开展企业家相关活动。 | 经对接青岛市民营局，预计下半年开展“青岛企业家日暨企业家宣传周”等相关活动。 | 根据市民营局部署安排，协助开展好“青岛企业家日暨企业家宣传周”活动。
B-48-02 | 大力弘扬企业家精神，进一步营造尊重企业家、关心企业家的浓厚氛围。 | 对企业进行实地走访，一对一讲解政策，推动政策落地、落实。 | 区工业和信息化局 | 走访专精特新企业技术改造项目培育库企业，进行政策宣传。 | 对专精特新技术改造项目企业进行政策宣传及政策辅导，走访13家专精特新企业，点对点做好技术改造项目政策解读。 | 下一步，将继续做好专精特新企业技术改造项目政策宣传工作。
B-49 | 聚焦重点产业和细分赛道，强化“区领导挂帅、指挥部作战、专业化服务”工作机制，突出以商招商、平台招商、场景招商、科技招商，争取落地一批投资过百亿的龙头产业项目。 | 以“精准招商、创新驱动、生态赋能”为主线，着力构建全链条、全要素招商生态，推动招商引资向“选商育商”转变。聚焦构建“10+1”创新型产业体系，突出智能化、绿色化、融合化、高端化，细分赛道、精准发力，重点突破“2+4+3”产业领域，进一步增强核心竞争力。力争全年新签约过亿元项目180个以上，新开工项目90个以以上，形成“谋划储备一批，签约落地一批、开工建设一批”的良性循环机制，助力全区高质量发展。 | 区高质量招商引资指挥部办公室 | 依托我区项目信息调度平台，紧紧围绕青岛市项目全生命周期管理，紧盯项目签约和开工率，做好全区亿元以上项目的持续跟踪与协调推进。截至目前，全区亿元以上在谈项目106个，计划总投资 965.1亿元；亿元以上签约项目17个，总投资87.9亿元。 | 结合我区实际，围绕“10+1”创新型产业体系和“2+4+3”产业领域精准发力，全力推进项目招引工作。依托项目信息管理平台，建立健全项目全生命周期管理机制，紧盯项目签约和开工率，做好全区亿元以上项目持续跟踪与协调推进工作。截至目前，全区亿元以上在谈项目109个，计划总投资839.87亿元；亿元以上签约项目42个，总投资365.51亿元。 | 持续深化主线任务，聚焦“10+1” 创新型产业体系和“2+4+3”产业领域，开展专题招商活动。依托项目信息管理平台，完善全生命周期管理机制。加大在谈项目跟踪力度，推动签约项目尽快开工，确保在谈项目签约率、签约项目开工率双提升，助力经济高质量发展。
B-50 | 持续跟进中电建、卢卡多堡等大项目，实现到账外资恢复性增长。 | 通过“跨季度谋划梯次推进”抓实外资到账，持续优化和创新外资招引方式，不断完善和优化外商投资环境，确保外资工作稳量提质。 | 区商务局 | 聚焦现有外资项目推进工作，强化全流程跟踪管理，实时掌握项目动态，保障项目资金按进度落实到位。通过存量外资企业走访挖潜工作，推动了魄力文工业、阿尔黛工艺品等制造业企业实现外资到账；依托新能源产业能源优势，推动中电建海上光伏项目到账4596万美元。一季度我区实际利用外资约6100万美元。 | 抓实在手外资项目取得重大突破，全程跟进推动香港重工控股有限公司与青岛造船厂股权交割，成功促进招商局工业集团青岛船舶有限公司到账8784.7万美元。截至目前，我区预计累计实际利用外资13927万美元，同比增长82.3%。 | 全力推动招商局工业集团青岛造船厂项目资金闭环，当前该项目已完成并购、增资、更名等事宜，目前正在筹备投资协议中约定的投资剩余款项，下一步将推动尽快到账。
B-51 | 加力实施新一轮国际市场拓展计划，新增进出口实绩企业50家以上。 | 充分利用上级展会政策，参考市展会目录，结合我区进出口实际、重点市场情况，积极引导外贸企业“走出去”参展，支持我区本地企业不断开拓国际市场，精准拓市场、抓经济、稳份额。 | 区商务局 | 组织青岛宏华源羊绒、青岛盛源海国际贸易等企业参加山东出口商品（香港）展览会、2025中国山东出口商品（吉达）展览会等10余场境外展会和商贸活动，支持本地企业不断开拓国际市场，新增进出口实绩企业10余家。 | 组织青岛驰健英赛特、青岛正大、青岛岩起压铸设备等企业参加中阿经贸对接会、俄罗斯圣彼得堡企业采购对接会等30余场境外展会和商贸活动，支持本地企业不断开拓国际市场，新增进出口实绩企业20余家。 | 根据青岛市商务局要求，继续组织企业参加2025中国山东出口商品（东京）展览会、2025中国山东建筑机械及建材（吉隆坡）展览会、2025中国山东出口商品（俄罗斯）展览会等境外展会及商贸活动，指导企业积极开拓国际市场。
B-52 | 以即发、雪达、酷特等龙头企业为牵引，促进纺织服装产业开展好国家外经贸提质增效示范。 | 锚定外经贸提质增效核心目标，聚焦新技术、新材料、新模式三新战略引领，持续巩固传统产业优势，加速培育外贸竞争新优势。 | 区商务局 | 按照商务部、财政部要求，会同区工信局、科技局、人社局、行政审批局等相关职能部门和即发、雪达、酷特等项目实施主体，组织开展2024年度第三批外经贸提质增效示范工作绩效自评，系统总结2024年度工作开展情况和存在问题，研究下步推进计划。 | 组织即发、雪达等项目实施主体开展2024年度外经贸提质增效示范工作专项资金项目申报工作，并聘请第三方机构进行项目初审。 | 加强沟通对接，根据青岛复审要求指导企业补充相关材料；加强走访调研，协助企业解决相关问题。
B-53 | 持续做大跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式，推进“跨境电商+产业带”模式出口，支持中道洋福等海外仓加快布局。 | 持续推进跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态发展，推进“跨境电商+产业带”模式出口，支持海外仓加快布局。 | 区商务局 | 1.坚持“跨境电商+产业带”发展战略，持续帮助传统企业转型跨境电商。一季度已帮助龙泉街道青岛恒威泰贸易有限公司转型跨境电商，助力企业优质产品扬帆出海。组织外国客商走访考察区内企业，就健身器材、宠物用品等品类产品进行选品调研，初步达成采购意向，推动本地产品出口。 2.组织瑞祥丰供应链、巴悦贸易等8家企业召开市场采购贸易企业座谈会，与中信保山东分公司加强合作，探索实施“市场采购贸易+短期出口信用保险”，争取市级资金支持，采用先行先试、择优支持方式介入市场采购模式风险管理和市场开拓，利于企业扩大出口。一季度，我区市场采购贸易新增备案市场主体54家。 | 1.推动传统外贸企业通过跨境电商平台或自建独立站开拓国际市场，转型开展跨境电商。二季度协助朗夫科技有限公司嫁接青岛公服平台独立站资源，引导企业打通跨境电商业务路径，帮助通济新区实现跨境企业新增。 2.对接青岛进出口协会、青岛饰品协会等协会组织，举办市场采购贸易政策培训会，惠及企业60余家；发挥财税公司密切联系中小企业作用，组织展升财税、东唐财务等10余家财税企业开展政策培训。二季度储备意向企业20余家，其中6家企业转型落地，实现出口增量9000多万元。 | 深度挖掘我区生产制造型企业跨境电商潜力，加强传统外贸企业转型跨境电商、市场采购贸易工作力度。贯彻落实“跨境电商+产业带”的发展战略，推动跨境电商+市场采购融合发展。通过政策宣讲、产业带活动营造跨境产业氛围，解决企业跨境业务实际问题，争取下半年实现跨境电商、市场采购业务新增量。
B-54-01 | 提升综合保税区、国际陆港、女岛港等平台能级，加快构筑对外开放高地。 | 发挥综合保税区平台、政策和功能优势，探索与女岛港口岸开放、青岛国际陆港监管物流中心等发展平台深度融合，实现“区港联动”“区区联动”协同发展，引进一批贸易类、仓储物流类企业，引导区外企业入区发展，扩大市场采购贸易出口规模，打造辐射胶东半岛经济圈一体化的开放功能区。 | 蓝谷高新技术产业开发区管委 | 一是充分挖掘招商路径，加大项目招引力度，加快推进东风汽车等重点在谈项目尽快落地，完成入区车辆2600辆。二是积极应对粮食进口政策调整，指导粮食加工企业及时调整进口路径及品类，协调解决同燊公司滞港粮食入区问题，促进业务规模提升。三是完成清洗机租赁业务破题。四是全力推进发展绩效评估工作，根据海关总署要求，准备提报相关材料。 | 一是加快推进东风汽车入区出区，目前，入区2900余辆，出区500余辆，出口额2000余万元。二是协调解决新亿海等重点批发项目危化品证到期等事宜。三是加快推进盛鑫源大宗贸易综合服务平台项目进展，目前，已完成8家公司注册。四是根据综保区考核文件，细化工作措施，挖掘潜能，全力推进发展绩效评估工作。 | 一是持续推进东风汽车项目入区出区，实现进出口额。二是持续推进盛鑫源大宗贸易综合服务平台项目进展，尽快开展业务，实现批发纳统。三是全力做好综保区发展绩效评估工作。
B-54-02 | 提升综合保税区、国际陆港、女岛港等平台能级，加快构筑对外开放高地。 | 国务院批复同意青岛港一类口岸扩大开放至鳌山湾港区，验收期为三年。根据即墨海关、即墨海事处、青岛边检站三家查验单位的相关需求，目前已完成女岛港查验设施。根据口岸扩大开发专班要求于2025年9月进行预验收，2026年2月正式验收。 | 城市旅游开发投资有限公司 | 3月10日，青岛政府办口岸处、即墨海关、海事对女岛港查验设施进行调度检查，根据海关、海事提出的意见正在进行整改完善；航道锚地准备开展扫测工作。 | 1.查验设施方面：女岛港查验设施已配备。 2.航道锚地建设方面：6月10日，鳌山湾港区扩大开放工作专班召开《鳌山航道、女岛港主航道建设工程方案设计》专家咨询会，会议确定航道建设初步方案。6月24日召开女岛港锚地设计方案与通航安全技术评估报告专家评审会，与会部门、专家一致同意，待完善方案与报告后向海事局申请港外锚地划定核准。 3.查验设施整改方面：6月6日，鳌山湾港区扩大开放工作专班向区旅投公司发函确认海关、海事、边检三家查验单位分别赴女岛港检查指导工作就现场查验设施建设提出整改意见。关于进行鳌山湾港区扩大开放女岛港查验设施整改及航道、锚地建设招投标的请示已通过区国资中心审核。 | 1.向海事局申请港外锚地划定核准。 2.国资中心批示后进行查验设施整改及航道、锚地建设招投标工作。
B-54-03 | 提升综合保税区、国际陆港、女岛港等平台能级，加快构筑对外开放高地。 | 继续推进中道洋福海外仓建设，年内建成投入使用；加大国际陆港生鲜电商孵化基地商贸流通体系建设，提高商贸企业聚集效应；华骏国家级示范物流园区提质增效，加大仓储物流设施、铁路装卸搬运设备、交通海关查验设备更新改造，推进鑫宝瑞、硅钢加工开平等重点物流项目建设，年内完工投产。 | 国际陆港管委 | 中道洋福海外仓建设工程量达50%；国际陆港生鲜电商孵化基地一季度完成批发额4976.1万元；华骏物流园南部仓储区丙二类仓库改造升级完成50%；鑫宝瑞项目工程量达70%、硅钢加工开平项目已完成主体施工，正在进行设备安装。 | 中道洋福海外仓建设工程量达60%，加工车间建设工程量达90%；国际陆港生鲜电商孵化基地上半年预计完成批发额9859.71万元；华骏物流园南部仓储区丙二类仓库改造升级已完成；鑫宝瑞智能仓库项目已竣工，正在进行规划验收；硅钢开平加工项目已竣工并投产运营，正在协助硅钢开平二期办理规划许可证。 | 推进中道洋福海外仓建设进度，推动加工车间投产运营；推动鑫宝瑞智能仓库投产运营；推进硅钢开平二期仓库项目手续办理进度。
B-55 | 完善优化马山新区规划布局，加快安置区及配套基础设施、商业设施建设，积极引进创意研发、总部经济等高附加值产业，打造产城景融合发展新地标。 | 1.形成马山新区城市设计成果。2.完成马山新区控规调整批复。3.完成下泊安置区基础施工，启动主体施工及配套施工。4.积极开展招商引资工作。 | 马山新区城市更新建设专项指挥部 | 一季度完成下泊安置区办公区、生活区等场地搭建；施工围挡安装、临电施工、现场道路施工以及土壤污染修复遗留土堆清运等工作。 | 继续推进安置区施工建设进度，办公、生活场地全部搭建完成，安置区现场初具形象；土壤污染修复遗留土堆实现清运，围挡、道路等施工全部完成；土方开挖、基坑支护等施工以及桩基试验、抗浮锚杆等实验工作全部完成。现场正在按照施工计划进行清槽、验槽、抗浮锚杆施工以及基础垫层施工等工作。同时，稳步开展招商引资工作，前期与意向主体进行初步浅谈。 | 一是进一步加强与主体单位、施工单位以及区直主管部门沟通联系，建立健全工程进度督查考核相关制度。二是加快推进安置区配套设施手续办理、施工建设等工作，完善安置区基础配套。三是根据新区整体规划和具体情况，持续开展招商引资工作。
B-56 | 推进环湖新城规划建设，依托联东U谷等专业平台导入高新技术产业，完善提升高品质住宅、公服等功能配套，加快构筑融青发展新高地。 | 完成金山路以东，天井山二路以西，金山二路以南，金山三路以北两个地块及周边配套道路土地征收工作。重点针对“十强”高技术产业持续开展招商，招引相关企业入驻园区平台。 | 环秀街道办事处 | 1.目前正在对接区自然资源局加快进行增减挂钩指标调剂工作。 2.联东U谷生命健康城签约企业30家，招商完成88%；入驻企业15家，入驻率45%。 | 1.征地范围内有两宗地块规划用途为住宅用地，根据省级规定，征地范围内农用地需先购买增减挂钩指标后方可办理征地手续。目前，环秀街道正在积极督促山金公司筹集指标购置资金和征地预存款，区自然资源局正在积极与省厅等有关部门对接购买指标相关事宜，提前准备相关材料，待资金到位后启动指标购置程序。 2.经与征地办对接，因该地块成片开发方案已核减，需重新编制成片开发方案，目前已确定成片开发方案范围、召开村民代表会议，相关成片开发方案资料已报送编制单位。 3.联东U谷生命健康城签约企业33家，招商完成94%；入驻企业20家，入驻率60%。 | 1.督促山金公司抓紧筹集资金，待增减挂钩指标调剂完成后启动征地工作。 2.继续做好园区企业服务工作，帮助企业办理公司注册、执照办理等工作。
B-57 | 推动营流路南安置区完工交付、北安置区主体封顶，中心城区东部片区、东温、南黄埠、东元庄完成回迁。 | 督促潮海街道、温泉街道、通济新区、旅投公司加快安置区项目建设，中心城区东部片区、东温、南黄埠、东元庄完成回迁，营流路南安置区完工交付、北安置区主体封顶。 | 区住房和城乡建设局、潮海街道办事处、温泉街道办事处、通济新区管理服务中心、城市旅游开发投资有限公司 | 1.营流路项目南安置区办理复工手续，北安置区已办理建设项目用地预审和选址意见书，划拨材料已报区自然资源局，划拨事前公告材料正在协调街道村庄盖章。2.中心城区东部片区项目1月份已完成抓阄选房，ABC地块于1月25日完成交房，目前已交房2570户、交房率98.9%。D地块外墙保温施工至88%、真石漆50%、外窗窗框及玻璃90%。3.东温、南黄埠项目已完成主体封顶、二次结构砌筑和外墙保温，正在进行电梯安装，户内腻子、入户门防火门安装等工作。4.东元庄项目正在进行室内贴砖、水电、门窗安装，室外雨污水管道已完成铺设，正在回填种植土，同步铺设热力和燃气管线。 | 1.营流路北安置区正在进行基坑支护施工；南安置区已完成外墙保温，地下室地面施工完成40%，综合机电完成65%。 2.中心城区东部片区项目ABC地块已交付入住，D地块完成门窗工程、保温等工程，正在进行粗装修及室外配套工程。 3.东温安置区住宅楼已完成二次结构砌筑施工，主楼装修工程完成98%，主楼安装工程完成96%，车库安装工程完成96%，室外回填完成90%。 4.南黄埠安置区住宅楼已完成二次结构砌筑施工，室内装修完成90%，室内安装工程完成80%，地下室车库安装工程完成80%，室外回填完成40%，幼儿园砌筑工程完成50%。 5.东元庄安置区正在进行楼层修补、防水等施工，商业网点正在进行二次结构施工，室外配套工程正在进行雨污水、热力、燃气等管线施工。 | 一是定期向区委区政府汇报工作进展，高位部署调度，推动项目加快实施。二是加强政策服务和督导，确保如期完成回迁安置任务。三是调度安置区参建单位倒排工期，确保按照既定工期计划有序推进，加快推进安置区建设。同时做好城中村专项借款资金等政策性资金使用，为安置区建设提供资金保障。
B-58 | 大中修青兰线、南城线等6条国省道。 | 6条国省道大中修工程完工通车。 | 区交通运输局 | 配合青岛市公路事业发展中心做好项目施工图设计等前期工作。 | 6条国省道大中修项目已完成招投标，S214南城线、S309田高线已开工建设，G204烟沪线、G228丹东线施工单位已进场，正在进行开工前准备；G309青兰线和S209蓬黄线于6月中旬开标，正在办理开工前各项手续及编制方案。 | 积极推动项目建设，其中S214南城线、S309田高线，G204烟沪线、G228丹东线计划10月份完工通车；G309青兰线和S209蓬黄线计划年前完工通车。
B-59 | 新建整修淮涉河二路等15条市政道路，贯通城南路等7条“断头路”。 | 新建整修淮涉河二路等15条市政道路，贯通城南路等7条“断头路”。 | 区住房和城乡建设局 | 目前淮涉河二路、环秀三路等4条道路已开工建设，其余正在办理前期手续。 | 目前淮涉河二路、环秀三路等12条道路已开工建设，其中淮涉河二路、鹤山北路、湘江三路、规划二十八路、黄甲山二路等5条道路已完工。 | 紧盯重点工程项目年度任务目标，加强督导调度，强化工作措施，加快推动项目建设，确保项目早开工、早建成、早达效。
B-60 | 推动地铁7号线二期、15号线一期12座车站主体结构全部封顶，力争双线全线贯通。 | 地铁7号线二期10座车站主体结构全部封顶，即墨段土建工程完成75%；地铁15号线一期2座车站主体结构全部封顶，即墨段土建工程完成60%。 | 区住房和城乡建设局 | 地铁7号线二期即墨段土建工程，目前已完成60%。 地铁15号线一期即墨段土建工程，目前已完成47%。 | 地铁7号线二期（即墨段）8座车站主体结构已封顶，土建工程目前已完成65%。 地铁15号线一期（即墨段）2座车站主体结构全部封顶，土建工程目前已完成51%。 | 协助青岛地铁集团相关部门，加快推进地铁7号线二期、15号线一期（即墨段）建设，确保年度计划顺利完成。
B-61 | 更换老旧燃气管线8.5公里，新完成餐饮经营场所“瓶改管”100处。 | 1.改造老旧燃气管网8.5公里，涉及小区：依泉美庐小区（A区、B区、F区、G区、高层）、和平四区二期、即发怡馨苑、惠禾小区、竹林苑（阳关竹林)、和平家园一二期。 2.对100户餐饮用户完成现场查勘及签约改造。 | 区住房和城乡建设局 | 老旧管线改造：前期资料准备完毕，已完成老旧管网风险评估并进行现场勘验，正在设计图纸。 瓶改管：目前4户餐饮企业已完成改造并通气，7户餐饮企业正在进行合同签订。 | 老旧管线改造：目前已完成改造4.5公里，改造后可惠及即发阳光城、竹林苑、和平家园等3500余户居民。 瓶改管：目前10户餐饮企业已完成改造并通气，22户正在施工中，20户餐饮企业正在进行合同签订。 | 一是持续推进老旧燃气管网更新改造。积极争取超长期国债、地方专项债等资金支持，2025年底前完成改造老旧燃气管线8.5公里，基本实现“带病”燃气管网动态清零。二是加快推动“瓶改管”工作，结合我区实际情况，加强政策宣传，从源头防范化解餐饮场所、用户端等燃气安全风险。
B-62-01 | 建设电动自行车充电端口1500个、新能源充电桩4000个以上。 | 新建新能源汽车充电桩4000个以上。 | 区发展和改革局 | 截至目前，新增累计建设新能源充电桩860个。 | 截至目前，新增建设新能源汽车充电桩2657个。 | 落实我区《加快充电基础设施建设推进实施方案》，引进充电桩运营企业，利用乡镇政府驻地、社区中心等公共场所建设充电站。
B-62-02 | 建设电动自行车充电端口1500个、新能源充电桩4000个以上。 | 增设电动自行车充电位1500个。 | 区住房和城乡建设局 | 截至目前，已组织镇街增设电动车充电位260个。 | 截至目前，在全区物业服务小区内已增设3007个电动自行车充电位。 | 根据小区业主需求，由镇街居委会、业委会征求业主意见，持续增加充电点位。
B-63 | 保持违建治理高压态势，新创“无违建”楼院、道路20处以上。 | 根据青岛市《2025年违建治理工作方案》，工作内容调整为：一是结合2025年重点项目落地、城市更新建设等任务，拆除一处美化一处，年度打造5处重点整治样板；二是开展存量违法建设摸排整治，年度摸排拆除存量违建不少于7万平方米。 | 区综合行政执法局 | 一是组织相关镇街（功能区）开展重点整治样板摸排提报工作，截至目前，已确定5处整治样板；二是开展存量违法建设摸排整治，组织相关镇街（功能区）开展存量违建摸排提报录入工作，截至目前，已摸排存量违建6万余平方米，拆除存量违建0.5万余平方米。 | 一是组织相关镇街（功能区）开展重点整治样板摸排提报工作，截至目前已完成3处，拆除私搭乱建面积6000余平方米。二是开展存量违法建设摸排整治，组织相关镇街（功能区）开展存量违建摸排提报录入工作，截至目前，已摸排存量违建6万余平方米，拆除存量违建4万余平方米，完成率66.6%。 | 一是组织相关镇街（功能区）继续开展重点整治样板整治工作，拆除私搭乱建面积2000平方米左右。二是开展存量违法建设摸排整治，计划第三季度拆除存量违建1万平方米左右，同时展开2025年下半年摸排整治工作。
B-64 | 实施市容秩序分级分类管控，深入开展校园、医院、商圈等重点区域专项治理，动态整治游商浮贩、占道经营等市容乱象。 | 1.任务目标：根据行业执法工作特点，明确重要节点、区域，推动市容秩序执法工作开创新局面、提升城市精细化管理水平，打造整洁有序安全的城市环境。 2.工作内容：选取2个群众投诉热点问题开展顽瘴痼疾整治攻坚行动；用好市容和环境卫生责任区制度，通过强化执法检查、提高执法震慑等手段，倒逼责任单位履行责任区管理责任，对屡治不改的依法立案处罚；持续深化机动车占路售卖、祭祀焚烧等管执联动机制；做好五一、中高考以及各类节会赛事活动保障。 | 区综合行政执法局 | 1.稳步推进市容秩序整治。根据既定工作任务，扎实开展市容乱象专项整治，累计清理跨门经营1800余处次、游商浮贩4500余处次。 2.开展全区2025年春季“开学季”校园周边市容秩序整治行动，报到日和上课日当天巡查学校32个，累计清理游商浮贩28处次，整治跨门经营14处次，确保校园周边市容秩序规范有序、安全畅通。日常工作中，采取延时执法与错时管理相结合工作方法，定人定岗，定时定责，重点加大学生上学放学高峰期的巡查和执勤力度，严格管控流动商贩占道经营、乱摆乱停、沿街叫卖等行为，重点清理整治学校周边各类违法、违规行为。共规范清理学校周边流动商贩占路经营、固定门店店外经营等违法违规行为80余起。 3.结合市政务热线复盘2024年占路经营投诉，筛选出群众反映集中和多发频发点位，建立问题台账，标注具体点位、问题类型、经营状态，实行“动态更新、销号管理”，确保每个点位责任到人、限时整改。后续日常工作中高发点位采用“定人定岗+机动巡查”模式，对重点区域增加巡查频次。 4.开展全区2025年第一次物业管理领域市容秩序专项执法行动，对居民小区内垃圾分类、毁绿占绿、乱贴乱画、私设地桩地锁、不文明养犬开展集中执法行动，全面整治居民小区内存在的市容秩序问题，遏制居民小区市容秩序问题抬头。 | 1.扎实开展市容乱象专项整治，共累计清理跨门经营2800余处次、游商浮贩10800余处次。 2.开展清明节专项执法行动。采取“定人、定车、定岗、定时、定责”工作法，累计出动执法人员65人次，检查重点点位50处，劝阻不文明焚烧行为31起，发放文明祭祀宣传资料50余份。 3.开展中高考护航整治行动。联合区公安治安大队对露天烧烤占路经营、流动商贩占路经营及其他市容秩序问题开展集中整治，累计发现并清理制止露天烧烤占路经营行为59起，游商浮贩占路经营121起，下达责令整改文书14份。 4.复盘梳理2024年投诉15次以上及今年以来投诉5次以上的31个热点点位，研究制定整治计划。目前潮海街道已根据辖区情况设置豪庭市场、古城东门市场等几处临时性公益疏导点，通济、环秀街道正在探索研究临时规范疏导区。热点点位纳入每月联合督导检查计划，对发现问题再次交办落实。对我区受理占路经营问题投诉进行日转办、周汇总、月分析，对投诉两次以上问题点位，调度责任中队在5个工作日内开展回头看。 | 1.通过“网格化+联勤联动”模式，实现整治区域内跨门经营、乱堆乱放等市容问题动态清零。 2.露天烧烤占路经营管控方面，对店外烧烤占路经营实施“零容忍”查处。文明养犬专项行动方面，开展“宣传+执法”双线治理，严查遛犬不牵绳、不清理粪便等行为。祭祀焚烧规范管理方面，通过发放倡议书等措施，引导市民摒弃不文明祭祀行为。重大活动保障方面，实施“弹性勤务+全时督查”机制，确保活动期间市容秩序安全有序。 3.加大督查考核力度。开展市容秩序系统性督查，及时梳理难题顽疾，实时跟进整改情况，统筹工作进度、分析短板弱项，全面推动工作提升。
B-65-01 | 建设5处公共停车场。 | 2025年建设5处公共停车场（新建3处、续建2处），总投资4.89亿元，年度投资3.53亿元，总停车泊位1469个，计划完工泊位1009个。 | 区住房和城乡建设局 | 截至目前，1979文创园停车场、盟旺山农贸市场停车场等5个停车场项目全部开工建设，累计开工泊位数1469个。 | 目前1979文创园、盟旺山农贸市场等5个停车场项目全部开工建设，其中环秀雍苑西停车场停车已完工，新增40个停车泊位。 | 紧盯项目年度任务目标，进一步加强督导调度，加快推动项目建设，计划7月份完成1979文创园车位划线，预计新增580个完工泊位。
B-65-02 | 优化调整公交线路10条。 | 优化调整10条公交线路，进一步促进重点区位发展，带动旅游资源开发，公交地铁接驳换乘更加便捷，往青岛主城区出行更加方便。 | 区交通运输局 | 已根据市民意见建议、重点区位发展和公交企业提质增效等方面的需求，对温泉、龙山、古城、火车北站等区域的公交线路进行了实地勘察，初步确定了优化调整6条公交线路的方案。 | 对全域公交线路进行调研，制定优化调整方案，公示征求市民意见后完成2304路(新开)、2128路、旅游5号线、2002路、2003路、2004路和2034路合并共6条公交线路的优化调整，其中，新开通2304路，进一步方便温泉街道驻地、天泰蓝山等小区直达地铁站；合并2004路与2034路，提升公交运营效率。以上公交线路全部于第二季度优化调整完毕。截至目前，已完成6条公交线路优化调整。 | 2025年下半年，将继续根据市民建议和人大代表、政协委员建议开展公交线路的调研和优化调整工作。
B-65-03 | 精细化提升交通秩序，新增施划停车泊位4600个。 | 调研论证，确定施划方案，2025年区公安分局交警大队会同环秀街道、通济街道、潮海街道、开发区管委、科技创新园发展服务中心、数字装备产业发展服务中心、汽车城管委、蓝谷管理局施划停车泊位4600个。 | 市公安局即墨分局 | 截至目前，已施划停车泊位100个。 | 截至目前，已施划停车泊位1100个。 | 持续开展停车泊位的施划工作。
B-66-01 | 创建优秀规范化农贸市场2处。 | 对全区农贸市场经营秩序、环境卫生、安全生产等工作进行规范化创建管理，督导农贸市场主办单位对照《规范化农贸市场计分标准》做好相关工作，确保4处农贸市场规范化创建达标，争创优秀规范化农贸市场2处。 | 区市场监督管理局 | 一是加强农贸市场安全生产监管工作，督导农贸市场主办单位做好安全生产培训，培训80余人；摸排农贸市场内涉粉尘经营业户建立台账并加强日常监管力度。二是组织农贸市场主办单位负责人参加青岛市农贸市场智慧监管系统应用培训会，督导农贸市场主办单位做好农贸市场智慧监管系统录入和完善档案工作。三是督导检查农贸市场主办单位各项工作开展情况，3月份出动执法人员32人次，检查13家次，对检查中发现停车不规范、经营场所有落地垃圾等问题督导农贸市场主办单位立即整改。 | 1.督导农贸市场主办单位设置消费维权站，在市场内开展诚信业户评选，规范经营行为；为辖区四处农贸市场经营业户统一配发价格签12000个，规范提升明码标价工作。 2.现场督导辖区内农贸市场主办单位各项工作开展情况，出动执法人员76人次，检查22家次，对检查中发现的问题督导农贸市场主办单位进行整改落实。 | 1.对农贸市场主办单位在经营秩序、环境卫生、安全生产等方面管理进行查漏补缺，不断提高农贸市场管理水平。 2.联合住建环卫等部门加强督导检查，对农贸市场环境卫生、经营秩序等进行规范提升，为市民提供良好的购物环境。
B-66-02 | 建成启用盟旺山农贸市场。 | 2025年12月底完工交付使用。 | 龙泉街道办事处 | 截至目前，已完成主体施工和主体封顶，1-4层二次结构施工完成30%。 | 盟旺山农贸市场1-4层二次结构施工达80%，室内外装修完成5%。 | 完成二次结构施工，完成室内外装修。
B-67 | 强化区、镇、社区三级联动物业管控，持续推进水电未移交小区历史遗留问题攻坚，有效规范提升物业服务质量。 | 1.建立区、街道、社区三级物业联席会议制度,构建起区委统筹抓总、行政主管部门行业监督、街道属地管理、社区具体负责、区直有关部门各司其职以及业委会、物业企业主体推进的上下贯通、整体联动、齐抓共管的物业管理新体制，推动物业服务企业融入基层社会治理，形成社区居委会、业主委员会、物业服务企业之间指导、监督、配合、协作、共同促进物业服务质量提高的工作平台，逐步提升全区物业服务水平。 2.组织对已建成的住宅小区，水电设施已投入使用但尚未移交专业经营单位的情况进行摸底，联合属地政府、自来水公司、供电公司等单位对满足改造条件的小区进行改造，对符合移交条件的小区组织设施移交。 | 区住房和城乡建设局 | 三级联动物业管控方面： 一是制定即墨区物业服务区域“夏病春治”专项攻坚行动工作方案，进一步推动问题源头化解和长效管理机制建设，切实提升居民满意度；二是组织召开镇街、社区、物业企业全区物业服务提升工作培训会，压实镇街、社区、物业企业工作任务，形成区级统筹协调，联动镇街、社区、物业企业，竭力提升我区物业服务水平。 供电设施改造方面： 已完成全区151个非直供小区基础信息排查、58个小区现场方案勘察、53个小区方案编制工作，并已完成信特F区、青岛花园小区接收工作。 供水设施改造方面： 已完成10个非直供小区改造移交；大华正信小区自来水改造完成95%，外贸抽纱厂宿舍改造完成50%；新府花园、银座动感地带已完成图纸设计；豪第九号完成现场勘察；马山新城小区正在征求居民意见。 | 三级联动物业管控方面：联合印发《关于加强物业党建融入社区治理深化社区“幸福家园”建设的实施方案》《关于进一步加强住宅小区业主委员会规范履职工作的指导意见》，明确我区物业建设三年工作计划。在100余个小区开展“项目经理接待日暨物业便民服务日”活动，现场征求业主意见和建议，解决业主问题，提升工作时效性和业主满意度。 供电设施改造方面：151个小区完成现场勘察，97个小区完成改造方案编制，21个小区完成供配电设施改造移交。 供水设施改造方面：自来水公司根据《关于城区居民小区供水设施一户一表改造的实施意见》，实施自来水一户一表改造，截至目前，15个非直供小区已完成自来水改造移交。 | 一是持续开展“便民服务日”和经理接待人活动，按照区委统筹抓总、行政主管部门行业监督、街道属地管理、社区具体负责推进业委会成立和推动物业服务企业融入基层社会治理。二是对5个重点提升小区和5个标杆小区进行提档升级。三是强化各镇街（功能区）、供电供水部门协同联动，遵循“先易后难、合法合规、积极推进”原则，对改造难度较低、安全隐患较大、用户改造意愿强烈、已落实改造资金来源的小区，优先列入改造计划，分期分批开展改造和移交工作。
B-68 | 扎实开展新一轮“四减四增”行动。 | 根据青岛市“四减四增”专班工作要求，落实《青岛市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》，扎实推进产业、能源、交通、用地结构绿色低碳转型，提升面源污染精细化管理水平，深化多污染物协同治理，切实推动空气质量持续改善。 | 市生态环境局即墨分局 | 一是按进度扎实推进空气质量改善相关工作，专人帮扶、严格审核11家重点涉挥发性有机物企业完成“一企一策”编制。根据调整后的分局环评审批职责分工，严格新建扩建“两高”项目、涉及生态环境敏感区项目审查，落实污染物排放减量替代，督促采取先进污染防治措施。二是加强节能审查事中事后监管，组织对省、市、区“三级”重点项目，核查用能量、节能审查手续办理情况，并督促能耗1000吨标准煤以上的项目及时办理用能手续；组织全区2021年以来节能审查项目、2023年6月以来签署节能承诺项目做好节能验收，强化节能审查闭环管理。截至目前，全区光伏新增并网容量4.16万千瓦。三是发布病虫情报4期，印发即墨区小麦“一喷三防”工作方案，举办春季麦田水肥管理培训班，印发《即墨区2025年春季主要农作物施肥指导意见》。四是强化执法检查，建立工作台账。区综合执法局积极开展餐饮行业油烟排放检查，年度计划检查餐饮项目不少于500家，目前已检查餐饮店780余家，重点加强我区“一域一策一图”范围内餐饮项目的检查力度。2025年以来，查处餐饮油烟违法案件1起，罚款5000元。区综合执法局积极对接审批部门和业务主管部门，将摸排的不符合选址条件的31家餐饮店和近期检测合格的47家店铺情况，及时函告至审批部门和生态环境部门，建议其强化源头准入和日常监管，构建审批-监管-执法三环节治理模式，区综合执法局已向审批部门发函1件、生态环境部门发函1件。五是区工业和信息化局组织青缆科技等15家企业参加2025年青岛市绿色制造单位创建会议，解读2025年青岛市绿色制造单位申报程序及要求，指导企业对标政策提前谋划。六是积极开展燃煤锅炉关停整合，关停即热集团#3、#4发电机组和新源热电#2号发电机组，目前已完成天然气供气量4000万立方米。七是对区交通运输局管养的国省道、县道综合使用冲、刷、吸、扫等手段加强道路保洁，采用人工配合机械清扫，确保道路扬尘的整治工作有效开展。 | 一是印发《区2025年大气污染防治工作计划》《2025年“治气工程”实施方案》《区包装印刷集群大气污染防治水平提升工作方案》《2025年夏秋季臭氧污染强化治理攻坚行动实施方案》。严格新建扩建“两高”项目、涉及生态环境敏感区项目审查，督促采取先进污染防治措施。 二是参与联合执法行动15起，查处违法问题均已处置，累计查处渣土运输处置违法违规案件53起。 三是将无人机“航拍技术”运用到建筑工地巡查领域。二季度利用无人机累计巡查施工项目300余处次，建筑施工扬尘执法方面累计立案3起。 四是农业方面实施完成小麦“一喷三防”66万亩，发布病虫情报9期；印发《即墨区大豆施肥指导意见》，在花生和玉米上安排肥效试验6个；推广秸秆打捆机、秸秆粉碎还田机等秸秆综合利用机械49台套,印发《农作物秸秆综合利用技术指导意见》，发放秸秆综合利用技术指导手册600余册。 五是健全完善固定资产投资项目节能审查制度，“十四五”以来已投产的7个项目全部通过节能验收；2025年一季度单位GDP能耗同比下降7.98%，超全市平均水平3.87%；鼓励发展渔光互补、屋顶分布式光伏，全区年可发绿电约15亿千瓦时。 | 一是持续深化“高效办成一件事”，深入开展重点项目服务效能提升行动。落实“一对一服务”“上门服务”和“现场帮扶服务”，根据重点项目建设单位需求，及时帮助解决实际困难。 二是农业方面继续加强监测预报，持续推进绿色防控、统防统治；通过印发技术指导意见、举办培训班等途径指导农户科学施肥；鼓励规模化养殖场采用清洁能源进行取暖；争取中央资金支持，开展秸秆综合利用重点县建设，推进玉米秸秆综合利用。 三是继续加强节能审查项目事中事后监管，督促取得审查意见的项目在投产使用前做好节能验收，加大对签署节能承诺项目节能验收情况的监管力度，对未按规定进行节能验收，或节能验收不合格擅自投入生产、使用的项目，将责令项目限期整改。
B-69-01 | 推进工地扬尘、烟花爆竹等协同治理。 | 积极督促在建项目做好施工扬尘管控，力争完成大气污染防治目标。 | 区住房和城乡建设局 | 1.严把开复工工程安全生产、扬尘整治情况进行现场核查，确保各项措施落实到位。 2.编发《2025年全区房屋市政施工扬尘防治专项整治行动工作方案》，组织开展扬尘防治专项整治工作。 3.深化扬尘防治检查评分结果应用，对工地扬尘防治工作进行量化对比，实施分级管理。 | 1.4月份开展在建房屋建筑工程安全生产文明施工、扬尘管控拉网检查，对问题反复、屡查不改、标准不高建设项目，按照分级分类管理原则，增加检查频次、提高整改标准、加大惩戒力度。 2.根据各项目施工进度，靠前做好业务指导，清明节、五一节、端午节等节日组织施工单位进一步落实降尘抑尘各项措施。 | 深入开展分级管理，节点上重点加强对施工进度处于基础阶段、收尾阶段，工序上重点加强土方开挖、回填工程作业，区域上重点加强内部裸土覆盖、道路硬化、门口保洁的监督检查。
B-69-02 | 推进工地扬尘、烟花爆竹等协同治理。 | 严格社会面清查、严密源头堵控、严厉执法查处，全面落实各项工作措施，打造“无鞭可卖、无鞭可买、卖鞭必查、放鞭必罚”的“烟花爆竹净空区”。 | 市公安局即墨分局 | 1.切实压实管控责任。区公安分局已印发《即墨区2025年“春节”期间烟花爆竹禁放管理工作实施方案》，继续强化分级管控，压紧压实工作责任。实行一级禁放管控期间，全区4100余名管控力量上岗，确保每个村庄、社区、小区，每条街道、每个楼座、院落、每个商户、每个单位都有责任人管控，及时发现、劝阻违规燃放行为。 2.突出展现公安主力军作用。一是严密整体防控。动态布警，加大社会面巡逻防控力度，深入社区、村庄开展滚动巡查，分局出动860名警力、95辆警车参与管控，管控力量将下沉网格，定点值守，盯死看牢重点部位和区域；二是强化检查站、治安卡口查控力度。结合省两会勤务工作安排，在我区与莱阳等外市交界处设立三处检查站、治安卡口，每日安排18名警力参与查控，防止外市非法烟花爆竹流入青岛市辖区；三是强化打击整治。分局将严密街面巡查，安排120名警力、42辆警车对重点管控区域和路段加强机动巡逻和视频巡查，一经发现违规燃放烟花爆竹立即查处，今年以来即墨分局已对7名违规燃放人进行处罚。 | 一是组织开展烟花爆竹禁放宣传。区公安分局组织民警会同街道、村庄干部、网格员入村入居入楼入户进行张贴、发放《禁放通告》、《倡议书》等宣传材料600余份，始终把宣传抓在手上，实现“家喻户晓、人人皆知”。二是组织开展巡查防控。增加街面警力，重点加强对禁放区、重点场所和人员密集场所巡查，一经发现违规燃放烟花爆竹立即查处。 | 一是继续开展烟花爆竹禁放宣传。分局组织民警会同街道、村庄干部、网格员入村入居入楼入户进行张贴、发放《禁放通告》《倡议书》等宣传材料。二是继续组织开展巡查防控。增加街面警力，重点加强对禁放区、重点场所和人员密集场所巡查，一经发现违规燃放烟花爆竹立即查处。
B-70 | 完成国三及以下非营运柴油货车淘汰。 | 2025年基本完成全区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰任务。 | 市生态环境局即墨分局 | 从总体工作进度看，我区已淘汰3557辆，淘汰进度76.22%，低于青岛市平均淘汰进度水平（78.91%）2.69%，位列各区市第八，淘汰进度缓慢，市政府分管领导计划约谈不达青岛市平均淘汰进度的区市。 从本年度工作进度看，根据青岛市工作要求，以2月8日以来剩余需淘汰车辆（除自然报废车辆外，共1388辆）为2025年淘汰目标，并以此为基数进行排序。自2月8日以来一季度我区已淘汰车辆529辆，完成2025年淘汰目标的38.11%。 一季度，区政府分管领导召开全区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰工作集中会议，通报工作推进情况和存在问题，部署下步工作安排。区国三淘汰工作专班围绕有关法院查封、失联等困难车辆进行协调讨论，对查封时间两年以上的车辆按规定进行解封（共24辆），并通知车主按规定进行淘汰。对失联车辆进行梳理，通过车主身份证查找关联人，再由镇街进行联系沟通。区国三淘汰工作专班实地走访各个镇街及功能区，现场指导镇街加快国三淘汰工作进展。区国三淘汰工作专班对即墨区国企进行梳理，央企、市属国企（共2辆），上报市专班统一协调办理；对区属国企（共14辆），区专班协调国资中心，统一办理淘汰流程。3月20日下午，市国三淘汰专班在平度召开国三柴油货车淘汰经验交流会，我区淘汰工作专班赴平度市学习国三柴油货车淘汰先进经验，研讨确定工作推进困难的解决方案。 | 截至6月底，青岛市已淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车25136辆，完成总目标（28507辆）的88.2%。其中，我区已淘汰3963辆，完成总目标（4674辆）的84.79%。目前，区国三淘汰工作专班持续加强工作调度，确保完成年度任务。 | 加强调度通报和政策指导，组织专班相关单位继续深入各区位现场调研指导，每日通报各镇街淘汰车辆情况；公安交警对失联车辆进行轨迹查找；对完成提前淘汰的车主尽快发放淘汰补贴资金。
B-71 | 退出30万千瓦以下小型锅炉。 | 2025年12月底前，完成即热集团#3、#4机组、新源热电#2机组关停退出。 | 区发展和改革局 | 目前，即热集团厂区新建5万千瓦背压机组相关核准材料已上传至省发改委审批平台，正在根据省发改委反馈意见进行考古及文物保护批复手续办理，即热集团已将项目选址意见请示上传省文旅厅等待批复。 | 1.调整优化机组关停推进工作方案。经对接山东省能源局、青岛市发改委，区发改局于7月12日督促即热集团按要求重新优化机组关停推进工作方案，计划在新机组建成投运前加装减温减压器，以周为节点倒排工期，7月论证、制定减温减压器加装方案，8-10月进行减温减压设备采购，11月完成安装、调试工作，确保年底前按期完成#3、#4机组关停任务。 2.核准手续办理情况。新建机组核准要件已提交省发改委进行核准审批。6月27日，区发改局与市发改委、即热集团赴省发改委对接新建机组核准审批事宜。目前，省发改委已启动即热集团新建机组核准立项流程，确定山东智源电力设计公司组织评审工作，争取7-8月完成专家评审。 | 下一步将按照上级部门工作安排，积极对接省发改委，争取尽快完成核准审批。
B-72 | 空气质量全面稳定达标。 | 即墨区“十四五”环境空气质量控制性目标：优良率目标值为86%，PM2.5浓度目标值为29微克/立方米，PM10浓度目标值为53微克/立方米，重污染天数目标值为1天。 | 区生态环境保护委员会办公室 | 截至目前，我区PM2.5浓度现状值为44微克/立方米，同比改善17.0%；PM10浓度现状值为71微克/立方米，同比改善17.4%；优良率现状值为87.5%，同比上升9.3%；暂无重污染天。 | 不断完善大气污染防治制度体系，印发《区2025年大气污染防治工作计划》《2025年“治气工程”实施方案》《区包装印刷集群大气污染防治水平提升工作方案》《2025年夏秋季臭氧污染强化治理攻坚行动实施方案》等方案；建立扬尘问题点位动态更新台账，及时分解、交办上级推送问题点位。截至目前，我区PM2.5浓度现状值为33微克/立方米，同比改善5.7%；PM10浓度现状值为61微克/立方米，同比改善1.6%；优良率现状值为80.7%，同比上升2.7%；未出现重污染天。 | 一是加强涉挥发性有机物排放企业管控，帮扶实施“一企一策”；引导企业及时开展协商减排；加强重点区域、重点道路保洁，高温天气提前保洁、增加洒水频次。 二是抓好扬尘，坚持每微克必争。全力配合市大气攻坚工作小组，及时分解、交办，提高工作标准，定期开展“回头看”，确保整改到位。
B-73 | 启动东部污水处理厂提标扩建，完成即发污水处理厂改造，新建改造雨污水管线120公里。 | 1.完成即发污水处理厂总氮提标改造； 2.大任河污水处理厂扩建提标项目形象进度达到20%； 3.新建改造雨污水管线120公里。 | 区水利局 | 1.即发污水处理厂总氮提标改造已完成设计施工总承包招投标工作并签订合同。 2.东部污水处理厂已完成立项和可研批复工作，正在制定初步方案。 3.即墨区雨水管网升级改造工程已于3月5日完成设计施工总承包招标，于3月13日完成监理招标，目前正在进行施工图设计。 | 一是即发污水处理厂总氮提标改造已完成设计施工总承包招标工作，正在优化调整施工图，计划8月份开工建设。二是r大任河污水处理厂已完成立项和可研批复工作，正在办理土地手续划转，同步优化设计方案。三是新建改造雨污水管线88.28公里。 | 一是即发污水处理厂总氮提标开工建设。二是大任河污水处理厂完成土地划转手续办理，并完成初步设计。三是加快项目前期手续办理，强化监督，确保项目按时保质保量完成。
B-74-01 | 实施鳌山湾岸线整治及滨海湿地修复。 | 项目分为南北两段，修复区海岸线长度约11公里。 1.年内退养还海还滩工程完成沿岸养殖池清理27.75公顷； 2.年内完成生态监测和成效评估方案工作，完成生态监测，设置海洋生态状况调查监测点； 3.年内完成牡蛎礁修复和海藻修复工程量的60%，即牡蛎礁修复4.35公顷，海藻修复面18公顷。 | 区海洋发展局 | 1.根据项目竞争性评审专家意见，已修改完善项目实施方案和总体绩效目标，并上报自然资源部。 2.已编制完成项目牡蛎礁生态修复、海藻场修复、沙滩修复、生态岸线专题研究报告。 3.编制完成项目工程可行性研究报告，并取得可研批复。 4.正在进行项目土地征收工作，根据征收政策，与灵山街道签订项目耕地异地占补平衡协议，办理相关农用地转用和征地报批工作。 5.开展项目初步设计、全过程咨询、全过程跟踪检测及成效评估、海域使用论证、环境影响评价、勘察测绘等工作的采购招标报批工作，已按程序上报区国有资产运营服务中心审核。 | 1.项目工程可行性研究报告已取得批复。 2.已签订项目耕地异地占补平衡协议，办理相关农用地转用和征地报批工作。 3.5月14日完成项目牡蛎礁生态修复专题研究报告、海藻场修复专题研究报告、沙滩修复专题研究报告、生态岸线专题研究报告招标工作，技术单位正在对报告进行补充完善。 4.5月23日完成项目初步设计（含概算编制）招标工作，技术单位正在编制报告。 5.6月10日完成项目测绘服务招标工作。目前，正在对接军方协商工作开展事宜。 6.6月17日完成项目勘察服务招标工作。 7.已启动项目全过程管理、全过程跟踪检测及成效评估、环境影响评价、海域使用论证等其他施工前期工作招标流程。6月24日发布生态保护红线内允许有限认为活动专题研究报告、海洋环境现状调查分析、水动力泥沙冲淤数值模拟项目招标公告。 8.已启动项目腾地拆迁征收补偿工作。 | 启动施工图设计及施工总承包的招标工作。组织牡蛎苗附着、幼贝移植工作，年内完成牡蛎礁修复和海藻修复工程量的60%，即牡蛎礁修复4.35公顷，海藻修复面积18公顷。推进项目腾地拆迁、土地征收相关工作，年内退养还海还滩工程完成沿岸养殖池清理27.75公顷。
B-74-02 | 推动崂山湾争创国家级美丽海湾。 | 全面总结2023年省级、2024年国家级美丽海湾创建经验，按照生态环境部创建要求及指标体系，扎实推进陆海环境重塑、海岸生态修复、突出生态环境问题整治等工作，争取崂山湾获得国家级美丽海湾命名。 | 市生态环境局即墨分局 | 1、利用无人机对鳌山湾重点区域海洋垃圾、陆源污染问题进行现场巡查，对发现问题的镇街下发督办单进行督办。 2、督促并现场帮扶各相关镇街按要求填报我区崂山湾区域全国入海排污口监督管理系统相关信息并做好入海排污口备案工作。 | 1.组织开展全区岸滩垃圾清理工作，5个沿海镇街每天对各辖区海岸线进行巡查，发现岸滩垃圾问题立即清理。对崂山湾岸线进行无人机飞行检查，2025年以来已检查10余次，发现问题督促责任镇街限期清理。 2.积极调度相关单位崂山湾美丽海湾创建相关数据，如滨海湿地面积、自然岸线、公共设施等，完善申报资料。指导第三方编写修改申报材料，拍摄崂山湾视频片素材。 3.全区1472处入海排污口均完成国家入海排污口监管系统备案，实现规范化管理。 4.6月25日前往省生态环境厅，提请专家对崂山湾美丽海湾申报材料进行指导。 | 1.继续推进崂山湾岸滩垃圾清理，加大检查力度，发现垃圾督促责任镇街及时清理。 2.不断完善申报材料，打磨崂山湾视频片。
B-75 | 精准提升森林质量2000亩，持续做好森林防灭火和松材线虫疫病除治。 | 1.2025年完成国土绿化项目涉及的2000亩森林质量精准提升任务。 2.开展森林防火宣传，开展森林防火培训和演练，做好森林火险隐患排查以及督导检查工作。不发生一般及以上森林火灾。 3.2024年10月-2025年3月31日，疫木集中清理；4月份，疫木即死即清；5月份，疫木集中清理效果检查；6月份，疫木除治效果验收。 4-10月完成三次普查监测工作；5-8月，完成三次飞机施药防治松褐天牛工作；11月下旬-次年5月，疫木除治。 | 区自然资源局 | 1.提升森林质量方面，对接区财政局落实项目资金入库工作，完成项目意向公开工作。 2.森林防灭火方面，未发生一般及以上森林火灾。线上通过微信公众号等平台发布防火倡议书、警示视频等，普及火险避险知识；线下组织森林防火“七进”宣传活动，到泊子村大集、温泉中学等宣传护林防火知识，定期组织防火队员开展理论培训和模拟实战演练。森林防火大队采用日常巡查与重点时段加密巡查相结合方式，对林区进行全方位监管，发现并整改重要问题隐患。护林员和防火队员工资发放滞后，长期拖欠可能导致人员流失，削弱基层防火力量，下步计划加大森林防火资金投入；现有防火队伍人员不足，难以应对高火险期和重点区域的防火需求和有效威慑违规用火行为，下步计划增加防火队员人数。 3.松材线虫疫病除治方面，已完成疫木集中清理，山上基本无死树。 | 1.提升森林质量方面，项目设计方案已通过青岛市园林和林业局专家评审，完成设计单位和监理单位的政府采购工作。 2.森林防灭火方面，未发生一般及以上森林火灾。到马山、莲花山公园等风景名胜区，以及各镇街中小学、企业宣讲森林防火知识。在“清明节”发布防火倡议书，使用应急广播信息发布系统、利用村庄大喇叭一日三次播放封山禁火通告。全局区管干部形成13个组包保镇街，对森林防火的重点镇街进行督导检查。采取多种形式，组织跨区域演练、镇街之间协同演练等，有效提高森林防火专业队伍整体素质水平。 3.松材线虫疫病除治方面，已完成疫木即死即清、疫木集中清理效果检查，已完成疫木除治效果验收，已完成本年度第一次普查监测工作，已完成本年度第一次飞机施药防治松褐天牛工作。 | 1.提升森林质量方面，发布项目需求，完成施工单位的招投标工作，准备进场施工，9月底完成施工向市园林和林业局申请项目验收。 2.森林防灭火方面，构建以专为主、专群结合、群防群控的森林防火防控体系，推进我区森林防火基础设施建设，提升我区火灾预防和火情早期处理能力。 3.松材线虫疫病除治方面，开展本年度第二次普查监测工作；7月份、8月份计划开展本年度第二次、第三次飞机施药防治松褐天牛工作。
B-76 | 深入开展生态环保大排查大整治，高标准推进中央第三轮生态环保督察整改，守牢生态安全底线。 | 持续开展大排查大整工作，形成问题台账并定期开展“回头看”工作；做好第三轮中央环保督察迎检工作（督察具体时间未定），顺利通过第三轮中央环保督察，严格落实整改措施。 | 区生态环境保护委员会办公室 | 2月21日，区环委办下发《关于开展即墨区突出生态环境问题自查自纠工作的通知》，持续开展生态环保大排查大整治工作，发现问题13件，已整改完成9件。定期调度第三轮省级生态环境保护督察未整改完成信访件。截至目前，已整改完成189件，整改中5件，督促各责任单位尽快落实整改措施。 | 生态环保大排查大整治共发现问题13件，已全部整改完成。定期调度第三轮省级生态环境保护督察未整改完成信访件。截至目前，已整改完成189件，整改中5件，督促各责任单位尽快落实整改措施。已完成第三轮中央环保督察迎检工作，共转交即墨区信访件152件，已全部交办，案件正在办理中。 | 定期调度第三轮省级生态环境保护督察未整改完成信访件。继续办理第三轮中央环保督察交办信访件。
B-77-01 | 扛牢粮食稳产保供责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。 | 严格落实最严格耕地保护制度，深入推进“田长制”落实，强化耕地保护政策宣传力度，充分调动各镇街保护耕地积极性，层层压实责任，确保守牢我区111.54万亩耕地保有量及101.16万亩永久基本农田保护面积。 | 区自然资源局 | 2月25日，区自然资源局组织召开耕地保护专题会议，向各镇街通报全区耕地保护工作进展情况，并安排部署当前工作。3月份组织开展全区设施农业用地备案项目情况排查工作，确保农地农用；同时，通过微信公众号下发耕地保护倡议书，进一步宣传耕地保护最新政策，营造人人保护耕地的良好氛围。 | 对接市局争取我区被列为全国耕地占补平衡第1批耕地占补指标改革试点入库区（市），经省厅三轮审核，批准入库面积3520.19亩；积极对接上级，研究我区今年耕地保护考核指标政策；继续深入推进“田长制”，严格定责、履责、督责，推动基层“田长”责任落实落地，将各类问题遏制在萌芽，消灭在源头；开展我区设施农业农地“季度巡查”，严格管控违法违规改变备案用途的设施农业用地。 | 深化推进“田长制”实体化建设，落实耕地“大占补”政策要求，根据上级要求优化调整永久基本农田布局，组织实施土地整治项目，加强补充耕地全过程监管，确保完成耕地面积“只增不减”、永久基本农田范围内非耕地“只减不增”目标。
B-77-02 | 扛牢粮食稳产保供责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，新建改造高标准农田2.5万亩，实施绿色增粮10万亩以上。 | 1.以段泊岚、蓝村两个绿色增粮先行区示范带动10万亩绿色增粮，6月底之前实施完成夏粮5万亩，10月底实施完成秋粮5万亩。 2.完成青岛市农业农村局下达给我区的2025年新建、改造提升高标准农田建设任务。 | 区农业农村局 | 1.成立区农业农村局春季农业生产技术指导小组，印发《2025年全区小麦春季管理技术意见》，采取分片包干方式，分5组深入16个镇街，调研关键生长时期小麦苗情、土壤墒情以及病虫草害情况，因地因墒因苗指导种植户做好麦田春管工作，发放技术要点70余份； 2.配合省农业农村厅、市农业农村局专家组做好我区小麦春季苗情考察和技术指导工作； 3.组织段泊岚、蓝村绿色增粮先行示范区种植主体和相关科室负责人参加2025年全市春季农业生产暨绿色增粮单产提升工作会议；针对种植户开展主要粮油作物冬季管理和春耕备耕专题培训； 4.划定高标准农田建设项目建设区域，储备项目涉及灵山街道、移风店镇、田横镇等6个镇街。结合土地地类、永久基本农田等情况，初步确定建设内容。统筹推进项目进度，研究、解决项目规划过程中遇到的难点问题，发布勘察设计招标意向。 | 1.印发《2025年绿色高产高效行动项目实施方案》，以蓝村街道、段泊岚镇两大绿色增粮先行区为依托，深入开展绿色高产高效行动。 2.召开三夏生产工作会议，全面深化人员下沉、技术下乡、机械下田的“三下服务”专项行动，确保“应收尽收、颗粒归仓”；同时，科学有序推进夏播生产，做到“应播尽播、种足种好”。 3.下发《关于开展全区绿色增粮“十百千”示范主体包联服务行动的通知》，以全区绿色增粮“十百千”示范主体为重点，推动粮油作物大面积均衡增产，实施绿色增粮面积达6万亩以上。 4.组织种粮大户参加青岛市局绿色增粮培训班，学习玉米“三改三提”单产提升技术、大豆玉米带状复合种植技术；下发《2025年玉米单产提升技术指导意见》《2025年大豆单产提升技术指导意见》，指导各镇街认真落实玉米、大豆生产关键技术措施，推动大面积玉米、大豆单产提升。 5.确定我区高标准农田建设项目实施高标准农田3.1万亩。根据镇街提报的项目申报书，对项目进行现场查看，并初步形成项目清单，正在进行勘察设计工作。 | 一是密切关注天气变化，强化灾害预警与应急响应，扎实开展全区绿色增粮“十百千”示范主体包联服务行动，以精细化服务和专业化指导，做好夏管。二是尽快编制完成项目实施方案，报青岛市农业农村局批复。
B-78 | 新培育市级以上农业产业化龙头3家，新创市级智慧农业应用基地2处以上。 | 做好农业产业化龙头企业培育工作，提升新型经营主体带动能力，发挥引领作用，带动农民增加收入。2025年，新培育市级以上农业产业化龙头3家。 | 区农业农村局 | 1.对全区设施农业（家庭农场、合作社、种植大户）建设情况，进行摸底，提前做好智慧农业应用基地申报摸底工作； 2.前往移风店、龙泉等镇街了解企业发展情况，对符合条件的企业进行业务指导。 | 1.积极引导青岛鼎信绿洲葡萄园基地等有条件的涉农主体开展设施农业建设，发展智慧农业、数字农业订单农业。 2.鼓励伟禾煜牧农产品种植家庭农场、青岛富源顺农业有限公司、青岛益东蔬菜专业合作社3家涉农主体申报2025年青岛市智慧农业应用基地。 3.根据青岛市农业农村局通知要求，新认定市级龙头企业6家。 | 一是积极对接上级业务部门，做好2025年智慧农业应用基地评审工作。二是发展智慧农业、数字农业优势，引导其实施订单农业。三是做好企业监测任务指导工作。
B-79 | 持续发力现代种业，推动国际种都智慧中心一期建成启用，汉研种业一期投产、二期开工，支持浩丰生物建成全区首家省级蔬菜育繁推一体化企业，加快落地华智生物等项目。 | 1.加快推进项目建设：计划9月完成国际种都智慧中心一期冬暖棚、玻璃温室等设施建设并投产；10月完成汉研一期温室、大棚、种子恒温仓库、冷藏库等设施建设并投产,11月汉研种业二期开工建设；6月完成浩丰生物冬暖棚、种子仓储冷库等设施建设，11月完成灌溉系统等配套设施安装并投入使用。 2.加快项目招引：计划与华智生物完成签约，接续推进项目实施。 | 移风店镇政府 | 1.项目建设：国际种都智慧中心一期已完成冬暖棚主体施工，正在进行配套设施建设，玻璃温室已明确建设方案并开工建设；汉研种业项目现正在进行水、路、电及大棚基础施工以及大棚主体施工；浩丰生物已完成冬暖棚、种子仓库、冷藏库等主体施工，正在推进配套设施建设。 2.项目招引：已与华智生物签订合作协议。 | 1.项目建设：国际种都智慧中心一期已建设5个冬暖棚，共7150平方米，基础设施配套完成90%，结合实际招商需求，调整玻璃温室方案，正在进行施工图设计；汉研种业项目正在进行项目一期日光温室、实验拱棚、4栋科研辅助设施及泵房、蓄水池等配套设施施工；浩丰生物正在进行棚膜安装及分析天平、水分测定仪、人工气候箱、光照培养箱、烘干箱、种子烘干机等相关实验设备的安装工作。 2.项目招引：已与华智生物再次开展现场洽谈，会同旅投公司完成企业实地考察。 | 1.项目建设：国际种都智慧中心一期尽快完成玻璃温室建设方案调整并开工建设，推进基础配套设施建设；汉研种业项目加快推进日光温室、实验拱棚、科研辅助设施及泵房、蓄水池施工，预计三季度完成所有一期建设内容；浩丰生物预计三季度完成棚膜安装、水系管网入棚、监控安防等工作。 2.项目招引：推进项目实施方案编制，待方案编制完成，接续开展项目落地细节商讨。
B-80-01 | 支持灵山争创国家级中草药特色产业集群，蓝村争创省级乡村振兴衔接推进区。 | 蓝村省级乡村振兴衔接推进区规划期限为两年，2025年至2026年，项目19个，计划总投资10047万元，其中衔接资金4195万元，行业资金2300万元，社会资金3260万元，自筹资金292万元。2025年投入资金9132万元，投入项目16个。 | 区农业农村局 | 目前，蓝村“桃源稻香”衔接推进区经专家评审、市级审核，已被市局推荐申报第四批省级乡村振兴片区至省农业农村厅，并已完成公示工作，推进区相关项目已开始项目方案制定工作。 | 完成蓝村街道衔接推进区实施规划和方案的申报审批工作，4月27日省农业农村厅下达省级衔接推进区名单，蓝村衔接推进区进入全面建设阶段。其中，利用中央、市衔接资金共计4000万元，组织实施6个衔接项目，目前已全部进入具体实施阶段。 | 督促蓝村街道保质保量实施项目，并争取11月底前全面完工。
B-80-02 | 支持灵山争创国家级中草药特色产业集群。 | 向农业农村部成功申报国家级中草药特色产业集群，并完成项目基础设施建设。 | 灵山街道办事处 | 经与省农业农村厅对接，2025年国家政策重点向粮食类特色产业倾斜，3月27日，国家农业农村部公示2025年优势特色产业集群项目拟立项名单，山东省入选玉米和大蒜2个产业集群，灵山街道申报的中草药特色产业集群未能入选。 | 2025年3月，国家农业农村部公示2025年优势特色产业集群项目拟立项名单，山东省入选玉米和大蒜2个产业集群，灵山街道申报的中草药特色产业集群未能入选。
B-81-01 | 实施85处农村生活污水治理。 | 2024年12月30日，青岛市乡村生态振兴工作专班办公室印发《关于做好2025年农村生活污水治理工作的通知》，明确我区年度治理任务是35个村庄。 | 区水利局 | 按计划推进2025年度35个村庄的治理工作，目前，30个村庄已开工建设。同时，加快即墨区农村生活污水收集治理二期工程收尾工作。 | 5月31日，区政府第60次常务会议再次对全区农村生活污水治理工作进行研究部署。目前，列入2025年治理计划的35个村庄管网已完工，剩余少数末端处理设施正在收尾。 | 加大督导调度力度，尽快完成二期工程建设收尾，确保7月底前全部完工。同时做好工程后期日常运维管护工作。
B-81-02 | 开展农村人居环境整治攻坚。 | 完成农村人居环境整治提升五年行动任务，持续开展村庄清洁行动，加强“四大堆”清理、村容村貌提升、村周边及路域整治力度，加强长效管护，进一步提升人居环境整治成效。 | 区农业农村局 | 1.印发《2025年即墨区农村人居环境整治提升工作实施方案》，制定督查考评办法、整治标准及激励办法，组织各镇街开展农村人居环境整治“春季攻坚”，对房前屋后、街头巷尾、田间路边等重点区域进行重点清理。 2.建立领导包联镇街工作机制，2月21日—27日开展领导带队督导工作，实地查看42个村庄整治情况，对发现问题现场反馈并督促完成整改。 3.3月3日—3月18日，农业农村局督导组到蓝村、龙山等镇街进行实地督导，对发现问题及时反馈镇街整改。 4.制定《即墨区农村人居环境整治提升长效管护指导意见》，指导各镇街加强农村人居环境长效管护，促进村庄清洁行动常态化、长效化、制度化，提升村庄整治成效。 5.3月25日，召开全区乡村振兴暨农村人居环境整治提升现场推进会议，对加快推进重点工作任务进行再动员、再部署、再推动。 | 1.组织开展第二季度全区农村人居环境整治提升评估，对17个镇街共160个村庄垃圾治理、污水治理、村容村貌建设等方面整治情况进行实地查看，对发现问题全部反馈镇街整改。 2.4月29日，区委分管领导实地督导鳌山卫街道农村人居环境整治工作，现场指出存在问题并提出整改要求。5月20日，区农业农村局实地对鳌山卫街道、田横岛度假区、田横镇等重点镇街开展农村人居环境整治提升“回头看”。实地查看区委分管领导督导村庄、4月-5月全区评估较差村庄及青岛市第1次抽查评估村庄，并要求各镇街做好日常清洁与长效管护，扎实推进问题整改。二季度开展局领导包联镇街督导工作7次，帮助镇街研究解决措施，促进各镇街村庄环境持续提升。6月10日-13日，区委办公室会同农业农村局、住建局、水利局、交通运输局分成2个督查组，采取“四不两直”方式到大信、金口、田横等10个镇街、共16个村庄开展实地督查，对发现问题通过“一对一”方式反馈各有关镇街，要求限期整改，并举一反三、抓好落实。 3.制定进一步加强农村人居环境整治提升十项工作措施，指导各镇街认真贯彻落实上级有关要求和区委领导对农村人居环境整治提升工作批示要求，抓好农村生活垃圾治理、污水治理、改厕后续管护、农业废弃物处置、公共空间整治、完善长效管护机制、推进村容村貌“基础薄弱村”建设等重点工作。 | 持续开展全区农村人居环境整治提升评估、日常巡查、实地督导等工作，对各镇街农村人居环境整治工作跟进指导，进一步加强村庄长效管护，不断提升村庄环境整治成效。
B-82 | 完成99户危房改造。 | 支持符合条件对象实施危房改造，2025年全区实施农村危房改造99户，及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患，切实保障农村低收入群体基本住房安全。 | 区住房和城乡建设局 | 即墨区2025年农村危房改造任务前期审批手续全部完成，农户房屋改造已陆续开工，截至目前，已开工45户，开工率达45.6%。 | 截至目前，农村99户危房已全部开工，完工75户，完工率75.76%，剩余24户正在进行重建、加固施工。 | 加快改造进程，力争三季度完成改造工作。
B-83 | 除险加固挪城水库等126座水库闸坝。 | 工作内容：1.挪城水库项目。完成大坝帷幕灌浆、溢洪闸配套建设、上游坝坡护坡以及防护网等附属工程配套建设。2.中型水闸（坝）项目。拆除重建8座中型水闸，包括七级节制闸、太祉庄节制闸、兰东节制闸、林戈庄节制闸、周辛节制闸、河南三村节制闸、岚西头节制闸、程戈庄节制闸，主要工程内容为水闸拆除重建、防汛路工程、管理房工程等配套工程；对大任河河崖拦河闸维修加固，墨水河官庄橡胶坝更换坝袋、拆除重建泵房等工程。3.小型水库项目。完成普东、小范家等22座水收尾工程；展开官路、垒里等14座小型水库除险及维修加固工程，实施溢洪道及放水洞维修改造，防浪墙砌筑，迎水坡拆除重建、维修加固，背水坡培土加厚、砌筑排水沟等工程。4.塘坝项目。完成北颜2号塘坝等43座塘坝维修加固收尾工程。展开蓝村四里等33座塘坝进场施工，实施重点塘坝迎水坡维修加固、部分坝顶路面硬化，背水坡整修，部分塘坝铺设草皮护坡和砌筑排水沟，溢洪道维修加固等工程内容。 任务目标：1.挪城水库项目，2025年12月工程总量完成100%。2.中型水闸（坝）、小型水库及塘坝项目，2025年6月工程总量完成100%。 | 区水利局 | 截至目前，完成总投资4.66亿元，总投资形象进度达到66%。一是挪城水库除险加固工程：已完成大坝截渗长度5040m，完成帷幕灌浆进尺1500m，溢洪闸基础处理砼浇筑1542m³，迎水坡大坝角槽砼浇筑300m³，完成总投资1.52亿元，形象进度达到53%。二是10座中型水闸（坝）除险及维修加固工程：8座中型水闸拆除重建工程已完成水闸铺盖、闸底板、消力池、挡墙等砼浇筑、闸门设备加工等，基本完成主体工程；河崖节制闸维修加固完成形象进度达到60%；官庄橡胶坝维修加固完成形象进度达到82%；完成总投资1.38亿元，形象进度达到73.8%。三是36座小型水库除险及维修加固工程：已基本完成22座小型水库施工，完成投资1.3亿元，形象进度达到76%。四是79座塘坝维修加固工程：已基本完成48座塘坝施工，完成总投资0.46亿元，形象进度达到76%。 | 项目实际完成总投资5.67亿元，其中完成建安工程费4.64亿元，完成其它费用1.03亿元，总形象进度达到80.7%。 1.挪城水库除险加固工程：已完成大坝截渗长度5040米，完成帷幕灌浆进尺42608米，完成溢洪闸砼浇筑2112立方米，迎水坡脚槽砼浇筑4626立方米，浆砌方块石护坡679平方米，浆砌石护坡勾缝190平方米，完成总投资1.94亿元，形象进度达68%。 2.10座中型水闸（坝）除险及维修加固工程：8座中型水闸拆除重建工程已完成水闸铺盖、闸底板、消力池等砼浇筑及闸门设备安装等，完成主体工程；河崖节制闸维修加固完成，形象进度达94%；官庄橡胶坝维修加固完成，形象进度达92%；完成总投资1.65亿元，形象进度达88%。 3.36座小型水库除险及维修加固工程：已完成26座小型水库施工，完成投资1.57亿元，形象进度达92%。 4.79座塘坝维修加固工程：已完成60座塘坝施工，完成总投资0.51亿元，形象进度达85%。 | 一是持续推进挪城水库除险加固工程施工建设，确保水库安全度汛，争取12月份完成工程建设任务。二是加快推进施工进度，10座中型水闸（坝）、36座小型水库、79座塘坝除险及维修加固工程基本完成主体工程建设，满足安全度汛要求，争取10月份组织完工验收。
B-84 | 扎实推进乡村振兴示范片区建设，推动莲花田园打造体验式旅游目的地，花乡药谷与省属国企合作打造现代农业示范基地，宋化泉片区依托万亩林地打造“城市绿肺”。 | 龙泉莲花田园片区：1.工程建设方面：加快推进市级示范片区建设收尾工作，持续完善环线标志标识及村庄风貌。建设完成乡村振兴文化基地及配套工程，完善片区片区产业、基础设施配套功能。2.宣传运营方面：推动华东写生基地二季度开营，推动青岛龙泉联富文旅发展公司运营莲湾美村花田美地、十亩园田等项目。加强宣传推介，提升片区知名度和影响力。 灵山花乡药谷片区：计划建设现代农业产后中心一处，项目分两期完成，2025年计划完成第一期粮食烘干设施建设。 北安宋化泉：1.加强特色项目引育。依托宋化泉水库及万亩林地设施农用地资源优势，加快周边产业项目落地落实，推动鲜花港综合体、高端花卉种植基地等项目加快签约落地，加快康泉文旅等项目建设。2.做优“香约北安”品牌。规划“春夏秋冬”四季游线，形成休闲娱乐、田园体验、特色餐饮于一体全域旅游新格局。3.强化基础设施配套。实施片区防洪排涝工程，开展宋化泉水库周边及规划游线环境整治提升。增设沿线文化标识牌、宣传栏、导视牌、景观小品等，提升区域整体环境品质及功能。 | 区农业农村局、龙泉街道办事处、灵山街道办事处、北安街道办事处 | 龙泉莲花田园片区：华东写生基地主体建设及内墙抹灰完成，计划6月底前具备运营条件；碾子头提升工程休闲公园土建完成，剩余工程量预计4月完工；花田美地足球场建设及花草种植正在进行，预计5月完工。花海乐园正在进行场地清理、栽种花苗、安装部分无动力设施，做好运营前准备工作；举办欢乐闹元宵；三八节趣味运动及团建；党建共建植树等活动，创作福到莲花田园、欢乐闹元宵、莲花田园春雪、草莓采摘花开有约、村咖之约等示范片区短视频11个，累计播放量近10万，转发点赞人数超2万余次。在省级媒体发表闹元宵、迎新年、三八节活动、文明实践等示范片区图文稿件20余篇。 灵山花乡药谷片区：烘干及粮食仓储设备建设内容已完成项目入库，正在编制项目实施方案和预算。 北安宋化泉片区：初步形成“鱼小興”品牌规划方案，完成淡水净养基地建设。开展片区红色文化挖掘及水库有声图书建设，组织“书香北安·经典诵读”“国学大讲堂”等文化教育活动。2月初，开展片区村庄、道路环境“大整治”行动，完成2、3月份村庄环境整治督查考核。片区防洪排涝工程已开工，目前正在施工中。南林戈庄基础设施配套提升等衔接乡村振兴项目已完成专家评审，项目已入库。 | 龙泉莲花田园片区： 工程建设方面，碾子头提升工程、花田美地工程、汪河水村庄提升工程已完工，华东国际写生基地项目持续推进建设。宣传运营方面，举办“艺动中国”2025青岛国际水彩艺术季暨青岛国际水彩画作品展、墨染莲山·即墨画院莲花田园写生行、中国农业科学院烟草研究所科普开放日、2025即墨莲花田园健步行等活动。创作五一乡村游、端午民俗游、写生采风活动、健步骑行活动等示范片区短视频近20个，累计播放量超15万，转发点赞人数超3万余次。在省级媒体发表文明旅游、乡村游等示范片区图文稿件20余篇。 灵山花乡药谷片区： 6月13日区农业农村局下发灵山街道粮食烘干及仓储新建项目批复，该项目于6月16日在青岛市政府采购网发布招标意向。 北安宋化泉片区： 一是摸排片区当前种植经营底数，组织人员赴龙泉街道、西海岸新区、大连等地考察林果产业发展情况。完成“鱼小興”淡水净养基地等硬件设施及品牌前期打造。二是组织青岛市摄影家协会、即墨区中小企业协会等在赫柏香草园举办研学活动4次。三是完成二季度对人居环境整治量化考核，北林戈庄、谭家疃2个市级和美乡村已发布招标公告。片区防洪排涝工程正在施工中。南林戈庄基础设施配套提升等衔接乡村振兴项目5月底已发布政府采购意向。 | 龙泉莲花田园片区：推动华东国际写生基地正式运营，继续组织多样的示范片区活动，加大宣传推介力度。 灵山花乡药谷片区：项目意向结束后将按程序进行招投标并进行项目建设。 北安宋化泉片区： 1.组织到淄博、江苏、上海等地进一步考察林果相关产业，引导辖区部分规模较大的经营主体先行示范种植。加快推进“鱼小興”品牌产品上线。 2.计划依托宋化泉水库开展七一爱国主义教育主题党日活动、宋化泉水库环湖自行车赛事等。 3.持续推进片区防洪排涝工程，常态化开展村庄人居环境督查考核，做好市级和美乡村建设、衔接乡村振兴项目招投标及开工准备工作。
B-85 | 完善联农带农机制，引导新型经营主体与农民共建产业化联合体，新增示范社、示范场12家。 | 1.根据上级有关工作部署，结合当地实际，制定工作方案，在全区组织开展新型农业经营主体“双十双百”提质强能评选活动。新增“双十双百”新型农业经营主体12家左右，以农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的高质量发展，引领全区形成布局合理、功能完善、服务专业、机制灵活的农事服务体系，打造新型农业经营主体提质强能区域样板。 2.扩大新型经营主体与农民联合发展规模，促进农产品深加工产业发展，实现龙头带动、产业增值、农民增收。 | 区农业农村局 | 根据上级工作安排，制发工作通知，组织全区家庭农场开展“一码通”登记赋码和“随手记”注册登记工作，完成农民专业合作社、家庭农场名录库信息更新和统计年报工作，了解并掌握全区家庭农场和农民专业合作社的基本情况，为后期开展新型农业经营主体“双十双百”提质强能评选活动奠定基础。 | 1.根据上级工作安排，拟定2025年度培育壮大农民合作社家庭农场项目区级实施方案，结合新型农业经营主体“双十双百”提质强能行动，计划支持3家农民合作社、9家家庭农场，支持新型农业经营主体夯实组织基础、提升运营水平、提升服务能力等方面内容。 2.指导丰科、江大等产业化联合体加强与种植户的利益联结，促进农民增收。 | 1.根据工作安排，将《实施方案》下发至各镇街，并组织镇街按照主体申报、镇街推荐、区级评审、市级备案的程序实施，并根据综合验收情况向有关部门申请拨付资金。 2.培育发展产业化联合体，扩大利益联结范围。
B-86 | 更好发挥“采食即墨”等公用品牌带动作用，新认证绿色有机食品和国家名特优新农产品6个以上。 | 1.加大“采食即墨”品牌宣传力度，进一步提升我区农业品牌的影响力。对“采食即墨”授权的62家涉农主体72个农产品实施更高水平的品牌建设，助推乡村振兴。 2.做好绿色食品、有机农产品和全国名特优新农产品宣传发动、申报材料审核、产品认证现场检查、证书颁发等工作。年内完成绿色食品、有机农产品和全国名特优新农产品认证6个。 | 区农业农村局 | 1.举办“2025年直播电商赋能乡村振兴培训班”组织“采食即墨”授权企业负责人参加电商培训； 2.引导和鼓励涉农主体积极参加“齐鲁农超”电商平台建设，扩大农产品销售渠道； 3.引导符合条件的涉农主体实施“订单农业”。 | 1.组织宁禾园果蔬种植合作社等6家涉农企业参加2025夏季订单农业峰会。 2.组织涉农主体参加各类农产品展销会50余场次、参加“活力机关 健康同行”即墨莲花山健步行农产品展销活动、2025-珠海横琴“好品山东”粤澳深度合作区品牌出海启动仪式相关活动。 3.已有3家绿色食品生产主体，共计3个产品获得绿色食品认证证书；另有2家生产主体拟咨询申报绿色食品认证。 | 1.组织涉农主体参加各类农产品展销会不少于50余场次。 2.运用政策引导和技术服务等手段，助力“香约北安”“段泊丰岚”“移风蔬菜”等镇街区域品牌成长壮大，促进农民持续增收。 3.做好绿色食品认证工作。
B-87 | 促进农村一二三产业融合发展，完善农村电商、冷链物流等设施网络，总结推广龙泉满贡等村集体经济发展模式。 | 以探索创新新型农村集体经济发展路径为着力点，激发村级集体经济内生动力，建立联农带农富农机制，总结推广1-2个典型经验。 | 区农业农村局 | 1.发现总结推广村集体经济发展实践中鲜活案例和经验做法，发挥典型示范作用。其中，蓝村街道壮武村“强村为本 富民为要 探索以要素集成助推乡村共富新路径”入选青岛十大农村改革典型案例；龙泉街道满贡村“做好‘土特产’文章 解锁集体经济共建共享‘新力量’”和鳌山卫街道鳌角石村“找准资源整合‘小切口’ 盘活集体经济‘大棋局’”入选发展壮大新型农村集体经济典型案例。 2.积极对接山东农业大学、青岛酒店管理职业技术学院等高校，深入龙泉街道满贡村、蓝村街道壮武村等村开展工作调研活动，对特色农产品开发、拓宽销售渠道等方面内容提出建设性建议。 3.积极对接青岛市农村产权流转交易平台，利用我区海洋资源优势将全区海域使用权、海域滩涂等涉农海洋产权与资源纳入交易品种目录，建立“陆地—海洋”涉农全产权要素和全品种的统一交易市场。田横镇、田横岛省级旅游度假区4笔集体海域滩涂养殖权出租项目在市农交平台公开竞价交易，实现青岛市海域滩涂养殖使用权出让“零”的突破。 | 1.成立青岛辛玖和物业发展有限公司，充分利用园区闲置公共用地、道路，发展太阳能光伏发电产业，预计年发电可达45万度。 2.积极推动实现集体资产资源100%线上交易，通过青岛市农村产权流转交易平台成交103笔，成交金额约4000万元。 | 强化产权交易服务，增加镇街安专职人员；积极推广发展壮大新型集体经济典型。
B-88 | 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，新实施乡村振兴衔接项目30个以上。 | 2025年度计划组织实施43个衔接项目，其中补贴类项目4个，基建项目33个，产业项目6个。预计涉及中央、省、市、区四级资金8527.78万元。 | 区农业农村局 | 正在编制2025年度衔接推进乡村振兴资金使用方案，组织各镇街做好项目实施前期准备工作。 | 2025年度中央、省、市、区四级下达衔接资金9773万元。其中，中央衔接资金2030万元，省衔接资金17万元，市衔接资金5310万元，区衔接资金2416万元。组织实施衔接项目33个，其中“雨露计划”等补贴类项目4个，基建项目21个，产业项目8个。目前项目已进入实施阶段。 | 督促各镇街保质保量完成项目建设，争取11月底所有项目全部完工。
B-89 | 尽快建成龙泉中学，即墨五中整体迁入，实现普通高中全部城区化办学。 | 督促旅投公司加快推动项目建设，完成17栋单体楼室内外装修、室外工程等。随建设进度同步推进五中搬迁。 | 区教育和体育局、城市旅游开发投资有限公司 | 龙泉高中项目1-9#、15-20#楼主体结构工程已完工，10#、14#楼钢结构主体结构工程完成65%；1-9#、15-20#楼屋面工程完成74%，二次结构工程完成95%，一层刚性地面工程完成24%，外墙抹灰工程完成50%，安装工程完成55%，正在进行门窗安装工程施工和外墙保温工程施工。 | 龙泉高中项目1-9#、15-20#楼屋面工程完成85%，二次结构工程完成95%，一层刚性地面工程完成24%，外墙抹灰工程完成50%，安装工程完成55%，门窗安装工程完成10%，外墙保温工程完成10%；10#、14#楼主体结构工程完成75%。 | 积极筹措资金，解决项目工程款；督促总包单位加大人员、机械、材料投入，加紧施工。
B-90 | 启用通济首创、开发区局属幼儿园。 | 督促相关单位加快项目建设，启用通济首创、开发区局属幼儿园。 | 区教育和体育局 | 开发区局属幼儿园方面，已协助鲁商地产公司完成内设配备清单；通济首创幼儿园方面，已完成结构改造工程、室内精装修工程。 | 1.开发区局属幼儿园：正在进行内设配备及园所文化等工作，计划8月下旬完成。 2.通济首创幼儿园：目前正在进行户外活动场地维修、设施设备进场工作。 | 开发区局属幼儿园积极对接开发商，尽快完成内设配备；通济首创幼儿园督促施工方加快进度，及早交付。
B-91-01 | 建成职业教育园，与青岛技师学院深度融合发展，启动部分公办中职学校合并搬迁。 | 启动公办中职学校合并搬迁工作，部署资产设施清查整合，对中职学校专业进行整合。加快推进与青岛技师学院合作办学。 | 区教育和体育局 | 组织有关公办职业学校走访区工信局、人社局，了解当前我区产业布局和企业用人需求。根据《关于做好2025年青岛市中等职业学校三年制中专专业调整有关工作的通知》要求，严格执行山东省教育厅《关于优化职业教育专业设置的指导意见》，申报婴幼儿托育、健康养老、艺术设计等专业，优化我区中职学校专业布局。组织各学校再次对现有资产进行清查登记。区政府分管领导多次带队与青岛技师学院就合作办学事业进行座谈。 | 已形成《关于协调解决近期教育领域重点工作的报告》，成功新增婴幼儿托育、智慧健康养老、无人家操控与维修、艺术设计等三年制中职专业，新增汽车运用与维修等三二连读专业，优化我区中职学校专业布局。同时，再次组织各学校对现有资产进行清查登记。 | 与青岛技师学院继续对接合作办学有关事宜。
B-91-02 | 建成职业教育园，与青岛技师学院深度融合发展，启动部分公办中职学校合并搬迁。 | 项目竣工并投入使用。 | 城市开发投资有限公司 | 一期工程（1、2、4、22号楼及地下车库）、2.1期工程（5、15-21号楼）施工已完成。2.2期工程（6-11、13、14号楼）装饰装修完成94%，机电安装完成87%；12号楼二次结构完工，装饰装修完成75%；3号楼主体结构完工，二次结构施工完成93%（较上周增加1%）。室外雨污水主管线完工，室外铺装一期完工、二期完成57%，绿化一期完成90%、二期完成77%。 | 一期工程（1、2、4、22号楼及地下车库）、2.1期工程（5、15-21号楼）施工已完成。2.2期工程（6-11、13、14号楼）装饰装修完成97%，机电安装完成94%；12号楼二次结构完工，装饰装修完成89%；3号楼二次结构完工，装饰装修完成80%，机电安装完成66%。室外雨污水主管线完工，室外铺装一期完工、二期完成72%，绿化完成85%。 | 继续推进项目剩余单体建设，保证按计划节点按时交付，启动项目竣工验收程序。
B-92 | 巩固提升“双减”改革成果，加强师德师风建设和学生心理健康管理。力争通过义务教育优质均衡发展县评估认定。 | 1.强化学校主阵地作用，严格落实规范办学、作业管理、教材教辅征订使用等相关规定；扎实推进校外培训治理，规范校外培训机构办学行为，巩固提升“双减”改革成果。 2.常态化开展师德师风专项督查，加强师德师风建设；加强心理知识普及力度，提升学生心理素养，及时甄别心理危机学生，减少危机事件发生。 3.按照省市教育部门工作安排和部署，围绕义务教育优质均衡发展县创建，扎实开展各项工作，力争通过上级评估认定。 | 区教育和体育局 | 1.开展规范办学专项督查2次，重点整治违规补课、超纲教学等问题；推行"基础+弹性"分层作业模式，建立作业校内公示制度，学生日均作业时长得到有效缩减；开展义务教育阶段教材征订专项检查2次。各镇街教育网格员共出动检查511人次，排查校外培训机构258家次，化解培训退费纠纷10起，退费金额88900元，排查和整改安全隐患36个。 2.加强寒假期间有偿补课专项巡查力度，新学期组织各学校开展师德学习教育，接收教师有偿补课、体罚学生等投诉件16起，均已严格按照统一流程在规定时间内规范办理。开设墨城心语公益课堂19期，开展“沐阳光 悦成长”心理送教活动10余场，完成全区89611名四年级以上学生心理测评。 3.结合春季开学专项督导行动，组织全区督学对义务教育段学校师资队伍建设、专用室配备及使用等方面进行督导，共发现问题267项，233项已完成整改，剩余34项需联合相关镇街、部门抓好问题整改工作。 | 1.深入开展义务教育段学校规范办学督导检查，聚焦“作业管理、教材教辅征订”等环节，进一步规范中小学办学行为。按照省市部署开展的校外培训规范提升工作要求，依托全国校外培训监管平台做好培训机构从业人员、培训材料等管理工作，监督机构落实校外培训预收费监管；积极协调化解培训纠纷20余起，退费金额近10万元。 2.在“五一”假前、暑假前等敏感时间节点开展3次师德师风建设工作提醒，重点做好在职教师有偿补课、体罚学生等师德失范行为预防治理工作。接收教师有偿补课、体罚学生等投诉33起，已规范办理。在区学生心理健康服务中心，开设墨城心语公益课堂第20-25期；在“即墨教育”视频号上开设“墨城心语线上心理大讲堂”，向学生和家长普及心理健康知识；对全区58所中小学进行心理健康工作专项指导，在心理危机识别和干预方面对各学校进行针对性指导；开通区未成年人心理援助热线，共接听30余例热线，为有心理困扰学生提供心理支持。 3.加快推进义务教育优质均衡发展县创建，对剩下的34项问题完成情况进一步梳理，现仍有部分学校音体美教师及音美专用室配备未达到比例。 | 1.针对教材教辅管理中的薄弱环节，加强对学校管理者和教师的政策解读与操作流程培训；加强家校协同，持续宣传科学教育理念和减负政策。开展校外培训机构信用等级评价管理工作；持续加强培训机构预收费监管工作；深化和一体推进12345投诉“夏病春治”专项行动。 2.加强对在职教师有偿补课、体罚学生等师德失范行为的预防治理，密切关注暑假期间有关教师有偿补课的群众投诉，发挥师德师风建设专项督查组作用。关注学生考试前后、暑假以及开学前后心理状态，通过开设墨城心语线上+线下心理大课堂、“墨城心语”公众号和日签，普及心理知识。 3.指导学校解决义务教育优质均衡发展县创建相关问题，迎接下半年教育部核验。
B-93-01 | 建成启用结核病防治中心，打造田横卫生院等4个区域医疗次中心，培育3家省级中医特色卫生院、4家市级特色专科卫生院。 | 1.2025年底完成培育三家省级中医特色卫生院。 2.打造蓝村卫生院、移风店卫生院、田横卫生院、普东卫生院等4个区域医疗次中心。 3.建设温泉（医养结合）、普东（口腔）、蓝村（中医）、田横（慢病管理）等4家市级特色专科卫生院。 4.结核病防治中心项目完工。 | 区卫生健康局 | 1.根据卫生院中医诊疗量、中医医师占比，遴选出移风店卫生院、通济卫生院、丰城卫生院3家卫生院进行培育。 2.已组织区域医疗次中心、特色专科卫生院制定年度工作计划，明确具体工作措施和完成时限。 3.依托区级质控中心每月组织各卫生院业务技能培训，3月份完成外科质控培训工作。 4.3月25日，按照全市基层卫生健康工作会议要求，对区域次中心、特色专科卫生院建设工作再次进行了安排部署。 5.结核病防治中心项目，综合楼已完工，正在办理结核病防治中心园区土地手续。 | 1.依托区中医医院中医适宜技术培训推广中心，对移风店卫生院、通济卫生院、丰城卫生院医务人员展开中医适宜技术培训，进一步完善中医药服务项目，提升中医药服务水平。 2.继续加强区域医疗次中心、特色专科卫生院建设工作，明确具体工作措施和完成时限。 3.依托区级质控中心每月组织各卫生院业务技能培训，已完成外科质控培训及考核工作。 4.结核病防治中心项目，正在进行室内精装修，新增部分用地城镇开发边界已获得省厅批复并报自然资源部备案，区自然资源局、龙泉街道办事处正在加快办理土地组卷报批手续。 | 1.持续提升医院中医药诊疗水平，加大中医药人才引进力度，持续组织中医人员参加中医培训和进修学习，提高中医业务能力。 2.依托区级质控中心专家团队每月开展业务培训。 3、配合区自然资源局、龙泉街道办事处办理土地手续，督促施工方加快施工进度。
B-93-02 | 加快中医医院北院区、第二人民医院建设。 | 完成中医医院北院区主体及二次结构施工，第二人民医院项目建设完成。 | 国际商贸城开发投资有限公司 | 1.中医院北部院区：已完成感染楼、综合楼的钢结构主体及其楼承板浇筑施工，地下车库顶板完成70%，停车楼钢结构主体完成65%，门诊医技楼的钢结构主体完成70%，病房楼钢结构主体完成25%。目前正在制定年度施工计划，落实施工人员，计划4月底前复工。 2.第二人民医院：已完成主体及其二次结构施工，正在制定年度施工计划，落实施工人员，待资金到位后尽快复工。 | 1.中医院北部院区：目前正在进行门诊楼主体钢结构安装，施工进度达80%。 2.第二人民医院：目前已完成停车楼地面施工、住院楼一层管线安装、外立面施工，门窗、防火门安装完成95%，目前室外部分开始进行回填土施工。 | 1.中医院北部院区：10月底前完成车库筏板施工，地下区域全部封闭，完成门诊楼主体钢结构安装施工。 2.第二人民医院：8月开始机电设备进场安装，室外工作全面展开，10月完成楼内装修、机电安装等工作，年底建成。
B-94 | 持续丰富文化供给，延时错时开放公共文化场馆，全年开展各类文化惠民活动1.5万场以上。 | 根据上级要求，组织文化场馆延时、错时开放，持续开展文艺演出、全民阅读、艺术培训等群众性文化活动,服务市民文化需求。 开展“传承柳腔·工惠万家”柳腔专场、古城戏台经典唱段折子戏展演和送戏曲下乡活动100余场；“闻香识书周周荐”馆员荐书活动40余场；开展“送戏进万家”活动135场、文化馆馆办团队培训200场、节庆文化活动4场；会同有关单位、各镇街开展演出、培训、广场舞等系列活动1.5万场。做好各类文化活动的宣传推广。 | 区文化和旅游局 | 一季度全区共开展各类文化惠民活动1600余场，其中各镇街开展文化活动近1100余场。 1.做好区文化馆、博物馆、图书馆等公共文化场馆的免费开放。区图书馆举办“闻香识书周周荐”12场，线上展览3次；区文化馆举办书画陈列展览4次，开展广场舞、声乐等培训70余次；区博物馆开设即墨博物馆馆藏书画修复成果展，同步开展“博物馆里过大年”系列活动，让观众零距离感受文物保护魅力；区柳腔艺术中心在即墨古城、文化中心剧场举行文化惠民演出8场。 2.聚焦重要节点，组织开展丰富多彩的节庆文化活动。1-2月以元旦春节为抓手，组织举办了即墨区少儿春晚、非遗集市、“爱丽丝梦游仙境”舞台剧、“送春联下乡”、“送福”活动、海洋大集、“古城过大年”等春节文化活动300余场。创新推出“新春趣玩计划”，联动小蜗牛家庭农场、龙泉张氏庄园等特色农业园区打造草莓采摘亲子游项目，实现文化惠民与乡村振兴同频共振。正月十五晚，柳腔艺术中心青年演员在央视戏曲频道cctv-11表演经典柳腔曲目《梨园闯关我挂帅》，实现国家级媒体平台新突破。3月份，举办首届“邦直遗韵文墨琴音”古琴名家公益演奏会暨名师交流会。 | 二季度全区共开展各类文化惠民活动2000余场，其中各镇街开展文化活动近1500余场。一是做好区文化馆、博物馆、图书馆等公共文化场馆的免费开放；区图书馆举办“闻香识书周周荐”12场，线上展览4次,墨墨悦读课堂3场；区文化馆举办书画陈列展览2次，开展广场舞、声乐等培训70余次；区柳腔艺术中心在即墨古城、文化中心剧场举行文化惠民演出20场。二是聚焦重要节点，组织开展丰富多彩的节庆文化活动。五一期间组织“墨韵春秋”迎五一劳动节书画展、《妙法莲华经》真迹展，共吸引近5000人进馆参观；在即墨古城开展五一劳动节专场演出暨“美丽即墨欢乐广场周周演活动”启动仪式等各类活动，增强节日氛围，吸引游客与居民参与。 | 一是组织区博物馆做好红色主题展览工作，鼓励镇街积极开展红色文化主题活动。二是开展并精心组织策划一系列品牌化、常态化的群众文化活动。重点办好年度广场舞大赛、“唱响即墨·舞动梦想”大型综艺演出、欢乐广场周周演等品牌活动。创新打造“即墨春晚直通车”群众文化活动，围绕广场舞、合唱、戏曲、原创、小品小戏等多元艺术形式开展系列赛事。深化实施“戏曲进乡村”工程，确保优质戏曲资源惠及基层群众。
B-95 | 促进高质量充分就业，开展免费及公益性技能培训4000人次。 | 1.完成技能培训需求摸排。 2.完成民办职业培训学校与镇街结对并签协议。 3.开展免费及公益性技能培训4000人次。 | 区人力资源和社会保障局 | 已向辖区内民办职业培训学校征集带岗培训的岗位名称、数量、薪资水平等，并摸排可提供培训的工种及培训课时。截至目前，征集5家学校提报9类工种、500个岗位。 | 详细梳理辖区内民办职业培训学校可提供培训的工种及培训等级，完成需求摸排小程序页面设计，计划8月陆续开展技能培训工作。 | 依托需求摸排小程序，发挥社会就业服务专员及镇街作用，对社区村庄全覆盖，按照岗位数比例组织人员报名。
B-96-01 | 支持高校毕业生等青年就业创业，建设青年发展友好型城市。 | 通过强化组织引领、升级阵地服务、运营特色项目，健全优化青年创业就业和人才服务环境。计划举办青年实习实践活动2场、青年就业招聘活动至少1场、返家乡观摩走访至少1次、青年交友联谊活动1场、青春学习培训至少2场等，满足青年多样化、多层次发展需求，以友好之城待青年有为。 | 共青团即墨区委 | 1.举办寒假大学生“返家乡”实习实践活动。2025年1-2月，团区委组织20余家单位提供政务实践、企业实习、志愿服务等各类大学生“返家乡”岗位110余个，来自500余所大学约1500名学子报名。 2.举办“五彩莲山家乡行，学子归来话发展”走家乡、看发展活动。20余名高校学子走进莲花田园市级乡村振兴示范片区主题实践活动，实地观摩、现场交流，从基层党组织建设、乡村振兴等角度全方位领略到家乡蓬勃发展的活力与日新月异的变化。 3.举办2025年“墨上花开·职等您来”校园引才青年人才招聘活动和人才政策进校园活动。到山东大学青岛校区、青岛大学、山东理工大学等5所高校，进行岗位发布、城市宣介、实习实训对接，探索校企合作，满足高校2025届毕业生及有实习实训需求的在校生青年就业创业需求。 4.新增创智梦享家和天熙问海城2处青年驿站。已完成微信小程序平台录入、驿站挂牌、人才政策摆放、青鸟计划使用指引等配套服务。通过共青团即墨区委公众号“青春即墨”发布驿站入住指南。 | 1.4月28日，举办“潮涌墨城·对话青春”2025年即墨区五四青年节活动暨“成长在即”青年干部人才成长赋能活动启动仪式。 2.举办青年交友联谊活动2场。以“520趣露营 遇见你”和“一掷倾心 飞遇心动”为主题举办青年联谊活动。 3.举办青年学习交流活动2场。5月22日，举办青联委员交流座谈会。6月27日，举办第一期“成长在即”青年干部人才赋能成长活动。 4.举办青年集中培训活动3场。举办全区镇街团干部座谈会、中学共青团工作会议、新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚部署暨团纪执行工作培训会议。 | 1.计划举办暑期“返家乡”大学生社会实习实践活动。目前已发布187个岗位，收集简历近1000份，近期即将筛选合适人选，后续上岗实习实践。 2.计划暑期举办“墨水河畔家乡行”活动。引领即墨籍优秀学子走家乡、看变化，深入基层了解家乡变化发展，激励青年返乡建设。
B-96-02 | 支持高校毕业生等青年就业创业，建设青年发展友好型城市。 | 1.招募高校毕业生“三支一扶”计划人员15人。 2.落实高校毕业生住房补贴等就业优惠政策。 3.持续推动创业担保贷款政策落实，全年扶持高校毕业生等青年创业50人以上。 | 区人力资源和社会保障局 | 1.组织镇街合理设置“三支一扶”招募岗位15个，并上报省人社厅。3月28日，山东省发布招募公告，4月2日完成报名资格审核，共审核通过2304人。 2.2月起，高校毕业生住房补贴实行“即申即享”政策，一季度发放3125.78万元，惠及毕业生13832人次。 | 1.共招募“三支一扶”人员14名高校毕业生到基层服务。5月27日完成资格复审；6月7日根据青岛市统一组织实施，完成“三支一扶”计划招募面试工作。6月中下旬，完成“三支一扶”计划体检及档案审查工作，将结果上报市局。 2.高校毕业生住房补贴实行“即申即享”政策，截至二季度发放住房补贴资金3747.96万元，惠及毕业生18114人次。 | 1.做好高校毕业生“三支一扶”招募上岗工作。 2.落实高校毕业生住房补贴等就业优惠政策。
B-97 | 因地制宜推进居家养老服务，完成2300户家庭适老化改造，新签约家庭养老床位258张。 | 一是对全区符合标准2300户老人进行适老化改造工作，并由区民政局联合镇街进行改造后的验收工作。 二是对有居家上门服务需求的老年人签约家庭养老床位258张。 | 区民政局 | 一季度已完成2300户家庭适老化改造并有1693户完成验收。目前，区民政局正在制定家庭养老床位签约相关政策。 | 1.2300户家庭适老化改造已完成并验收通过。 2.已签约家庭养老床位138张，进度达53.5%。 | 持续推进家庭养老床位签约工作。
B-98 | 新备案托育机构13家，新增托位600个以上。 | 新增备案托育机构13家，新增托位数600个。 | 区卫生健康局 | 新增备案托育机构2家,新增托位83个。 | 新增备案托育机构2家，新增托位263个。 | 加快幼儿园开设托班进程，提升托育服务供给，积极落实幼儿园托班备案。
B-99 | 深化医保支付方式改革，扩大DRG付费医疗机构范围，职工大额医疗费用补助起付标准降低至1.2万元。 | 1.深化医保支付方式改革，将所有符合条件的住院医疗机构全部纳入全病组DRG付费范围。 2.自2025年1月1日起, 参保职工大额医疗费用补助起付标准由原来的1.5万元调整为1.2万元。 | 区医疗保障局 | 1.开展2024年DRG付费特病单议评审工作，组织医疗机构召开DRG2.0版本分组落地工作推进会，详细解读新本细分组方案，推动改革任务落地实施。 2.到定点医疗机构开展调研座谈，重点对DRG付费相关政策要求进行培训和详细解读分析，帮助定点医疗机构深入理解政策规定。 3.新增第二人民医院为DRG全病组月结付费机构，实现二级以上公立医疗机构全病组付费全覆盖。 4.组织区内住院定点医疗机构开展全区DRG付费运行工作培训，对医疗机构清单上传质量、CMI值、每权重次均费用等DRG运行相关指标进行通报和详细解读，对医保结算清单上传要求进行重点说明，并对医院发展提出具体指导意见。 自2025年1月1日起，参保职工大额医疗费用补助起付标准已调整为12000元。 | 1.已将所有符合条件的49家住院医疗机构纳入全病组DRG付费范围。 2.组织医疗机构做好结算清单月度上传工作，及时填报上传清单相关数据信息。 3.通过多种形式的宣传和培训，引导医疗机构切实加强院内病案管理，提高病案管理质量，提升病案首页与医保结算清单填报工作有效衔接，为DRG全面实施夯实基础。 4.完善医保数据工作组运行机制，召开医保赋能医疗机构高质量发展数据定向发布会，引导医疗机构相互借鉴，规范服务行为。 5.自2025年1月1日起，参保职工大额医疗费用补助起付标准由1.5万元调整为1.2万元。 | 1.做好日常DRG工作开展情况督导检查，加大定点医疗机构住院医疗费专项审核工作力度，规范医疗服务行为。 2.对2025年上半年相关数据进行分析，利用分析结果，及时跟进做好服务指导。 3.开展定点医疗机构DRG相关政策培训，分析医疗机构出现的易错共性或个性问题，针对问题进行培训答疑指导，提升DRG付费管理质量和水平。 4.通过多渠道广泛宣传，提升政策知晓率。多途径收集参保人就医过程中面临的常见问题和突出问题，及时解决处理。
B-100 | 持续强化东西部协作和省内帮扶协作。 | 根据青岛部署，制定我区2025年东西部协作和省内协作帮扶工作要点，按照上级要求及时拨付三地财政自筹资金。区委或区政府主要领导年内至少赴省外协作地进行考察调研1次，区党政负责同志年内赴省内协作地考察调研1次。动员引导我区企业、社会组织、爱心人士等社会力量开展捐助活动，全年社会捐助资金、物资文县400万元、漳县400万元、鄄城县300万元。力争在文县、漳县新落地产业合作项目各不少于1个，实际投资额各不少于1000万元。引导不少于1家企业赴鄄城县签约落户。深化劳务协作提质行动，帮助漳县、文县培训脱贫人口各不少于200人次，转移协作地脱贫人口来青就业135人，其中文县60人、漳县75人。组织开展线上线下用工招聘和技能培训，引导鄄城籍更多劳动力来青就业创业，支持青岛在鄄城企业带动当地劳动力就近就业。 | 区农业农村局 | 1.研究青岛市农业农村局《关于征求2025年青岛市支援协作四个工作要点意见的函》，并按程序反馈我区意见； 2.对《2025年青岛市东西部协作定西陇南工作要点（征求意见稿）》进行指标任务分解，起草2025年即墨区东西部协作文县漳县和省内协作帮扶鄄城县工作要点； 3.筹备党政负责同志赴菏泽市鄄城县考察调研有关事宜； 4.与甘肃文县、漳县人社部门的沟通对接，加强岗位需求信息征集、推送，目前，已输送就业岗位1200余个，联合开展专场招聘会2场次，并于2月7日完成定西-青岛劳务专列接送工作，第一批漳县31名务工人员顺利抵达工作岗位。 | 1.印发《2025年即墨区东西部协作文县漳县工作要点》《2025年省内协作帮扶鄄城工作要点》。 2.4月16日，区委主要领导带队赴菏泽市鄄城县开展省内协作帮扶调研对接活动并召开联席会议。5月6日-9日，区委主要领导带队赴漳县、文县开展东西部协作调研对接活动并召开联席会议。 3.保持文县、漳县挂职干部4人的规模，待漳县挂职干部到期后，按照任务要求完成漳县挂职干部批次轮换。 4.深入开展协作地农特产品入即活动，推进消费协作专区、专馆、专柜建设，目前已完成消费协作2752万元，其中文县1259万元、漳县1363万元、鄄城县130万元。 5.完成转移文县来青就业411人，其中脱贫人口252人；转移漳县来青就业131人，其中脱贫人口72人。帮助脱贫人口就地就近就业文县1088人、漳县1483人。 | 1.加快财政资金拨付。上级下达我区的财政自筹资金任务2295万元，其中文县1275万元、漳县820万元、鄄城县200万元，下步将继续积极与区财政局对接。 2.深入推动产业项目合作。按照上级要求，全年在文县、漳县落地产业合作项目不少于1个、实际到位投资各不少于1000万元。下步将持续调度相关单位，积极推动两地产业合作。
B-101 | 法治化推进信访工作。 | 全面提升信访工作受理、办理规范化水平，确保2025年信访事项受理率100%、办理率100%，一次性化解率较上年度有明显提升。 | 区信访局 | 1.组织学习信访工作法治化务实手册，研究全年推进信访工作法治化工作重点，下发《关于2025年网上信访、来信相关工作要点的通知》，切实提高信访工作质效。 2.安排专人及时转办、交办信访件，盯紧受理率、办理率，目前，我区纳入考核的申诉求决类初次信访事项共1550件，责任单位受理率100%、责任单位办理率100%。 3.严格按照信访法治化要求，规范受理、办理程序，制定《关于进一步做好国家信访局督办信访事项办理工作的通知》，规范国家局督办件办理工作，目前，我区纳入一次性办结的初次申诉求决类信访事项832件，一次性化解率93.52%，较去年同期上升5.14%。 | 1.6月5日，开展信访业务规范化建设培训工作，6月20日，举办“信访工作法治化提升年”信访业务培训，切实提高信访工作质效。 2.安排专人及时转办、交办信访件，盯紧受理率、办理率，目前，我区纳入考核的申诉求决类初次信访事项共1944件，责任单位受理率100%、责任单位办理率100%。 3.严格按照信访法治化要求，规范受理、办理程序，下发《关于做好行政履职工作的通知》《关于严格落实“双审双签”制度的通知》，目前，我区纳入一次性办结的初次申诉求决类信访事项共1795件，一次性化解率91.75%，较去年同期上升1.87%。 | 一是严格规范受理办理程序。从规范受理办理程序入手，紧盯受理办理规范化，妥善解决群众诉求，确保职能部门落实依法办理责任，推动信访事项受理办理全流程更规范、实体解决更到位。二是提高一次性化解率。继续落实“双审双签”制度，建立调解和解制度，做好初次信访事项化解工作，确保一次性化解。
B-102 | 持续深化安全生产分类分级监管，深入开展城镇燃气、电动自行车安全隐患排查整治。 | 一是安全生产分类分级方面。1.工贸领域：锚定分类分级“强本固基、量化提升”工作目标，注重“头雁”示范引领作用，集中力量指导汽车城等功能区率先起步、打造标杆，积累经验后在全区范围全面铺开，形成一套系统高效、可复制推广的即墨工贸企业量化提升打法，推动实现企业安全生产现场管理水平跨越式提升。2.经营场所领域：开展经营场所分类分级“回头看”工作。实现安全生产评级动态管理，各镇街每年年底前组织一次安全评级。在镇街核查评级基础上，部门组织抽查，监督商户及时消除问题隐患。深化“四防一通”宣传，普及“四防一通”安全知识，宣传“商户自治”工作理念。区安委办不定期开展督导检查，形成区位、部门齐抓共管的良好工作格局。 二是城镇燃气方面。对全区管道气企业、门站、液化气企业、汽车加气站全覆盖安全检查。 三是电动自行车整治方面。1.持续清理“进楼入户”“飞线充电”等突出问题。2.持续做好消防知识培训教育，利用媒体等渠道加大对违规停放充电行为的曝光力度。 | 区安全生产委员会办公室 | 一、安全生产分类分级方面。1.工贸领域：制定下发《工贸行业小微企业规范提升工作推进方案》，通过规范提升，全面落实小微企业主体责任和属地监管责任，着力解决小微企业安全生产意识淡薄、知识能力缺乏等各项安全基础薄弱问题。2.经营场所领域：制发《关于开展经营场所安全生产分类分级“回头看”工作的通知》，由区安委办牵头，抽调公安、消防、住建、市场监管、供电公司5个部门单位人员，成立联合工作组，向经营场所宣传“商户自治”工作理念，普及“四防一通”安全知识，帮助商户对照“四防一通”检查清单排查隐患。区级层面，共检查17个镇街，涉及340家餐饮、超市、托管培训机构等经营场所，排查处置问题隐患554项；镇街层面，检查经营场所11612家，排查处置问题隐患8579项。 二、城镇燃气方面。一季度开展多部门联合督导检查7次，累计组织出动50人次，检查餐饮等生产经营单位35家；一季度已实现2家管道燃气公司、3家汽车加气站、16家液化气充装企业、35家液化气配送企业全覆盖检查，排查整改问题隐患46条。 三、电动自行车整治方面。组织消防、公安、城管等部门持续加大电动自行车“进楼入户”“人车同屋”“飞线充电”风险隐患整治，累计现场劝阻违规行为210余处；发动基层镇街网格员、物业单位及时劝阻、制止、报告违规停放充电行为430余处；发动消防宣传人员、消防志愿者等基层力量面对面向群众讲清利害关系和法律责任；协调广播电视、利用微信群广泛发布电动自行车安全停放充电知识、火灾案例和法规要求12期，加大针对性曝光力度。 | 一是安全生产分类分级方面。1.工贸领域：对各镇街上报的5446家企业信息进行梳理核实，初步形成4487家工贸企业台账，为工贸企业规范提升打下基础。2.经营场所领域：已完成经营场所分类分级“回头看”工作。 二是城镇燃气方面。4月2日组织召开城镇燃气二季度工作会议，就全区燃气行业重点工作进行部署；4月30日召开城镇燃气“五一”节前安全生产及燃气服务工作部署会议，传达上级文件精神，并部署有关工作；二季度开展多部门联合督导检查5次，累计组织出动70人次，检查生产经营单位29家，排查整改问题隐患37条；结合重大节日、上级督导组检查工作，同步开展燃气企业安全巡查工作，已完成检查管道燃气公司2家、汽车加气站3家、液化气充装企业16家、液化气配送企业35家。 三是电动自行车整治方面。开展多部门联合督导检查8次，检查住宅小区、自建房、电动车销售点等390余家，累计现场劝导清理违规停放充电的电动自行车1810辆；组织成立130余个网格员夜巡组，现场劝阻违规停放、上楼入户、私拉电线充电等不安全行为1180余处；环秀、龙山、潮海等镇街的13个住宅小区新加装电动自行车智能阻止设备290余处。 | 一是安全生产分类分级方面。1.工贸领域：将结合工贸企业规范提升工作，组织企业开展风险辨识，生成一企一档，为工贸企业分类分级精准监管提供有力支撑。2.经营场所领域：12月底前完成年度经营场所评级工作，安全生产评级实行动态管理。 二是城镇燃气方面。继续深入推进专项整治行动，组织各镇街、部门紧盯燃气关键领域、关键场所，持续加大检查力度、开展安全排查整治，同时加大宣传教育力度，开展燃气安全进社区宣传，进一步营造专项整治氛围，提升用户及居民的安全意识和应急处置水平，坚决遏制燃气安全事故。 三是电动自行车整治方面。继续加强对电动自行车违规充电、违规停放的治理；继续加强对社会面的宣传培训，引导群众从被动向主动转变。
B-103 | 扎实推进社会治安综合治理，强化校园周边等人员密集场所安全管理，严防公共安全事件。 | 加强校园及周边治安环境排查整治，督促校园严格落实四个百分百安全管理制度，确保校园各项安全防范措施落实到位。 | 市公安局即墨分局 | 印发《关于做好2025年春季开学校园安保工作的通知》《关于加强全国两会期间重点部位和物品管控工作的通知》，会同教体局有关部门，围绕校园安全管理制度、“一键报警”、防冲撞硬质隔离设施、校园保安配备等方面全面检查，目前共出动警力1480人次，检查校园824所次，发现安全隐患37处，已全部整改完毕。区公安分局针对学生上放学等重点时段、主要途经路段，加大巡逻密度和频次，共设治安岗462处、交警岗440处，确保所有校园护学力量覆盖到位。通过举办开学第一课，组织各派出所民警深入校园，对全区校园开展法治宣传教育工作79场，指导校园开展安全应急演练79场，接受教育师生8379人次。 | 印发《关于进一步做好全区校园周边安全综合治理“回头看”工作的通知》《2025年全区中小学幼儿园“护校安园”专项工作方案》《即墨区中小学幼儿园专职保安员集中培训工作方案》，会同教体局有关部门，围绕校园安全管理制度、“一键报警”、防冲撞硬质隔离设施、校园保安配备等方面开展检查，目前共出动警力1360人次，检查校园463所次，发现安全隐患21处，已全部整改。区公安分局针对学生上放学等重点时段、主要途经路段，加大巡逻密度和频次，共设治安岗451处、交警岗440处，确保所有校园护学力量覆盖到位。组织各派出所民警深入校园，对全区校园开展法治宣传教育工作31场，指导校园开展安全应急演练61场，接受教育师生6339人次。 | 区公安分局将围绕辖区专职保安员集中培训进行集中演练，强化校园内部安全防范措施。
B-104 | 配强应急救援力量，进一步提高防灾减灾救灾能力。 | 统筹全区57支主要应急救援队伍，健全完善“综合+专业+基层+社会”应急救援力量体系，加强队伍建设、沟通协调、联调联战，为全区防灾减灾救灾工作提供有力保障。 | 区应急管理局 | 1.走访调研我区社会应急救援力量在队伍建设、应急救援、物资保障等方面工作开展情况，加强队伍间沟通协作。2.元旦、春节及全国“两会”期间，组织队伍加强值守备勤，对重点区域、重点部位、重点场所，针对性落实前置力量。3.更新我区专业、基层、社会应急救援队伍人员及装备数据，掌握队伍信息。 | 1.组织即墨区蓝天救援队参加“5.12”全国防灾减灾日、“6.16”安全宣传咨询日等活动，组织市民现场体验逃生屋，开展水域救援实训科目演练等活动。 2.开展基层应急资源大调查大摸底工作，进一步掌握我区镇街、部门、重点企业等各类应急救援队伍救援能力、装备参数、队伍驻地等基础信息，形成数据台账，确保突发事件发生后能够迅速调度队伍力量，高效开展应急处置。 3.推进应急预案工作手册修编工作，组织各有关部门开展应急预案工作手册修编专题培训，编制实用化、简明化操作手册。 4.劳动节、端午节等假期组织我区应急救援队伍加强值守备勤，保持24小时通讯畅通，遇到突发事件快速赶赴现场进行处置。 | 1.调度应急救援队伍上半年演练情况，遴选演练项目进行现场观摩，提升应急救援队伍应急响应水平和综合实战能力。 2.推进应急工作手册修编，确保编制工作高质量完成。 3.走访调研镇街、部门应急救援队伍，完善沟通协调机制，形成应急处置联动合力。
B-105 | 加强未成年人违法犯罪综合治理，常态化推进扫黑除恶。 | 将常态化扫黑除恶斗争纳入年度工作要点和重点督查事项，以实际行动推动全区常态化扫黑除恶斗争持续向纵深发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 市公安局即墨分局 | 区公安分局将中央督导组督导问题整改工作作为今年扫黑除恶工作的重中之重，专门印发《全区公安机关常态化扫黑除恶斗争中央督导反馈问题整改方案》，保障常态化开展扫黑除恶斗争各项措施落到实处，今年以来共打掉十类案件一般团伙5个，破获十类案件29起，抓获十类案件犯罪嫌疑人55人。 | 制发《关于开展扫黑除恶“四打四防”专项行动实施方案》，对黑恶势力犯罪保持严打高压态势，针对重点领域组织开展“四打四防”专项行动，严厉打击“六霸”突出黑恶，确保打深打透，不留死角。二季度，共破获十类案件16起，抓获犯罪嫌疑人31人，制发公安提示函8条。 | 一是进一步畅通线索举报渠道，在日常工作中加强研判串并有涉黑涉恶苗头的警情、案情、群众举报线索，确定有价值线索。二是着重抓好重复举报、反复举报、久查不结线索抽查复核，逐一复核结论是否充分、是否存在漏罪漏犯问题，复盘未破案件。
B-106 | 加强政府债务风险监测预警，健全化债融资专班实体化运行工作机制，深入落实存量隐性债务置换政策，坚决遏制新增隐性债务，有序推进城投债务降规模、优结构、降成本。 | 一是持续提升化债专班全域协调、督导落实效率，压紧压实城投公司化债主体责任，加力统筹全域一切资金资源，采取有力措施，严防公开市场债券逾期风险。二是紧盯上级政策窗口，抢抓化债政策机遇，2025年计划发行12亿元置换隐债专项债和部分补充政府性基金财力专项债，结合融资平台退出任务及资金管理使用规定，全部用于化解存量棚户区改造项目政府隐性债务，支持城投公司腾出资金用于化解债务风险。三是持续加强城投公司债务提级管理，严控高息非标和定融债务，禁止新增7%以上高息债务，对综合成本7%（含）以上高息债务实施清单化管理，逐项研究制定工作方案，落实好压降任务。 | 区防范化解地方债务风险工作专班 | 一是加强对城投公司临期债务统筹管控，实行“总体情况区政府周调度、重点事项化债专班日调度”机制，每周分析即墨区和蓝谷城投公司临期债务接续情况，研判到期债务风险，提前谋划筹资偿债思路。压实城投公司偿债主体责任，督促公司积极落实化债资金来源，坚决守牢风险防控底线。二是我区于1月份完成置换隐债专项债发行7亿元，3月份完成发行5亿元，目前，正在与隐债对应银行协调提前还款事宜。三是针对存量融资成本7%及以上高息债务逐项研究制定了化解措施，每周向市化债专班上报化解进度。同时，指导督促好企业禁止新增高息债务。 | 一是继续加强全域化债工作统筹统管，实行“总体工作区委月调度、阶段工作区政府周调度、重要事项专班日调度”。4月份，组建国企工作大队，重点开展资产梳理、项目谋划和融资推进工作，全力帮助企业筹措落实偿债资金来源，妥善化解存量债务风险。二是争取金融机构信贷支持，二季度累计完成新增银行贷款14亿元，对19亿元项目贷款办理展期或调整还款计划，完成7%及以上高息债务化解3.8亿元。 | 一是压实城投公司化债主体责任，全力落实偿债资金接续计划，妥善化解存量债务风险。二是推进融资平台退出，按照规定有序开展征求金融债务债权人意见，确保年底前完成丁字湾投资发展公司退出任务。三是严格落实“三降行动”方案，推进信保基金、城投债务非标置换等化债政策资金落地，逐步压降存量应急转贷和短拆资金规模。9月底前完成7%及以上高息债务化解。四是加快资产盘活方案落地，发挥资产盘活效应，支持企业拓宽融资渠道，以国有资产保值增值为前提，依法依规推进资产盘活。
B-107 | 积极稳妥化解房地产风险，落实稳定房地产市场政策，开展房地产项目风险动态排查，加大存量商品房处置力度，做好保障性租赁住房筹建，加强在建项目预售资金监管，实现保交房项目全部交付。 | 及时落实上级政策，动态掌握项目情况和存在问题，帮助化解，打好保交房攻坚战。 | 区住房和城乡建设局 | 一是梳理摸排全区房地产项目情况，督促项目抓紧复工、饱和施工；二是加大问题项目调度力度，帮助协调解决资金筹集、总包更换等方面问题，保障项目建设。 | 房地产市场方面：贯彻落实好青岛市近期出台的房地产市场政策措施，做好多子女家庭购房补贴发放、住房“以旧换新”等相关工作。 保障性租赁住房方面：2025年青岛市保租房房源筹集任务1000套，分解下达即墨区年度任务133套。区住建局坚持目标导向、问题导向、结果导向，以推动存量房源去化为抓手，梳理摸排全区存量商品房项目，同步开展项目房源建设筹集意向征集工作，位于蓝谷银海一路以东、蓝海三路以西天泰中心项目拟确定为本年度保障性租赁住房建设筹集项目，项目可筹集房源363套。 | 房地产市场方面：持续推动政策落地落实。 保障性租赁住房方面：深入项目一线，加大工作力度、靠前服务，及时协调解决项目推进过程中存在的问题，全力推进保障性租赁住房建设筹集工作，确保年度任务圆满完成。
B-108-01 | 健全中小金融机构运行监测机制，持续化解银行不良贷款，严厉打击非法集资等金融违法行为，守住不发生系统性金融风险底线。 | 一是完善大额不良贷款和风险贷贷款台账，推动银行机构加快不良贷款化解进度。二是建立防范非法集资领域常态化监测预警工作机制，建立“区、镇街、村居”三级联动机制，搭建常态化信息互通平台。 推动全区银行机构不良贷款持续下降；有效遏制非法集资风险，加强宣传教育，提高群众风险防范意识。 | 区金融运行监测中心 | 1.积极对接目前存在不良贷款较多的重点银行机构，推动相关重点银行机构通过核销、转让等方式加快不良贷款化解进度。 2.联合市场监管、国金、公安分局和属地镇街在即墨古城开展防非宣传，设置咨询台、发放宣传折页，加强宣传教育，提高群众风险防范意识。 | 1.完善不良贷款业务台帐，推动银行机构通过核销、转让、平移、清收等方式加大不良贷款化解工作力度。目前已累计化解不良贷款近6亿元。 2.组织开展防范非法集资宣传月活动，组织网格员进行防范非法集资知识培训，对17个镇街实现培训全覆盖，充分发挥社会基层治理体系作用。 | 1.继续加强对重点银行机构的对接走访，推动相关重点银行机构进一步加大对不良贷款的处置力度。 2.强化行业主监管部门及镇街风险排查、监测预警工作，努力实现非法集资风险早预警、早处置。
B-108-02 | 健全中小金融机构运行监测机制，持续化解银行不良贷款，严厉打击非法集资等金融违法行为，守住不发生系统性金融风险底线。 | 1.对我区投资、理财集中的商业写字楼及沿街门店持续开展扫楼清街行动，压缩非法集资违法行为的生存空间。 2.在社区、校园、公园等人员较为集中场所开展防范非法集资宣传教育活动，提高群众防范意识，守护好自己的资金安全。 3.对已发非法集资类案件零容忍坚决严厉打击，尽最大可能追赃挽损。 | 市公安局即墨分局 | 一是加强打击力度。区公安分局将打击涉老年人诈骗犯罪作为重点工作，持续保持高压态势。分头成立专项打击小组，由经侦大队牵头成立打击非吸专班，联合网安、融合等多警钟力量，深挖犯罪线索，精准打击各类诈骗犯罪团伙。二是强化预警劝阻。区公安分局完善“预警劝阻+账户管控” 联动体系，优化预警劝阻与资金预警保护机制，做牢预警劝阻工作，做优止付冻结措施，最大限度减少发案损失。三是推进部门协作。目前，已成立由区委政法委、区委金融委统筹领导的涉众型经济违法犯罪一体化工作专班，建立联动共治的指挥体系和工作格局。与金融、工商、市场监管、通信等部门建立常态化协作机制。在金融领域，加强对银行网点的监督管理，工作人员对老年人办理转账业务进行风险提示。 | 一是加强打击力度。开展扫楼清街专项行动，联合市场监管、金融中心等多部门深挖犯罪线索，精准打击各类诈骗犯罪团伙，二季度主动出击打掉2个涉嫌非法集资团伙。二是强化预警劝阻。区公安分局完善“预警劝阻+账户管控” 联动体系，优化预警劝阻与资金预警保护机制，做牢预警劝阻工作，最大限度减少损失。三是推进部门协作。与金融、市场监管、通信等部门建立常态化协作机制。在金融领域，加强对银行网点的监督管理，工作人员对老年人办理转账业务进行风险提示。 | 一是根据老年人的特点和需求，制作更加针对性、通俗易懂的宣传资料，利用社区广播、农村大喇叭、电子显示屏等宣传阵地，广泛宣传养老诈骗防范知识。二是强化技术手段应用坚持数据赋能，建立“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，建立信息监测平台，实时监测网络舆情和交易数据，及时主动发现和处置诈骗风险。三是完善长效工作机制进一步完善与市场监管、金融等部门协作联动机制，明确各部门在打击整治老年人诈骗工作中的职责和任务，加强信息共享和工作协同。
B-109 | 高水平启动编制“十五五”规划。 | 系统总结“十四五”经济社会发展成效，研判分析“十五五”时期目标定位、发展战略、产业布局、主要任务等，高质量完成“十五五”规划编制工作。 | 区发展和改革局 | 已组织相关部门单位梳理形成“十五五”专项规划清单，成立“十五五”规划编制专班，全面做好规划编制前期资料收集工作。 | 扎实开展座谈交流、调研访谈等工作，目前已完成对全区17个镇街、7个功能区以及24个区直部门的实地走访调研工作。 | 根据前期调研收集的材料，编制形成规划《基本思路》，开展规划《纲要》起草工作，推动各成员单位开展分领域专题研究。对各项重大指标、重大任务、重大项目谋划完成充分论证。