## 进展情况表
附件
2024年政府工作报告挂牌督办事项一季度工作进展情况表
序号 | 工作事项 | 2024年具体工作 内容和任务目标 | 主办单位 | 一季度工作进展 | 下一步工作计划
1 | 启用龙山新高中。 | 启用龙山新高中。 | 区城市开发投资有限公司 | 项目位于龙山街道办事处规划文峰路以南、壮武路以西，占地面积169.71亩，规划建设教学楼、学生宿舍、实验楼、行政办公楼、报告厅、体育馆、餐厅及室外运动场地，总投资约8.5亿元。规划建设72个教学班、容纳在校生3600人。2022年4月份项目正式开工建设，区城投公司调配公司骨干力量靠前督促。项目创新使用双主线施工，室外与室内工程同步实施，故压缩工期6个月。实际施工周期14个月。即墨四中已于2024年新学期搬迁入住。 | 已完成。
|  | 建成龙山新高中，将即墨四中整体迁入，实现四中城区化办学，推动教育质量提升。 | 区教育和体育局 | 2024年2月，龙山新高中建成，位于灵山的即墨四中整体迁入，实现四中城区化办学。学校环境优美，设施先进，条件一流，充分满足师生工作学习生活需要，有助于推动教育质量提升。 | 已完成。
2 | 着眼补短板、强功能，推进总投资133.6亿元的43个公益性项目，一季度开工率达到80%以上。 | 对43个公益性项目逐个制定进度计划，加强项目调度，协调相关职能部门帮助项目解决困难问题，督促项目单位严格按照进度计划开工建设，一季度开工率达到80%以上。 | 区发展和改革局 | 组织各项目单位对43个公益性项目逐一制定进度计划。严格实行旬调度，对项目进展情况进行对账盘点、动态对号，督促项目单位加快建设进度。积极协调财政局、审批局等审批部门主动服务、加快手续办理，促进即墨区2024年老旧小区改造等项目开工建设，一季度开工项目达31个，项目开工率72.1%。对于进度落后的项目，逐一拿出推进方案，明确时间节点，进行重点跟踪。 | 加强项目调度、优化项目服务，积极协调相关部门为项目做好土地、资金、手续等要素保障，督促项目单位严格按照进度计划加快建设。
3 | 完成鳌东路上跨胶济铁路工程。 | 保障项目建设资金，继续推动工程建设，年底完工。 | 区交通运输局 | 原计划一季度进行管线迁改、桥梁施工，因受项目资金制约，一季度未开工建设，工程处于停工状态。 | 对接国际陆港管委落实管线迁改资金和第二批建设资金，加快资金筹措，尽快复工。
4 | 坚持“要素跟着项目走”，确保182个省市区重点建设项目上半年全部开工。 | 对2024年即墨区182个重点项目，制定项目“旬推进”计划，逐个项目“定责任、定措施、定时限”，全力推进重点项目有序开工建设，确保省市重点建设项目一季度开工率达86%以上；上半年全部实现开工建设，开工率达100%。 | 区发展和改革局 | 2024年，我区67个省市重点建设项目，已开工在建58个，开工在建率 86.7%，完成一季度工作目标。 | 推进项目加快建设进度，指导通济五棵松电子集成设备研发生产中心、环秀锦茂教育培训综合体等项目加快前期手续办理，推进项目尽快落地建设，确保上半年重点项目全部实现开工建设。
5 | 多措并举稳定制造业投资、扩大高技术投资，更大力度支持企业技术改造，全年实施技改项目220个、完成投资250亿元以上。 | 工作内容：一是通过政策引导、现场服务、调度促进等形式，充分挖掘技改投资潜能，做到应统尽统；二是帮助企业协调解决项目建设中的难点堵点，推进项目快建设、早投产。 任务目标：年内实施制造业技改项目220个以上、完成技改投资250亿元以上。 | 区工业和信息化局 | 一是强化项目调度，组织各区位摸排辖区企业投资计划，掌握项目储备和纳统情况；二是与统计部门及各区位沟通，对项目进行严格把关，确保工业投资项目应统尽统；三是加强走访调度，对各区位工业技改投资项目进行月度预报，并对当年计划投资过5亿元的项目进行现场走访。 | 一是强化“挖备纳”力度，组织各区位深入挖掘项目，指导企业做好项目备案，完善支撑材料，促进项目早入库、早纳统；二是由分管领导带队，对各区位重点项目进行走访调度，了解项目进展情况，协调解决项目建设中遇到的困难和问题；三是开展政策解读活动，发挥政策激励作用，大力促进企业设备更新，提振企业投资信心。
6 | 密切关注国家政策导向，加快推进62个专项债储备项目，积极争取更多支持。突出市场化社会化运作，鼓励更多民间投资参与基础设施、科技创新、乡村振兴等重大工程项目。 | 做好专项债券资金项目的储备、申报，最大限度争取债券资金支持项目建设。 | 区发展和改革局 | 国家发改委反馈了2024年提前批专项债券项目过审清单，我区过审项目52个，2024年债券资金需求117.4亿元。区委区政府重点关注的第二生活垃圾焚烧发电项目、东部海洋生态与高端装备制造产业园（机场快速路第一标段）、国际陆港物流产业园（机场快速路第六标段）等重大项目均已通过国家发改委审核。 | 一是区发改局将针对未通过项目强化业务指导，组织各单位围绕支持投向精准谋划，抓紧完善前期要件，不断提升项目的成熟度和契合度；二是继续抓好专项债券后续额度争取和发行使用等工作，争取更多债券资金支持全区重点项目建设；三是指导单位围绕印发支持领域继续深入挖掘、组织谋划，做大全区项目储备的“大盘子”。
|  | 1.区财政将会同各项目主管部门和实施单位按规定做好债券资金的管理和使用，按照“谁使用、谁负责、谁偿还”的原则，由各项目实施单位承担债券资金的还本付息责任。 2.提前做好债券发债准备工作，下一步根据财政部、发改委入库审核结果，提前做好第二批发债项目的调整优化。 3.继续加大专项债项目征集储备入库力度，提前筛选储备一批质量高、成熟度高的项目，为后续专项债接续储备发行奠定基础。 | 区财政局 | 1.储备情况：区财政通过召开专题培训会议等方式，加强对申报单位的服务指导，共通过青岛市财政局入库评审项目64个，2024年发债需求147.3亿元。前期已按程序提报财政部审核，目前尚未下达审核结果。 2.发行情况：经积极争取，青岛市下达我区2024年提前批专项债发行额度32亿元，居区（市）分配额度首位。已于2月份完成发行22亿元，支持以前年度续发项目14个。 另外，区财政局紧盯化债政策动向，于3月份申请到市财政局化债专项债2亿元支持，通过解决欠款方式化解隐债及城投债务。 | 1.下一步，区财政将紧盯财政部入库审核结果，根据入库情况做好第二批发债项目优化调整，提前做好发债准备工作，根据市财政局发债计划，尽快将提前批剩余额度10亿元发行到位。 2.继续加大专项债项目征集储备和对上争取发债额度力度，助力全区重点项目建设资金筹措工作。
7 | 落实“青岛消费促进年”等要求，推出促消费系列活动。 | 充分发挥各类市场主体作用，调动行业组织、企业积极性，培育消费新热点，积极推进多行业多业态融合，打造沉浸体验式消费场景，深耕打造“消费在即”促消费品牌，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。 | 区商务局 | 1月20日至21日开展“消费在即 瑞龙纳福”家电惠民补贴活动，活动由即墨雅泰电器承办，省家电协会协调多方资源筹措补贴款用于消费者购买十余种家电全品类产品，进一步活跃家电消费市场、提振消费信心。1月31日在温泉皋虞大集协助开展青岛市“乡约青岛 飨购城乡”年货大集活动。活动由区商务局组织商贸和特色农产品企业参加，以搭设室外展位形式进行年货展销，丰富了大集的特色产品，营造浓厚的年货消费氛围。充分发挥节日扩消费效应，鼓励和引导商贸企业开展各类主题促销活动。即墨利群商厦在妇女节期间开展“宠爱女神”活动，购物满额送好礼、空调焕新等福利惊喜不断。家佳源在女神节开展“浪漫女神节”活动，购物满额送代金券、瓜果蔬菜限时秒杀等福利不断；3月22日至24日开展“春日踏青游 狂欢折扣季”活动，黄金、抽奖等好礼叠加推出，不断促进消费增长。 | 以“消费在即”为主题开展汽车展销活动，进一步提升全区大宗商品销售额增长，提振消费。
8 | 编制商贸业发展规划，实施商业品质提升计划。 | 结合区位、市场规模、产业特色和未来城市空间发展趋势，在充分调研即墨区商贸业发展现状和基础设施建设的基础上编制商贸业发展规划，推动市场结构的优化升级。 | 区商务局 | 对重点商贸企业进行实地走访调研，深入了解企业的基本经营状况、发展规划等方面的信息。与第三方公司进行初步对接，商讨商贸业中长期发展规划。 | 对接规划部门和第三方公司，研究全区商贸业规划发展方向。
9 | 统筹鹤山路两侧商业资源，加大招商、盘活和业态创新力度。 | 拟利用岘山时尚广场引入品智公元项目，力争2024年国庆节开业纳客。 | 国际商贸城管委 | 四楼品智公元检品云仓示范基地正式投入使用，国际商贸城管委正在对接蚁家人公司商讨项目规划设计方案报批事宜。三楼A区已拆除完毕，隔断搭建完成50%，计划6月份完工。 | 加快设计方案报批，推动三楼A区加快施工。
10 | 鼓励夜间餐饮娱乐活动，升级长阡特色美食街，打造即墨古城、港中旅夜经济地标。 | 依托夜间消费特色街区，协助即墨古城开展夜间消费活动，延长商家经营时间，促进夜间消费。 | 区商务局 | 协助即墨古城延长灯会时间至三月上旬，为市民提供夜间娱乐活动；妇女节开展优惠消费活动，举办春游活动，促进消费提升。 | 结合母亲节、“520”等节庆节点，开展夜间销售预热活动，协助即墨古城举办“悦即墨·夜古城”活动。
|  | 根据各个点位的特色活动开展计划和节会安排，配合做好活动宣传。 | 区文化和旅游局 | 1.参加了青岛《行风在线》的开年特别策划《冬游青岛·开年看文旅》、央视中文国际频道《在中国，这样玩》、青岛电视台《年味·恣儿》直播活动3场，向观众全力推介了即墨古城、海洋温泉等内容。 2.围绕田横祭海节，策划了3条春日“主题游”旅游线路，并通过《央视文旅》小红书官方账号发布，加大对祭海节的宣推力度。 3.通过“即墨文旅”官方新媒体平台，发布了十余条古城、港中旅相关宣传文章、视频。3月30日，即墨古城举办了首届花朝节，“即墨文旅”官方抖音号及“嗨即墨”官方视频号进行了宣传推广。 | 1.对接即墨相关企业、酒店及旅游景区，统筹“嗨Me青春音乐节”期间的产品及优惠，计划进行统一宣推，为即墨引流。 2.配合区委宣传部做好“嗨Me青春音乐节”的宣推。
|  | 完成长阡特色美食街前期手续办理，项目开工并完成道路整修、外立面改造、区域亮化及绿化施工等项目。 | 通济街道办事处 | 已初步完成长阡美食街商业项目设计方案，正在进行投资匡算。已签订《长阡美食街商业项目设计合同》及《长阡美食街商业项目户外牌匾导则编制合同》。 | 开展施工招投标工作。
11 | 支持刚性和改善性住房需求，实施保障性住房等“三大工程”，扩大康养、休闲、度假等功能型住房消费。 | 建设筹集保障性租赁住房2000套（间）。 | 区住房和城乡建设局 | 一季度青岛市分解下达我区的年度筹集目标为2000套，年度建设筹集方案已编制完成。 | 深入各功能区位梳理可筹建项目，通过收购、盘活存量住房等方式多渠道筹集房源，确保年度建设目标落地实施。
12 | 强化直播电商带动，依托蚁家人平台等打造直播电商示范区，力争网络零售额达到150亿元。 | 1.联合抖音、淘宝直播等主流直播平台，依托蚁家人平台供应链，赋能即墨本地特色优势企业。 2.加强培训力度，促进我区直播电商行业健康有序发展。 3.深入实施直播电商提升工程，以本地蚁家人平台为依托，打造直播电商示范区，力争网零额达到150亿元。 | 区商务局 | 1.指导组织辖区企业参与青岛市商务局与东方甄选团队联合举办的“东方甄选—百城百味青岛专场”等电商活动，我区的青岛即东鳌山湾食品有限公司、青岛新摄会文化传媒有限公司、青岛国华工艺品有限公司等12家企业报名，拓宽我区特色产品销售渠道。 2.举办淘宝直播“即墨服饰产业带”头部达人&源头工厂合作选品会。吸引100余名淘宝直播头部达人、源头工厂代表以及行业专家参与，搭建起即墨服饰产业带头部达人与源头工厂之间对接桥梁，与我区20余家工厂百余个商品筹备建立长期带货及溯源大专场合作机制。 | 对接电商园区、协会组织举办交流培训活动，提升我区电商影响力。组织企业参加各类资源对接会、展销会，为企业拓展产品销售渠道和推广途径。对接平台资源、网红资源，组织企业参加有影响力的直播活动，提高我区特色产品知名度。
|  | 蚁家人拟利用岘山时尚广场30万平米打造品智公元项目，五楼为直播基地，引入直播公司、MCN机构、商盟、培训机构等；四楼打造产业共享检品仓；三楼打造产业互联网社区，二楼打造产业供应链平台，一楼打造新零售社区，地下商业街及一二楼沿街商铺打造吃喝玩乐一体的年青力街区。计划2024年国庆节开业纳客。 | 国际商贸城管委 | 四楼品智公元检品云仓示范基地正式投入使用，国际商贸城管委正在对接蚁家人公司商讨项目规划设计方案报批事宜。三楼A区已拆除完毕，隔断搭建完成50%，计划6月份完工。 | 加快设计方案报批，推动三楼A区加快施工。
13 | 大力促进文旅消费，策划举办海洋温泉节、天泰音乐节等活动，有序推进小管岛保护开发和海上航线开通，整合蓝谷资源打造海洋科普研学品牌，建设国内知名的文化体验和滨海温泉旅游度假目的地。 | 策划举办海洋温泉节、天泰音乐节等活动，根据各个点位的特色活动开展计划和节会安排，策划宣传内容和相关活动发布。结合古城传统文化、海洋科技、文博场馆，联动天泰温泉小镇、田瑞生态旅游区等推出系列研学线路产品。在自然保护地整合优化成果批复后，及时启动小管岛规划编制修订工作，开展保护性开发。年底前小管岛码头完工。协调有关部门，加快配套设施建设和航线审批事宜。 | 区文化和旅游局 | 1.3月27日召开海上旅游推进专题调度会议。区政府分管领导专题调度小管岛项目建设，小管岛码头防波堤水下结构已完成，港池航道清淤完成80%，原码头扩建基槽开挖抛石整平完成50%。目前正在研究青岛鳌山湾海洋公园总体规划编制工作方案、确定工作预算。 2.围绕田横祭海节，策划了3条春日“主题游”旅游线路，并通过《央视文旅》小红书官方账号发布，加大对祭海节的宣推力度。 | 1.加强调度海上旅游推进工作清单，明确工作任务，压实工作责任，有序推进重点攻坚任务。小管岛项目建设公司进一步确定争议事项，落实保理工作意愿，加快推进小管岛码头建设。 2.加强督导落实，推进鳌山湾省级海洋旅游公园和鳌山卫街道七沟村规划编制工作，为小管岛开发建设提供支持和依据。 3.积极对接温泉企业、酒店及旅游景区，统筹“嗨Me青春音乐节”期间的产品及优惠，计划进行统一宣推，为即墨引流。
14 | 畅通本地企业供需渠道，支持参加国内外展会，帮助企业卡位入链、开拓市场。 | 鼓励企业积极参展，加大对海外市场拓展力度，争取更多海外市场增量收入，推动外贸转型升级。 | 区商务局 | 一季度，组织我区企业参加第26届中国山东出口商品（日本大阪）展览会暨山东文化贸易展览会、韩国首尔电商博览会、2024年中国机电产品（新加坡）品牌展览会、2024年第八届中国—俄罗斯博览会等近20家展会，涵盖日韩欧美等多个国家和地区。组织我区企业开展2023年度下半年开拓国际市场项目申报工作，经我局初审，84家企业申报128个项目展会，涉及金额414万元。 | 加大力度宣传展会政策，鼓励引导外贸企业积极开拓国际市场，通过参加境外经贸类展会巩固市场份额；根据青岛商务局安排，在2024年下半年组织企业提报2024年上半年境外展会补贴材料。
|  | 开展供需对接专题活动，强化青岛“链万企”平台供需对接实效，帮助企业开拓市场，提升产业链供应链协同发展水平。年内计划组织供需对接专题活动3场以上，支持企业参加国内外展会3场以上。 | 区工业和信息化局 | 一是举办“暖冬即墨”地产车促销暨新能源汽车应用推介活动，组织大众宝来、奥迪A3、奇瑞瑶光等11个品牌近40余款车型参加现场展示。活动吸引大批机关干部和周边企业职工2200余人次前来参观体验和试乘试驾；二是深入蚁家人平台调研品智公元项目，了解平台运营、项目进度等情况，将适配企业及产品目录推送蚁家人平台；三是会同市工信局等部门，在我区锦茂宾馆举办青岛市重点装备与汽车行业供需对接交流会，一汽解放等40余家企业参会，多家企业达成初步对接意向。 | 一是根据企业供需对接摸排情况，组织开展细分领域供需对接专场活动，搭建企业沟通对接桥梁，推动本地企业互为上下游。二是引导企业注册使用青岛市“链万企”等市级供需对接服务平台，支持创新奇智等本地服务商为企业提供转型升级解决方案，推动企业入驻蚁家人平台等专业化机构；支持企业参加各类行业展会，进一步开拓市场、增加订单。
15 | 力争发行REITs基金。 | 1.国家发改委择机召开开门办公会，议定铁路专用线建设手续合规性及铁路专用线收入纳入物流仓储项目收入合理性。 2.争取项目由国家意向库调整至国家储备库。 | 国际陆港管委 | 对接济南铁路局，梳理铁路系统内部的铁路专用线建设手续，包括青岛铁路分局总工程师室对青岛金世纪公司申请修建铁路专用线的复函、铁路专用线在即墨站接轨的技术协议、工程总承包合同、铁路专用线开通事宜、铁路专用线新增办理业务的请示、铁路专用线工程竣工验收手续、铁路专用线信号工程的复检报告等相关手续。 | 梳理多式联运铁路专用线收入支撑材料，完善银河青岛陆港REITs申报材料。
| 加大金融服务力度，推动中小微企业贷款增长9%以上、普惠金融贷款占比达到17%以上。 | 工作内容：1.加强银行走访对接。对全区银行机构加强走访对接，争取将更多金融资源投向即墨。2.深入推进落实“金融辅导”、“金融管家”、“金融巡诊”等工作，不断扩大金融服务覆盖面，推动贷款余额和普惠金融贷款余额同步提升。 2.工作目标：小微企业贷款增长9%以上，普惠金融贷款占比达到17%以上。 | 区金融业发展促进中心 | 1.接续开展系列融资对接活动，组织银行机构深入开展常态化融资对接，加大对中小微企业、先进制造业、“专精特新”等民营企业的信贷投放支持力度。截至目前，摸排区级以上重点项目融资需求253亿元，摸排小微企业融资需求23亿元，向银行推送有融资需求的企业230余家。 2.按照“走进去”活动走访计划，对各国有银行、青岛农商行、青岛银行等存贷款规模靠前的银行机构进行重点走访。3月末，相继走访中国银行、农业银行等10家银行机构，研究促进对公贷款增长有关工作，找准工作着力点；同时，推动银行机构向上级行争取存贷款资源，加强对我区的信贷支持。 | 1.持续加强银企对接合作，推进开展各种形式的银企对接活动，畅通金融供给渠道，提升金融服务主动性和有效性。 2.持续开展银行机构走访工作，对存贷款规模靠前的银行机构进行再次走访，争取更多的信贷资源向我区倾斜。
16 | 持续推进“英才汇即”工程，深化与山东人才集团、省国际人才交流协会等合作，力争新引育领军人才30人以上。 | 引才育才两手抓、两手硬。协助企业引进外地优秀人才，同时积极组织企业申报区级以上人才工程，年内争取新引育领军人才30人以上。 | 区科学技术局 | 根据市局统一安排，组织12人申报国家级相关人才计划，4人通过市局专家评审推荐至科技部。 | 根据市局工作部署，开展相关人才项目申报审核工作。
17 | 加大低效闲置用地盘活力度，做好“标准地”、混合用地供应保障，促进汽车产业新城、蓝谷高新区等重点功能区集聚集约发展。 | 对闲置低效土地台账进行梳理,按《闲置土地处置办法》进行分类处置。 | 区自然资源局 | 汇丰和味精嫁接云和机械项目已于2024年2月开工，目前正在进行基础施工；龙山学校项目、陆港食品加工项目、蓝谷新能源产业互联网生态园等项目已初步拟定出让方案，华骏物流园项目正在进行用途变更，准备上报区土地供应专题会审议。 | 龙山学校项目、陆港食品加工项目、蓝谷新能源产业互联网生态园、华骏物流园项目待通过土地供应专题会议审议通过后，及时进行方案报批。
18 | 汽车产业，推动一汽解放微卡项目尽快落地建设，轻型车冲压车间建成投用；加快奇瑞KD车间、冲压车间新建扩建，促进星途瑶光、风云T9产量爬坡；尽快启动一汽大众宝来新能源车型改造。 | 推动一汽解放微卡项目签约落地，年内完成主体施工，轻型车冲压车间建成投用；促进奇瑞KD冲压扩建项目开工建设，争取年内主体完工；促进奇瑞星途瑶光、风云T9完成产量爬坡，年内产量争取达到12万辆，充分发挥龙头带动效应；加强与大众项目方对接，尽快启动宝来新能源车型改造。 | 汽车产业新城管委 | 1.汽车城管委就微卡商用车项目与一汽解放青岛公司进行深入沟通，目前正在与一汽解放青岛公司研究合作协议内容。解放轻型车冲压车间主体完工，正在二次结构施工。 2.奇瑞KD冲压扩建项目已完成围挡安装、抑尘安装及临水临电安装工作，并于4月5日进行基础开挖。 3.奇瑞一季度产量0.9万辆，正在产量爬坡阶段。 4.正在与一汽-大众沟通对接，争取启动宝来新能源车型改造项目。 | 1.积极对接国资中心，并邀请其参与，同区属平台公司就阶梯式租金支付方式提出意见；加强与解放项目方沟通对接，加快推进解放轻型车冲压车间建设进度。 2.奇瑞KD冲压扩建项目将于10月上旬完成独立基础和特构基础施工，12月底前完成屋面、墙面等主体建筑工程，达到设备进场条件。 3.全力保障奇瑞青岛乘用车项目生产经营，促进项目完成产量爬坡。 4.与一汽-大众加强对接协商，争取尽快落地宝来新能源车型改造项目。
19 | 纺织服装产业，启用即发创新研究中心，支持瑞华生态产业链平台扩大运营规模，不断提升针织、童装、卫衣特色品牌知名度。 | 完成即发创新研究中心项目装修、消防、空调、强弱电、智能化等工程；完善瑞华服装产业链原辅料平台，将原辅材料工厂的信息及工厂在产产品及库存产品和新研发产品情况全部汇集到系统中，实现快返生产的需求，使服装面辅料能够在瑞华生态产业链平台上无缝衔接交易，减少中间环节，降低产品成本。推动即墨针织、童装、卫衣品牌持续发展壮大。 | 区工业和信息化局 | 即发创新研究中心一楼室内装修完成90%，完成二楼、三楼挑空吊顶，完成二楼、三楼、十三楼地面找平及内墙腻子；瑞华生态产业链平台目前就投资事宜进一步进行协商洽谈。 | 推动即发集团完成即发创新研究中心消防、空调、智能化、强弱电等剩余工程及调试工作；进行感应门安装，地下车库环氧地面施工；进行车库划线及交通设施施工。推动瑞华生态产业链平台发展，继续推动瑞华集团协商洽谈投资事宜。
20 | 通用航空产业，发挥青岛即墨机场取证运营优势，推动亚捷航空等12个产业链项目正式入驻运营，大力发展通航保税维修、整机制造、飞行培训等业态。 | 1.保障通航项目入驻并顺利开展业务。 2.依托通航产业，力争实现保税维修破题发展 | 蓝谷高新技术产业开发区管委 | 3月份，恒翼航空3架飞机已经由日照、江苏等地正式转场入驻即墨通航机场；通达飞翔完成2辆“空地一体化”急救站车辆购置；因通达飞翔整体培训课程提质升级，原计划3月份开展的培训班调整至6月份正式开展。 | 协助通达飞翔开展培训业务。
21 | 大力推进数字产业化，依托创新奇智、鹏博士电信传媒等龙头企业，培育引进5G、人工智能、大数据等新兴技术企业，拓宽产业未来发展空间。 | 培育壮大软件信息服务业，依托创新奇智、伟东云、鹏博士等龙头企业，孵化新兴技术企业，全年实现营收26.8亿元以上，增速30%以上。 | 区工业和信息化局 | 1.结合五经普工作要求，走访创新奇智等软件和信息技术服务企业，为创新奇智兑现省级新一代信息技术高质量发展奖励资金200万元。 2.做好经济运行调度，一季度规上软件信息服务业企业实现营收2.83亿元，同比增长62.5%。 | 1. 积极走访调研创新奇智等龙头企业，帮助企业解决运营过程中存在的问题，合理挖掘企业数据。 2.为国实信息科技等新纳统企业提供精准政策扶持，指导企业合理增加贡献度。
22 | 大力推动数字化转型，落实“工赋青岛·智造强市”专项行动，支持人工智能头部企业、平台型企业赋能传统产业，新培育自动化生产线、数字化车间、智能化工厂10个以上，“两化融合”贯标认证企业达到100家，打造更多数实融合样板企业。 | 具体工作： 1.加快落实制造业数字化转型提标行动方案，全面推动规上工业企业数字化转型。 2.落实“功赋青岛”行动方案，强化示范引领，培育工业互联网示范项目，提升产业数字化水平。 任务目标： 力争年内新培育自动化生产线、数字化车间、智能化工厂10个以上，“两化融合”贯标认证企业达到100家。 | 区工业和信息化局 | 1.积极开展工业企业数字化转型培训，提升企业数字化转型意识和能力，目前已完成培训160家。 2.落实“工赋青岛”行动方案，强化示范引领，摸排符合条件的企业进入自动化生产线、数字化车间、智能化工厂等项目培育库，目前已入库企业14家。 | 1.持续开展企业数字化转型培训，着力解决企业“不想转、不会转、不敢转”问题，全力推动规上工业企业数字化转型； 2.加强政策宣贯，持续做好项目摸排入库，对自动化生产线、数字化车间、智能化工厂等项目入库企业做好跟踪服务。
23 | 实施工业企业“倍增计划”，一企一策促进骨干企业倍增发展。 | 重点围绕具有发展潜力的重点骨干企业，动态监测试点企业生产经营状况，及时协调解决企业发展困难，强化政策扶持，加强要素供给，助力企业做大做优做强。 | 区工业和信息化局 | 走访一汽解放、即发、三菱重工海尔、森麒麟、云路先进材料、豪江智能、青岛造船厂等重点骨干企业，了解企业在手订单、生产计划等情况。 | 紧盯重点高成长性企业运行情况，协调解决发展难题，加强政策扶持，助力企业做大做优做强、倍增发展。
24 | 加大企业上市培育力度，推动卓英社、海德包装新三板挂牌。 | 协助卓英社科技完成挂牌前准备工作，推动企业完成新三板挂牌；加强协调服务，推进海德包装新三板挂牌进程。定期开展企业上市挂牌培训活动，加大企业上市培育力度。 | 区金融业发展促进中心 | 目前，卓英社科技已完成挂牌工作，成为青岛市今年第二家新三板挂牌企业。3月21日，在蓝海基金工场召开企业上市挂牌培训座谈会，邀请专家为重点拟上市企业提供有针对性服务，解决企业上市挂牌堵点问题。 | 安排专人为海德包装新三板挂牌做好服务，及时对接，了解企业上市挂牌进展和存在问题，帮助企业扫清挂牌障碍，加快挂牌进程，力争年内完成挂牌工作。
25 | 发挥企业创新主体作用，支持日辰食品、即东等30家企业创建市级工业设计中心、技术创新中心、工程研究中心和重点实验室，新增省制造业单项冠军企业2家，新培育瞪羚、专精特新及“小巨人”企业80家，新发展高新技术企业200家以上。 | 发动、指导企业申报高新技术企业，组织做好专家预审工作，会同区位、区应急管理局等单位做好审查工作，新发展高新技术企业200家以上。 | 区科学技术局 | 局领导带队走访企业，了解企业生产经营和科技创新情况，宣传科技惠企政策，指导企业做好研发投入归集工作，积极对接统计部门和各区位，督促企业按时完成研发费用归集上报工作；摸排梳理出280家今年应复审高新技术企业。 | 积极与上级部门对接，及时了解今年高新技术企业申报政策；开展高企认定培训，宣传各级高企扶持政策，引导更多企业申报高新技术企业；做好高新技术企业申报的预审和申报工作。
25 | 发挥企业创新主体作用，支持日辰食品、即东等30家企业创建市级工业设计中心、技术创新中心、工程研究中心和重点实验室，新增省制造业单项冠军企业2家，新培育瞪羚、专精特新及“小巨人”企业80家，新发展高新技术企业200家以上。 | 1.根据国家级和省级制造业单项冠军企业遴选推荐标准，对全区符合申报条件的企业进行摸底，动态完善单项冠军企业培育库。同时，对培育库企业开展“一对一”指导服务，高质量高标准做好申报推荐工作。力争今年新增2家省级以上制造业单项冠军企业。 2.加大对日辰食品、即东等企业的跟踪服务，指导推荐企业申报市级以上工业设计中心。新增5家以上工业设计中心平台。 3.按批次组织培育企业申报专精特新等项目，精准对接企业申报难点，力争年内新增瞪羚、专精特新及小巨人企业80家以上。 | 区工业和信息化局 | 根据国家级和省级制造业单项冠军企业遴选推荐标准，已对全区符合申报条件的企业进行摸底，并完善了单项冠军企业培育库。 | 1.加大培育库企业“一对一”指导服务工作，高质量高标准做好年度申报。 2.加强对专精特新培育企业摸排，精准掌握企业发展实际情况。
|  | 力争2家以上企业获评市级工程研究中心。 | 区发展和改革局 | 青岛尚未下发申报通知。 | 根据青岛市局工作部署，组织企业进行申报。
26 | 完成中心城区控规、旧城区城市更新规划修编和地铁7号线两侧城市设计。 | 1.明确2024年工作任务，细化责任目标，制定时间表、任务图。随时对接市局掌握最新政策，督促设计单位按照最新政策编制科学、合理规划成果。 2.加强部门街道联动，会同相关科室和设计团队成立工作小组，到镇街逐一进行调研，摸清区位发展定位和意向，及时统筹和整合全区编制成果，力争2024年12月完成最终成果。 | 区自然资源局 | 中心城区控规修编：到大信、通济、环秀、潮海、龙山、通济新区、经济开发区等区位进行调研座谈，对接用地方案。 旧城区：征询各街道对更新板块的建设意见，落实国土空间分区规划重要设施，修改部分区域更新策略。 7号线城市设计：结合现阶段城市设计、控制性详细规划及国土空间规划等用地方案，汇总并调改用地规模、梳理存疑地块并提出相关意见。 | 中心城区控规修编：随时对接市局掌握最新政策，督促设计团队按照最新编制政策、青岛市控规导则，编制重点示范片区文本及说明书，并逐步完善数据库。 旧城区：依照青岛市更新规划分类，进一步细化和梳理各区域更新改造措施、优化更新改造方案。 7号线城市设计：针对轨道交通7号线两侧区域涉及的土地及已批项目，进行动态追踪，与相关职能部门对接，更新原有拆改留相关信息。
27 | 促进营流路片区南安置区基本建成、北安置区开工建设，中心城区东部片区、孙家官庄和磨市村片区陆续回迁。 | 营流路南安置区完成全部楼主体封顶及二次结构施工；营流路北安置区开工建设；中心城区东部片区、孙家官庄村和磨市村改造项目完工交付。 | 区住房和城乡建设局 | 营流路南安置区进行主体施工及二次结构施工；营流路北安置区办理土地前期手续；孙家官庄村和磨市村改造项目正在进行外墙施工；中心城区东部片区项目复工复产，各施工队伍进场开工建设，进行室内外配套施工。 | 加强项目周调度、月调度，快速推进项目建设，确保年内完成目标任务。
| 促进营流路片区南安置区基本建成、北安置区开工建设。 | 南安置区：①主体、砌筑、装饰装修、外墙、室外景观施工完成； ②具备人防验收、防雷验收、规划验收、市政管网验收、消防验收、竣工验收条件，节能验收、分户验收完成 北安置区：自然资源局正在进行城市规划调整，待调整后办理项目手续开工建设 | 区城市旅游开发投资有限公司 | 南安置区：支护工程完成100%，地基基础垫层完成100%、筏板基础完成95%，主体结构地下车库顶板完成75%，主楼主体结构完成75%；砌体工程完成30%。 北安置区：勘察、全过程、设计施工总承包已完成招标。 | 南安置区：推进1号楼主体验收工作同时加快主体施工进度，保证2、3号楼于2024年4月下旬完成封顶至7月底完成所有楼主体封顶。 北安置区：待出具规划设计条件后办理土地划拨手续和建设用地规划许可证以及工程规划许可证、施工许可证。
| 促进中心城区东部片区陆续回迁。 | 成立东部片区回迁指挥部，统筹研究推进工程建设、回迁选房、房屋交付、信访化解等相关工作，村居民分批陆续回迁。 | 潮海街道办事处 | 安置区ABC地块已完成单体验收，室内门窗、消防、通风及公共区域精装修等工程已整体完成90%，室外绿化、管网等配套工程已整体完成60%。目前正在进行室外场地平整，苗木种植，管道井地面浇筑，防火门、护窗栏杆安装，玻璃雨棚焊接，电线电缆、箱芯安装、热力分集水器，有线电视视频线安装，室外电缆沟、电力管线布设等工作。安置区D地块主体结构及车库已封顶，二次结构完成60%，目前D地块正进行升降机防坠器检测以及安全检测，并组织人员进行临边屋面及升降机架体重新搭设准备工作。 | 积极筹措项目建设资金，助力项目正常开工建设。
| 促进孙家官庄和磨市村片区陆续回迁。 | 孙家官庄和磨市村改造项目安置区竣工交付使用，开展抓阄选房工作。 | 环秀街道办事处 | 孙家官庄村和磨市村改造项目安置区外墙保温完成90%，室外管网收尾，车库安装完成80%，地暖安装完成20%，窗已安装完成。 | 督促建设单位、施工单位按进度施工。
28 | 推动中北大通道即墨段全线开工、首开段完工。 | 首开段完工，全线开工。 | 区蓝谷至机场快速路项目指挥部 | 首开段建设方面，总投资12.32亿元，目前累计完成投资8.97亿元（其中拆迁投资5.1亿元，建安投资3.87亿元），占总投资的72.8%，工程完成量占总量81.7%。其他标段建设方面，2023年8月初通过公开招标选定6个路基标段、2个路面标段共12家施工单位，目前除路面施工单位以外，其余施工单位驻地建设基本完成。台子山隧道、水场隧道、环秀湖大桥、青银高速互通立交四处路段已研究制定施工方案。召开技术交底、图纸会审会议，督促施工单位做好施工前准备工作。同时，6个路基标段已完成电力、燃气等管线障碍物统计摸底，正协调供电公司、燃气公司制定迁改方案。引入资金方面，目前，一标段（青岛城建集团）的8333万元资金已到位，剩余标段资金正积极协调对接。墨城路下穿工程建设方面，已完成项目立项、可研批复、规划选址意见批复，目前正进行初步设计招标，同步进行初设及概算报批。快速路辅路建设方面，已完成项目立项、可研批复，目前正进行规划选址意见报审，环评、水保、防洪评价等前期工作同步交叉进行。 | 加快首开段建设，二季度完成工程量85%，10月底完工。按照“能开即开”原则，开辟台子山隧道、水场隧道、石棚水库新施工端面，4月份先行组织施工。加大施工企业融资督促力度，力争6月份资金全部到位。加快墨城路下穿工程及快速路辅路推进速度，4月底前完成前期手续办理并进场施工。
29 | 地铁7号线二期、15号线一期加快进度。 | 7号线：土建工程完成24%，累计完成54%。 15号线：土建工程完成21%，累计完成42%。 | 区住房和城乡建设局 | 7号线：土建已完成1.5%，总计完成35%。15号线：土建已完成0.3%，总计完成24%。 | 协助青岛地铁集团相关部门，加快推进地铁7号线二期、15号线一期（即墨段）建设，确保年度计划顺利完成。
30 | 修改建淮涉河二路等32条市政道路。 | 修改建淮涉河二路等32条市政道路。 | 区住房和城乡建设局 | 目前淮涉河二路、流浩河一路、流浩河二路、文峰路等7项工程已开工建设。 | 下一步，一是对于已开工项目将紧盯时间节点、挂图作战，加快工程项目建设进度，确保按照进度计划完成目标任务；二是督促各建设单位加快前期手续办理进度，力争早开工建设、早完工通车。力争二季度15项工程开工建设，4条道路完工通车。
31 | 保持拆违治乱高压态势，精准防控新生违建，攻坚治理存量违建。 | 1.任务目标：锚定“清零”目标不动摇，扎实推进存量违建排查治理和新增违建源头防控，进一步巩固前期违建治理成果，为建设活力新即墨提供坚实支撑。 2.工作内容：出台《2024年即墨区新生违建防控工作方案》，夯实属地镇街防控主体责任；夯实强化大型无人机与网格化“空地一体”巡违模式，利用好“即查即拆”措施，对新增违建零容忍；对存量违建采取“横向到边、纵向到底”的摸排整治工作，年度摸排拆除存量违建不少于40万平方米。 | 区综合行政执法局 | 1.拟定《2024年即墨区新增违建防控工作方案》； 2.《2024年即墨区违法建设治理工作考核办法》已征求意见，将根据青岛市考核办法择时下发； 3.推行网格化与大型无人机相结合的巡查模式，每周2次对全区260平方公里建成区实施巡查，不断提升新增违建防控精细化水平，2024年第一季度各镇街（功能区）有效处置航拍台账100余处； 4.下发《关于开展2024年存量违建摸排整治的通知》，组织各镇街（功能区）开展存量违建摸排拆除等相关工作，2024年第一季度已累计摸排拆除存量违法建设10万余平方米。 | 1.继续深化网格化巡查与大型无人机巡查相结合的“空地一体”巡查模式，充分运用考核奖扣分、月度通报等手段，重点加大对无人机发现问题的处置力度，不断提升新增违建防控精细化水平。 2.结合区重点项目及道路楼院创建工作，进一步梳理当前存在的历史遗留问题，主动走访对接相关镇街（功能区），持续推进存量违建摸排拆除工作。
32 | 拓展“红色物业”服务范围，打造一批垃圾分类五星小区。 | 按照分类设施规范、现场管理到位、分类投放准确、工作成效显著、管理机制健全五方面要求，年内创建20个市级垃圾分类五星小区。 | 区住房和城乡建设局 | 共完成首批3个垃圾分类五星小区打造，已提报材料等待市级验收。 | 按照分类设施规范、现场管理到位、分类投放准确、工作成效显著、管理机制健全五方面要求，持续推动五星小区打造，按照标准要求，6月底完成11个小区打造，9月底完成17个五星小区打造，10月底完成20个五星小区打造，并按照市级要求提交验收申请。
33 | 深化交通枢纽、商圈、景区等重点区域市容整治，统筹兼顾城市秩序和便利群众生活。 | 1.任务目标：深入实施城市秩序的精细化管理，对交通枢纽、商圈、景区等重点区域的各类占道经营、店外经营、占道堆放等违规行为开展攻坚整治。 2.工作内容：每月开展“一月一主题”市容秩序集中整治行动，对重点区域的各类占道经营、店外经营、占道堆放等违规行为开展攻坚整治；推进小广告、地桩地锁、露天烧烤三个“清零”项；对65条背街小巷游商浮贩整治、店外经营整治、户外广告整治、乱贴乱画整治、文明养犬整治、地桩地锁整治、垃圾分类执法7项每季度完成一次执法全覆盖，建立执法检查整治台账；继续通过与第三方合作组建专业捕捉流浪犬队伍。 | 区综合行政执法局 | 1.1月份以“整治店外经营，营造美丽街区环境”为主题，清理游商浮贩857处次，清理店外经营714处次，清理乱堆乱放231处次，清理横幅、窗花等临时性广告197处次； 2.2月份以“迎新春，打造洁净有序市容环境”为主题，重点整治大车占路经营和违规占路销售烟花爆竹行为，累计清理规范市容秩序类问题822处次、查处违规占路销售烟花爆竹行为53处次、劝阻违法焚烧抛撒丧葬祭奠物品25处次； 3.3月份以“规范不文明养犬，提升城市形象”为主题，累计劝阻不文明养犬行为280余起，开展文明养犬宣传87次，处置群众投诉流浪犬问题19件，立案2起，出动专业捕捉流浪犬队伍抓捕流浪犬65只； 4.完成一季度背街小巷执法检查全覆盖，处理完成乱贴乱画小广告相关执法立案4件，对拒不整改的11个号码移送停机或纳入小广告语音提示系统，拆除小区内外私设地桩地锁182个。 | 1.深入实施城市秩序的精细化管理。建立完善基础信息库，将交通枢纽、商圈、景区等重点区域的经营门店、商业体、公园等信息梳理成册，根据摸排问题、基础台账等内容加快打造速度，确保整治区域内无跨门经营、无乱堆乱放、无乱贴乱画等市容秩序问题。 2.每月开展“一月一主题”市容秩序集中整治行动。对重点区域的各类占道经营、店外经营、占道堆放等违规行为开展攻坚整治。 3.持续开展露天烧烤、文明养犬等专项整治行动。不定期开展夜间联合执法行动，对出现的店外烧烤、露天烧烤行为及时查处制止。开展“三未一进”（即携犬出户未为犬只佩带犬牌、未束牵引带、未即时清除犬粪，携犬进入禁入场所）不文明养犬专项治理及主题宣传活动，营造文明养犬氛围。 4.加大督查考核力度。开展市容秩序系统性督查，及时梳理难题顽疾，实时跟进整改情况，统筹工作进度、分析短板弱项，全面推动工作提升。
34 | 聚焦公园、医院、市场等车流密集区域，新建续建停车场12处，施划道路停车泊位1万个以上。 | 2024年我区共建设12个公共停车场项目（5个新建，7个续建），总投资7.46亿元，年度投资4.24亿元，停车泊位5426个，计划年度完工泊位数4660个。 | 区住房和城乡建设局 | 云中栈道二期停车场、北部水厂生态公园停车场等4个新建项目开工建设，新开工泊位数486个，累计开工泊位数5226个，解放大道停车场项目完工，新增停车泊位数1350个。 | 推动已开工项目按节点完成施工任务，二季度计划新增停车泊位数240个。
|  | 深挖道路资源，最大限度施划停车泊位，规范停车秩序，缓解交通拥堵。2024年拟施划停车泊位1万个以上。 | 市公安局即墨分局 | 经调研论证，确定施划方案，拟施划停车泊位4100个，通济街道拟施划停车泊位2000个，环秀街道拟施划停车泊位1400个，潮海街道拟施划停车泊位1400个，科技创新园拟施划停车泊位900个，数字装备中心拟施划停车泊位200个。 | 持续推进停车泊位施划工作，4月份计划施划停车泊位400个。
35 | 完善数字基础设施配套，加快智慧社区建设，新建5G基站1000座、新能源充电桩3000个以上，打造有秩序、有活力、有温度、有烟火气的城市环境。 | 结合2025青岛市充电基础设施建设规划要求，2024年我区建设完成充电桩3000个以上。 | 区发展和改革局 | 一季度依托旅投、和晟等国有平台大力推进充电桩布局建设，完成2024年度充电基础设施建设计划申报，完成科迈电力段泊岚党群服务中心充电站、青岛科润生物科技有限公司惠祥街充电站信息登记工作，共建设完成充电桩1060个。 | 根据青岛市公共充电基础设施发展规划及我区现有充电桩使用情况进一步完善我区充电设施分类体系及配置标准，在市民大厅、科创中心、医院等公共区域加快公共充电设施建设，在乡村地区利用政府驻地、社区中心等公共场所建立充电点。
|  | 统筹推进智慧社区建设。 | 区大数据与电子政务服务中心 | 优化智慧社区建设方案，并征求区财政局建设模式及资金意见建议。 | 拟定智慧社区汇报材料，待区财政局评审确认后，提报区政府常务会议研究，推进智慧社区立项建设。
|  | 全年新建5G基站1000座，实现行政村5G信号全覆盖。 | 区工业和信息化局 | 通信公司正在根据市民投诉及公司规划进行基站选址。 | 发挥即墨区移动通信基站建设联席会议机制作用，协调通信公司解决建设维护过程中的其它问题，确保完成全年建设计划。
36 | 抓住青岛入选首批国家碳达峰试点城市机遇，全面推进绿色低碳转型。 | 1.强化能耗总量和强度“双控”，将其作为实现“双碳”目标的重要抓手，实现年下降2.5%的目标任务。 2.大力发展新能源，提高新能源对传统能源的替代，不断优化能源结构不断提高我区绿色发展水平。 | 区发展和改革局 | 一是进一步加大节能审查工作相关政策的宣贯力度，向各镇街及时转发上级关于固定资产投资项目节能审查工作的最新文件和要求。二是加强与节能审查部门的工作衔接，协调区审批局等部门加强节能验收、节能承诺等工作落实。三是继续推进新能源发展，中电建海上光伏一期项目陆上升压站综合楼、附属楼主体结构施工完成，集电线路塔基基础施工已完成77%，送出工程塔基基础施工已完成21%；一季度新增并网户用光伏并网1474户，容量为80.425千瓦，同比增长279%。 | 一是组织对2017年以来的节能审查项目进行验收，加强节能审查闭环管理，从源头把好项目能源消费水平。二是持续推进新能源发展，会同区海洋局、供电公司等部门做好光伏项目审批、海域确权、电力接入等工作，做好服务保障，推动新能源大项目早日建成并网。
37 | 建成启用一汽大众分布式光伏，探索打造首个零碳产业园。 | 完成光伏板和电气设备安装，实现并网发电。 | 汽车产业新城管委 | 光伏板和电气设备安装已完成95%，并已实现并网发电。 | 加强与项目方对接，保障项目建设进度。
38 | 升级改造盟旺山公园。 | 一、对盟旺山约4200m主环路两侧、局部范围内进行提升，完善沿线功能服务设施、丰富两侧植物生态效能。 二、结合山体北侧消防通行需求，北入口增加消防通道，联接主环路与北侧市政道路。 三、提高山体东南坡墓地区周边的植物遮挡作用，墓地区北侧增加色叶乔木，遮挡山顶向下俯视视线中的不良效果，墓地区南侧打造复层植物遮挡效果，提高林冠线，降低百姓游山的压抑氛围。 四、优化梳理现状庙宇民俗区的交通组织，增设便民步道及沿线台阶栏杆等功能设施，坑洼处进行场地整平、填土营绿。 | 山东省和晟投资有限公司 | 目前正在进行公园主环路（约3500米）绿化提升和功能服务设施施工，截至目前，主环路西程哥庄路段绿化完成50%（其中乔木完成约计93%灌木地被类完成10%），主环路服务设施施工完成60%。目前正在进行西程哥庄所属路段施工。 | 4、5月份进行可施工路段的绿化施工；办理山体北入口施工的相关手续。
39 | 加快建设第二生活垃圾焚烧发电项目。 | 土建完成80%，设备具备单体调试的条件。 | 区城市旅游开发投资有限公司 | 2024年3月14日，项目取得青岛市生态环境局环评批复。规划情况：3月29日，区相关部门就自然资源局规划设计方案征求意见回复完毕，4月13日方案公示完毕。土地划拨情况：3月29日，村民代表签字完毕，区自然资源局已将土地划拨材料上报到区政府。 | 4月中下旬办理完成规划许可证、施工许可证，正式开工建设。
40 | 深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，促进空气质量优良天数比例达到81%以上，墨水河、大沽河等国省控断面水质持续改善，推进重点区域土壤污染监测修复，抓好中央、省生态环保督察问题整改。 | 一、持续推进蓝天保卫战各项重点工作；实施即墨区大气污染防治精细化管控项目。 二、组织各单位开展汛前水源地和重点流域水污染隐患排查工作。做好2023年度横向生态补偿资金清算工作。督促各镇街、各相关部门做好水污染防治工作，不断改善辖区水环境质量，推动全区水环境质量进一步改善。 三、深入贯彻落实《青岛市“十四五”土壤和地下水污染防治规划和青岛市深入打好净土保卫战行动计划》《2024年土壤和地下水污染防治工作方案》等相关要求，强化土壤污染整治，做好重点区域土壤污染调查及修复工作，巩固提升土壤和地下水环境质量，确保全区重点建设用地安全利用率100%。 四、做好第三轮中央、省级生态环境保护督察有关工作。 | 市生态环境局即墨分局 | 1.已对1-2月份空气质量状况进行复盘，查找问题原因，认真研究对策；3月11日，对即墨重点区域实行烟花爆竹禁放一级管控；即墨区一域一策一图已由区政府印发；3月份每天协商减排企业226家，每天完成减排量约1472千克。 2.会同区水利局、区住建局及相关镇街多次开展重点流域水污染隐患现场排查工作，一季度共下发督办事项5件，均已完成整改。1-2月份，墨水河入海口、西城汇断面、大沽河移风坝断面、棘洪滩水库坝上4个国省控断面水质均达到考核目标要求，且4个断面水质均跃升，水质优良率为100%。 3.已更新2024年土壤重点监管单位名录，其中新增2家移出1家，落实市局一季度土壤重点监管单位“三本台账”，均履行土壤污染防治法定义务；指导帮扶2处变更为“一住两公”用地地块顺利通过土调评审，一季度建设用地安全利用率100%。 4.根据督察工作安排，拟定即墨区保障第三轮省级生态环境保护督察工作通知；督促各整改责任单位完成省区域办发现的17个问题的整改工作；及时办理省环保督察热线转办的信访件；组织召开全区保障省生态环境保护督察专题会议；向督察组报送第一批档案资料。 | 1.组织实施“一域一策一图”，从严管控工业企业排放。集中执法力量，继续在重点区域开展执法检查。 2.会同区水利局、区农业农村局、蓝村街道、灵山街道、段泊岚镇、移风店镇等相关单位，对1-2月份超标断面加强水污染情况排查力度，抓好问题整改，提高断面水质达标能力；按月调度碧水保卫战工作进度，督促各镇街、各相关部门做好水污染防治工作，不断改善辖区水环境质量。 3.开展土壤专项执法检查，督促各土壤重点监管单位按照时间节点落实各项法定义务，确保全区用地安全；做好两处国控地下水点位日常巡查及加密检测工作，确保丰水期采样考核水质达标。 4.省第三轮省生态环保督察组4月8日进驻青岛市，生态环境分局将牵头做好督察组交办的信访件办理、督察组现场核查迎检等工作；按照督察组的要求，牵头汇总并上报需我区提供的档案资料；牵头做好督察有关的其他工作。
41 | 争创崂山湾（即墨湾区）国家级美丽海湾，建设美丽海洋。 | 按照生态环境部创建要求及指标体系内容，收集汇总美丽海湾工作材料，编写崂山湾“国家级”美丽海湾摘要、正文和ppt，编写美丽海湾宣传片文案并制作宣传片，做好现场核查准备，争取获得国家级美丽海湾命名。 | 市生态环境局即墨分局 | 指导第三方编写、修改国家级美丽海湾创建评审材料、宣传片。 | 及时对接，做好现场核查准备工作。
42 | 争创国家农村产业融合发展示范园、农业生产全程机械化示范县，引入省土发集团试点建设生态循环农业示范基地，推动段泊岚创建市绿色增粮先行示范区。 | 国家发改委下发申报国家农村产业融合发展示范园通知后，发改局将会同相关部门积极申报，力争将2024年国家农村产业融合发展示范园申报成功。 | 区发展和改革局 | 国家发改委尚未下达申报国家农村产业融合发展示范园通知，下一步将根据上级统一部署启动申报工作。 | 积极对接拟申报的相关区位，做好申报国家农村产业融合发展示范园的各项前期准备工作。
|  | 围绕小麦、玉米等主粮作物，选定段泊岚镇驻地北部1.8万亩耕地，通过改造良田、数联智用、育推良种、集成良法、选用良机、创新良制、延伸链条等手段，打造高标准现代化粮食生产示范典型，带动全区粮食均衡增产。具体任务：1.建设高标准农田15000亩；2.在示范区建设农业数字化监管决策服务中心，打造农业标准化生产管理系统；3.开展小麦育种和玉米制种基地建设，在小麦、玉米生长关键时期，通过培训、观摩、示范展示等措施推广优良品种、先进农机、水肥一体化、小麦一喷三防等粮食绿色增产关键技术，打造吨半粮田。4.建设示范区产业发展运营及粮食烘干、仓储服务中心。5.争创农业生产全程机械化示范县。 | 区农业农村局 | 1.组织技术人员到段泊岚绿色增粮示范区内开展苗情、墒情及病虫情调查，有针对性开展技术指导； 2.完成绿色增粮先行示范区及周边区域镇压0.7万亩，发放控旺促壮药剂3.3万余亩； 3.3月25日，示范区入选青岛市绿色增粮示范区创建名单； 4.完成核心区农业标准化生产管理系统平台软件系统建设； 5.完成水肥一体化项目400亩； 6.启动建设2023年高标准农田建设项目，完成高标准农田发债项目方案设计及招投标工作； 7.研究示范区产业发展运营服务中心选址事宜。 | 根据小麦苗情长势，开展小麦拔节期生产技术指导和增产技术观摩培训；指导示范区小麦“一喷三防”等病虫防控项目实施；2023年高标准农田建设项目完工，高标准农田发债项目开工建设，完成示范区农业数字化监管决策服务中心建设。
42 | 争创国家农村产业融合发展示范园、农业生产全程机械化示范县，引入省土发集团试点建设生态循环农业示范基地，推动段泊岚创建市绿色增粮先行示范区。 | 根据上级发展和改革部门通知要求（暂未下发通知），编制国家农村产业融合发展示范园创建方案，并按程序进行报送，完成申报。 | 移风店镇政府 | 加快创建方案的编制工作，重点对产业基础，创建内容进行完善修改，总体进度完成70％。 | 将根据上级有关文件要求进一步修改完善创建方案。
|  | 1、加快与省土发集团项目洽谈进度，力争年内签署协议； 2、与国企合作开展农村土地化零为整，实现农业生产规模化、机械化、现代化发展；针对高油酸花生的生长和管理需求进行农田建设。 | 灵山街道办事处 | 3月27日省土发集团到灵山街道实地勘察土地，双方继续对合同细节条款进行商讨。 | 加快与省土发集团对接合作具体条款事宜，争取尽快签订合作协议。
|  | 围绕小麦、玉米等主粮作物，选定段泊岚镇驻地北部1.8万亩耕地，通过改造良田、数联智用、育推良种、集成良法、选用良机、创新良制、延伸链条等手段，打造高标准现代化粮食生产示范典型，带动全区粮食均衡增产。具体任务：1.建设高标准农田15000亩；2.在示范区建设农业数字化监管决策服务中心，打造农业标准化生产管理系统；3.开展小麦育种和玉米制种基地建设，在小麦、玉米生长关键时期，通过培训、观摩、示范展示等措施推广优良品种、先进农机、水肥一体化、小麦一喷三防等粮食绿色增产关键技术，打造吨半粮田。4.建设示范区产业发展运营及粮食烘干、仓储服务中心。 | 段泊岚镇政府 | 1.组织技术人员到段泊岚绿色增粮示范区内开展苗情、墒情及病虫情调查，有针对性开展技术指导； 2.完成绿色增粮先行示范区及周边区域镇压7000亩，发放控旺促壮药肥3.3万余亩； 3.3月25日，示范区入选青岛市绿色增粮示范区创建名单； 4.完成核心区农业标准化生产管理系统平台软件系统建设； 5.启动建设2023年高标准农田建设项目，完成高标准农田发债项目方案设计及招投标工作； 6.研究示范区产业发展运营服务中心选址事宜。 | 1.组织示范区内村庄和种植主体协调开展土地流转，推行土地连片规模种植； 2.推广实施小麦水肥一体化增产技术，计划推广面积1000以上； 3.与示范区农业企业联系沟通，就粮食烘干、仓储项目建设确定项目建设方案和用地计划； 4、对接区农业农村局，结实际研究确定示范区新增高标准农田项目建设方案。
43 | 实施品牌强农，支持“段泊丰岚”“香约北安”等品牌发展，提升“采食即墨”美誉度和影响力。 | 立足资源优势，讲好品牌故事，提升“采食即墨”区域公用品牌影响力。一是组织涉农企业参加各类展销会不少于120场（次）；二是创建青岛市级以上知名农产品品牌不少于2个；三是联合镇街举办农民节庆活动不少于4场（次）；四是组织开展产销对接活动，积极帮助生产者找市场，帮助消费者找资源，确保我区农产品产销不断档、供应不断链；五是争取品牌农业宣传经费，举办“采食即墨”专场展销会、农业品牌发展论坛等系列品牌宣传活动，支持“段泊丰岚”“香约北安”等镇街品牌发展，进一步提升我区农业品牌的影响力。 | 区农业农村局 | 制定2024年度品牌农业工作计划，有序开展各项工作；组织企业填报第三批“好品山东”品牌网络申报工作；组织开展即墨区第二届知名农产品品牌评选活动，评选出20个即墨区知名农产品品牌；授权62家单位的72个农产品使用“采食即墨”区域公用品牌标识；对接段泊岚镇和北安街道，积极支持“段泊丰岚”“香约北安”镇街品牌建设。 | 1.召开“2024首届即墨区品牌农业创新发展大会”为即墨区品牌农业发展注入新的活力； 2.组织企业参加山东芒种投资发展有限公司举办的“2024年数字农业、订单农业峰会”，引导和鼓励涉农企业实施订单农业； 3.对接段泊岚镇和北安街道，积极支持“段泊丰岚”“香约北安”镇街品牌建设； 4.组织企业参加各类农产品展销会，积极推介我区优质农产品。
44 | 提升海洋种苗科研能力，推动中国海洋大学科研孵化基地、省海洋生物研究院基地投入使用，黄海水产研究所孵化基地全面开工。 | 推动中国海洋大学科研孵化基地、省海洋生物研究院基地两个项目正式运营，推动黄海水产研究所孵化基地项目签署代建协议并开展施工前期准备工作。 | 区海洋发展局 | 中国海洋大学科研孵化基地项目自来水管网铺设完成，预计5月份验收；省海洋生物研究院基地园区施工基本完成，计划4月份开始进行路面罩油及园区绿化施工；黄海水产研究所孵化基地项目正在准备签署代建协议。 | 中国海洋大学科研孵化基地项目和省海洋生物研究院基地项目完成项目竣工验收流程。
|  | 推动中国海洋大学科研孵化基地、省海洋生物研究院基地两个项目正式运营，推动黄海水产研究所孵化基地项目签署代建协议并开展施工前期准备工作。 | 田横镇政府 | 中国海洋大学科研孵化基地项目完成自来水铺设，预计5月份验收；省海洋生物研究院基地园区施工基本完成，正在准备进行绿化施工；黄海水产研究所孵化基地项目正在就签署代建协议事宜进一步协商。 | 中国海洋大学科研孵化基地项目完成验收交接；推动海洋生物研究院基地园区项目尽快完工；促进黄海水产研究所孵化基地项目与区相关平台公司尽快达成代建协议。
45 | 学习“千万工程”经验，实施“百村示范、千村美丽”行动。持续整治农村人居环境，开展垃圾清理、村容村貌建设等重点攻坚。 | 深入开展农村人居环境整治提升五年行动，以“防反弹、筑机制、固长效”为主线，以“四大堆”清理、村容村貌提升、村周边及路域整治为重点，加强重点区域整治力度，做好长效管护，全面提升人居环境整治成效。 | 区农业农村局 | 组织各镇街持续开展农村人居环境整治提升“防反弹、筑机制、固长效”专项行动。1月31日，印发《青岛市即墨区农村人居环境整治提升“回头看”和五年行动进展中期评估工作实施方案》，组织各镇街对照五年行动目标，围绕“四个是否”开展“回头看”。3月4日，印发《即墨区2024年农村人居环境整治提升工作督查考评办法》，3月4日—10日，区环境提升办组织第三方开展3月份全区农村人居环境整治提升考评工作，共对17个镇街144个村庄村内环境、村周边环境、道路沿线环境整治情况进行实地检查，各镇街于3月18日全部整改完成。开展领导带队督导工作5次，共对10个镇街农村人居环境整治提升情况进行督查，现场查摆问题、研究相关问题解决办法，督促各有关镇街加强机制建设和整治力度，提升村庄整治成效。做好青岛市抽查评估准备工作。 | 持续开展全区农村人居环境整治提升村庄清洁行动，对各镇街村庄进行实地督查，开展领导带队督导工作，指导各镇街加强农村人居环境整治提升工作力度。
46 | 高质量打造北安、温泉乡村振兴示范片区。 | 完成北安宋化泉、温泉“文旅汤上”乡村振兴示范片区二期项目，连片发展，打造主题鲜明，特色彰显，亮点突出的示范片区，带动片区的全面发展。 | 区农业农村局 | 指导相关镇街做好项目规划设计、土地手续办理、开工建设等工作。 | 做好开工建设相关工作，争取二季度施工进度达到30%。
47 | 依托国家城乡融合发展试验区建设，深化承包地、集体建设用地等综合改革。 | 根据2022年1月省自然资源厅有关文件要求，国家指导意见正式出台之前，暂停办理新的农村集体经营性建设用地入市和拟以农村集体经营性建设用地入市方式供地而开展的新增农用地转用审批工作。 | 区自然资源局 | 目前我区已按上级文件要求暂停办理新的农村集体经营性建设用地入市及农用地转用审批工作，待国家指导意见出台后，按照统一部署，开展农村集体经营性建设用地入市工作。 | 目前我区已按上级文件要求暂停办理新的农村集体经营性建设用地入市及农用地转用审批工作，待国家指导意见出台后，按照统一部署，开展农村集体经营性建设用地入市工作。
|  | 以古城自然村和小欧戈庄自然村为试点范围，依托党组织领办合作社—青岛春秋永旺种植专业合作社、青岛小欧新田园农业专业合作社开展土地集中规划管理，解决承包地细碎化问题，以合作社所在村庄为中心，向周围村庄辐射开展。 | 区农业农村局 | 1.根据《农业农村部关于稳妥开展解决承包 地细碎化试点工作的指导意见》，以“承包权不动，经营权连片” 为主要路径。 2.以党组织领办合作社青岛春秋永旺种植专业合作社和青岛小欧新田园农业专业合作社作为解决承包地细碎化试点方案的主体，探索土地集中连片经营模式。 3.在试点范围探索“整村 推进、集中连片”的推进方式。 4.试行“合作社+农户+保底收益”的利益联结方式，确保农户承包的权益，实现土地连片经营。 5.发挥新型农业经营主体作用，推动适度规模经营。制定即墨区解决土地细碎化工作方案。 | 研讨修正承包地细碎化土地使用工作方案，准备实施，准备走访方案涉及村民，了解民情。
48 | 探索盘活农村宅基地，“村企合作”促进宅基地流转增值。 | 积极对接龙泉街道汪河水南村、汪河水北村，鳌山卫街道鳌角石村，指导其结合自身环境资源优势盘活闲置农房，进一步推动全区闲置农房盘活利用工作横向发展。 | 区农业农村局 | 学习莱西市闲置房屋盘活工作经验，积极参与青岛市农业农村局组织的全市农村改革和合作经济现场会，交流学习各区市经验。 | 指导龙泉街道和鳌山卫街道分别对汪河水南村、汪河水北村和鳌角石村闲置宅基地情况进行调查摸底，包括闲置数量、面积、位置分布、盘活意愿等信息，逐步建立台账。
49 | 加快发展乡村文旅，支持温泉创建省旅游民宿集聚区，莲花田园争创国家3A级景区。 | 力争温泉街道通过省旅游民宿集聚区建设培育单位验收；支持莲花田园按照3A级景区标准完善基础设施。 | 区文化和旅游局 | 温泉街道正在研究制定旅游民宿集聚区体制机制，山里民宿项目方正在与村庄探讨租赁房屋事宜，正在进行设计方案的完善。龙泉街道已与旅投公司进行座谈对接，并实地考察街道相关旅游景点设施，针对景区打造交换想法意见。 | 加强景区创建指导，督促基础设施的完善，加强宣传推介。
50 | 突出强村富民，发展乡村主导产业，完善“联建富”工作机制，做好“产村人”融合文章，实现业兴、村美、民富。 | 指导镇街因地制宜审慎成立强村共富公司，推动强村共富公司规范运行、高质量发展。打造4-5个正常运营，有收益的强村共富公司，增加村集体收入。 | 区农业农村局 | 指导镇街利用乡村公共资源共享行动的成果，研判镇街实际情况和资源优势，形成初步的强村共富公司的成立及运营计划。 | 指导镇街利用乡村公共资源共享行动及三资侵占挪用专项整治工作的成果，整合盘活各类闲置资源，研判后，形成初步的强村共富公司的成立及运营计划。
51 | 按要求完成政府机构改革任务。 | 1.按程序将区级机构改革方案向青岛报批。 2.待方案批复后，制定区级机构改革实施意见，适时召开机构改革动员部署会议，部署改革各项工作任务。 3.有序组织完成有关政府工作部门班子配备、挂牌运行、人员转隶、资产处置、办公用房调整、公务用车调配、档案移交等工作。 4.对新组建、机构职能调整较大的政府工作部门，拟订机构编制调整文件，修订“三定”规定。 5.做好上级对我区机构改革评估和督查相关工作。 | 区委机构编制委员会办公室 | 围绕我区机构改革方案，与市委编办沟通面商；经有关会议审议后，按程序向市委、市政府报批我区机构改革方案；制定区级机构改革实施意见；组织召开全区机构改革动员部署会议。 | 1.组织完成有关部门班子配备、挂牌运行、人员转隶等工作； 2.组织完成有关部门资产处置、办公用房调整、公务用车调配、档案移交等工作； 3.对新组建、机构职能调整较大的政府工作部门，拟订机构编制调整文件，修订“三定”规定； 4.对政府工作部门机构改革情况进行调研评估； 5.做好上级对我区机构改革组织实施工作评估和督查工作。
52 | 加大项目审批服务改革力度，推出“拿地即开工”“竣工即投产”2.0新模式。 | 拿地即开工2.0：在流程再造、精简环节、提高效率上下功夫，推进并联审批，优化提升社会投资项目改革，保障项目签订土地出让合同后，同步发放企业投资项目备案、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证。 竣工即投产2.0：对项目审批、竣工验收等流程与企业投产环节进行深度融合优化，创新项目审批和竣工验收机制，实现预验即试产、竣工即投产，最大程度让企业早投产、早受益。 | 区行政审批服务局 | 竣工即投产2.0：通过实地走访、座谈等方式调研，对前期方案实施中企业反映的问题制定了相应的改善措施，已起草完成“竣工即投产”2.0实施方案并征求了相关部门意见，根据反馈意见进行了修改完善，目前正在准备发文实施。 拿地即开工2.0：通过实地走访、座谈等方式调研，对前期方案实施中企业反映的问题制定了相应的改善措施，已起草完成“拿地即开工”2.0实施方案并征求了相关部门意见，目前正在准备发文实施。 | 4月正式发文实施，加大政策宣传力度，提高政策知晓率，促进政策落地落实。
53 | 深入推进“亩产效益”综合评价改革，落实差异化用地、用电、奖补等要求。 | 按时序进度开展2023年度工业企业“亩产效益”综合评价，分区域、分行业进行综合分析，加强评价结果运用，落实差异化用地、用电、奖补等要求。 | 区工业和信息化局 | 对接上级部门，初步确定工业企业“亩产效益”评价采用以部门提供为主，企业补充核实的数据采集方式。 | 根据省市工作进度安排，统筹部署2023年度“工业企业”亩产效益评价。
54 | 深化招商体制改革，完善全过程管理、全要素保障的项目闭环服务机制。 | 完善招商引资流程管理，制定并下发《即墨区招商引资项目落地工作办法》，建立全区亿元以上项目信息收集、评估研判、洽谈推进、落地决策、督查考核的招商引资全流程闭环管理服务机制。 | 区招商引资促进委员会办公室 | 1.已于3月25日将《关于成立青岛市即墨区高质量招商引资指挥部体系有关情况的汇报》（讨论稿）和《青岛市即墨区高质量招商引资“一盘棋”统筹落地工作办法》（讨论稿）提报区政府常务会通过。 2.已于4月7日将《关于成立青岛市即墨区高质量招商引资指挥部体系的汇报》（讨论稿）提报区委常委会会议通过。 | 近期下发《青岛市即墨区高质量招商引资指挥部体系》和《青岛市即墨区高质量招商引资“一盘棋”统筹落地工作办法》。
55 | 实施区属国有企业改革深化提升行动，优化国有资本布局，健全市场化运行机制，着力防范化解债务风险。 | 结合即墨区属国有企业实际，研究制定即墨区国有企业改革深化提升行动实施方案，巩固国企改革三年行动成果，乘势而上实施国企改革深化提升行动。根据上级关于城投类公司整合的部署要求，确定整合具体路径和方式，分步组织实施，在12月底前，将城投类公司控制在4家以内。指导区属企业树牢市场化运营理念，加快市场转型步伐。把防控债务风险作为监管重点，切实做好债务风险防控工作，确保不发生债务违约问题。 | 区国有资产运营服务中心 | 1.下发《关于开展2023年度区属企业检查及考核有关事项的通知》及《区属企业专项检查工作方案》，对城投公司人员薪酬、投融资、重大资金支出和资产管理等关键环节，会同审计局开展全面检查。 2.形成《青岛市即墨区国有资产运营服务中心关于区属企业2024年还款和融资计划情况的报告》，报区政府批准。 3.根据上级关于债务风险化解有关要求，组织我区城投类公司全面摸排资金、资产、资源家底情况，建立可变现资产工作台账。根据摸清资产底数，结合城投类公司实际情况，制定具体变现计划和实施方案，分类研究变现路径。 4.就城投类公司整合有关工作事项与其他区市进行对接，了解周边区市情况，结合即墨区实际，研究我区城投类公司具体整合路径，研究制定我区城投类公司整合方案，加快推进城投类公司整合工作。 5.按照青岛市委办公厅、青岛市政府办公厅《关于印发<青岛市国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）>的通知》，结合即墨区属国有企业实际，正在研究制定即墨区国有企业改革深化提升行动实施方案。 | 开展国企改革深化提升行动，研究制定深化提升行动实施方案，推动新一轮国企改革走深走实。加快城投类公司整合工作，完善整合工作方案，严格落实“6-3-1”偿债工作机制，依托国资在线监管系统，提前6个月以上掌握企业需兑付债务到期情况，提前3个月以上掌握企业偿付资金安排，督促企业1个月以上资金落实到位，实现风险早识别、早预警、早处置，严防公开市场债券违约风险。
56 | 探索建设群众诉求解决大平台，打造数据互通、功能完善、执行有力的社会治理模式，努力实现“走进一扇门、办结所有事”。 | 依托全区社会治理综合信息平台，打通12345热线平台、即诉即办平台和网格化平台之间的数据壁垒，搭建“上下贯通、左右衔接、互联共享”的诉求信息共享处置大平台。加强团队建设和业务培训、优化办理机制、“下沉式督导”、强化督办通报、数据分析预警等措施，构建起群众诉求事件“一网统筹、联动处置”的工作体系，进一步增强群众重点诉求超前防范、精准化解能力，不断提高事件办理的解决率和满意率。 | 区社会治理指挥中心 | 一季度以来，主要围绕诉求信息共享处置大平台建设可行性探索和人员工作素质提升重点发力。综合民生诉求不同维度、不同层面采集分析数据，在结合我区实际情况基础上探索实行互联互通和资源共享的可行性。坚持刀刃向内，按照交办系统受理渠道，优化工作流程，将区级政务热线工作人员分成七个专业组，并完善工作人员考核细则，实行轮岗轮训、严格规范平台转办要求，把好民生诉求办理工作“第一道关”。制发工作通知，正式开展2024年度网格员“入户入心”活动，要求自3月份开始、原则上于10月底前完成。目前，各镇街已按照工作要求，切实加强工作调度，全面部署开展“入户入心”活动。 | 下一步，区社会治理指挥中心将继续开发建设诉求信息共享处置大平台，结合实际工作需求对数据等技术层面和诉求等业务层面着力完善；同时深入推进“精网微格”建设，壮大“楼栋长、街巷长”队伍，推动全区网格化工作提质增效。
57 | 实施新一轮营商环境创新提升行动。 | 探索建立健全营商环境政策创新机制、问题处置长效机制、政策宣传机制、考核机制、部门联动协同机制等体制机制，突破难点堵点问题，积极争取上级支持，在打造一流营商环境上实现新突破。 | 区优化营商环境工作专班办公室 | 1.对全区优化营商环境情况进行了深入的调研分析，形成了《关于全区优化营商环境情况的报告》，并提交区政府常务会议、区委常委会研究。 2.制发通知要求优化营商环境各相关单位结合行业领域最新改革要求，研究提出今年以来正在开展或计划推出的在市级以上领先或首推的优化营商环境改革创新举措，初步梳理形成全区33个单位76条创新举措。为确保每项措施的创新性及可操作性，分批次召开了优化营商环境改革创新工作调度会议，一对一座谈研究本行业本部门优化营商环境改革创新工作。 3.组织召开全区营商环境整改问题回头看会议，对各类问题自查整改，举一反三。 | 1.对各部门提报的创新举措进一步修改完善，形成《即墨区2024年营商环境优化提升若干措施》，以正式文件印发，提升我区营商环境。 2.通过开展座谈会、企业走访等活动，收集营商环境方面的问题建议，分解责任，督促各相关部门督促落实。
58 | 加快“数字政府”建设，搭建“数字惠民”场景，提升社保、医疗等领域数字化服务水平；拓展“高效办成一件事”场景，电子证照用证事项达到1500项以上。 | 深化“无证明城市”建设,电子证照用证事项达到1500项以上 | 区大数据与电子政务服务中心 | 已对接民政局、自然资源局、人社局等第一批业务部门，正在根据对接情况梳理调整各单位依申请政务服务事项使用电子证照证明情况。 | 汇总第一批业务部门反馈情况，新增或调整依申请政务服务事项使用电子证照证明情况，事项总数不少于1000项，形成2024年第一批“用证”事项清单。
|  | 工作内容：1.按照上级部署要求，推动国家13项、省级100项“一件事”高效办理，不断提升企业群众满意度、获得感。2.加强改革创新，突出地域特色，创新打造符合我区实际的“高效办成一件事”特色场景。 任务目标：推动线上线下政务服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理。 | 区行政审批服务局 | 配合青岛市行政审批局完成特色“高效办成一件事”清单征集工作，收集报送“高效办成一件事”特色清单12项。其中，青岛特色“一件事”有“温泉民宿”开办一件事等4项，青岛涉企服务“一类事”场景有推出工业厂房“竣工即投产”改革+人才招聘服务“一类事”4项，青岛都市圈政务服务跨域通办“一件事”有药店“一件事”等4项。同时，规划在即墨古城试点打造政务服务e站，目前已完成服务e站选址工作，正在开展人员培训。 | 1.根据青岛市行政审批局统一部署安排，聚力推进“高效办成一件事”国家13项、省级100项重点事项清单办理。 2.积极打造我区特色“高效办成一件事”场景，加强古城政务服务e站人员培训、便民指导，提高便利化、规范化水平。
59 | 优化提升法治化营商环境，动态调整企业“不罚轻罚”清单，建立健全涉企执法检查回访机制，让服务企业更有力度、执法检查更有温度。 | 全面推进“服务型”执法，推动包容审慎监管，动态调整、推动落实“不罚轻罚”事项清单，做到宽严相济、法理相容,让监管既有力度又有温度。深入推进涉企执法阳光监督工作，建立企业执法监督联系点，重点加强对涉企行政检查的监督，落实涉企行政检查定期回访机制，优化法治化营商环境。开展执法监督与“12345”政务热线联动，积极拓宽行政执法监督渠道，以大数据分析为依托，强化重点监督，提升便民服务热线办理质量，提高依法行政水平。 | 区司法局 | 1.在区政府常务会举办《行政复议法》专题讲座培训。 2.印发了《即墨区行政执法规范化专项治理工作方案》，从行政执法制度不完善、行政执法程序不规范、行政处罚案件办理不到位等5个方面，梳理了17条具体问题，形成行政执法不规范问题专项治理清单，共整理11个行政执法单位123条具体问题，确定185条对应整改措施。 3.印发了《即墨区司法局关于部署开展行政执法突出问题专项整治的通知》。经各相关单位自查自纠、区司法局督促整改，目前已有14个行政执法单位，自查并纠正各类执法问题40余条。 4.深入推进涉企执法阳光监督工作，统筹协调区工信局、民政局以及各镇(街道）提报即墨辖区内具有代表性的行业协会、商会、民营企业等设立执法监督联系点，重点加强对涉企行政检查的监督，落实涉企行政检查定期回访机制，规范涉企行政检查行为。 | 1.加大对《行政复议法》的培训力度，持续开展专题培训。 2.深入推进涉企执法阳光监督试点，督促部门完善行政检查及回访台账。
60 | 更大力度抓招商，注重以商招商、以乡招商、以情招商，加强专业招商、精准招商、上门招商，依托“港澳山东周”等推介活动，深化与世界五百强、行业龙头企业、领军企业联系，新签约落地一批投资过亿元的优质产业项目。 | 注重以商招商、以乡招商、以情招商，加强专业招商、精准招商、上门招商，依托“港澳山东周”等推介活动，扩大朋友圈，丰富招引渠道，充分整合全区“人脉”“客商”等资源，开展“亲情招商”。加强与世界五百强、行业龙头企业、领军企业联系。全年计划招引亿元项目80个以上。 | 区招商引资促进委员会办公室 | 1.根据青岛市商务局《2024青岛市招商引资行动计划》修改完善我区招商引资行动计划；根据目前产业现状修改完善我区产业链招商图谱； 2.制定全区亿元以上项目清单，一季度召开6次项目调度会，加快推进项目签约落地；一季度先后赴上海、杭州、成都、北京、台州等地开展招商引资活动，与上海圆通速递有限公司、顺丰速递公司、阿里云计算有限公司、北京灵雀云科技有限公司、镁佳（北京）科技有限公司、百度智能网联项目等20余家企业进行合作洽谈，争取项目合作。 | 1.拓宽招商信息渠道。进一步加强与各地商会、行业协会、科研院所的联系，积极参加行业展会，深化与目标企业的交流，邀请国内外知名企业到我区参观考察；加强与国央企的对接沟通，深挖国央企项目；充分利用“链主”企业资源优势，以商招商补链强链；借助德国、日本、香港等9个境外招商中心，加强引进外资项目力度；依托有资源的第三方机构和即墨本土企业家，在北、上、广、深等地设立外地招商工作站，积极赴京津冀、长三角等优势区位以及山西、四川等西部地区开展招商活动。 2.抓实项目引进落地。聚焦项目引进落地过程中的重点环节，协同相关职能部门做好项目签约、开工纳统、竣工投产等各个关键节点的有关工作，做好全区闲置土地、厂房、楼宇等要素资源的摸排登记和定期更新，为项目匹配引进提供要素保障，统筹好一汽解放微卡、圆通速递胶东区域总部及航空枢纽基地和海尔新能源基地等亿元以上项目的全过程推进。
61 | 更大力度引外资，利用境外融资、私募基金等渠道引进外资项目，引导存量外资企业未分配利润继续投资。 | 实际利用外资实现“强基、量稳、提质”，加大“挖存促增、引制引高”（挖存量外资企业促进增资，引进制造业外资和引进高技术产业外资）,聚焦新能源、境外融资、私募基金等板块，创新利用外资方式，实现外资高质量发展。 | 区商务局 | 截至3月31日，我区实际利用外资4271万美元，其中在私募基金领域，促进德南基金项目到账1550万美元；存量项目方面，重点促进了华山生化增资到账200万美元、东洋热交换增资570万美元、博世恩特种车辆增资到账30万美元；重点项目方面，促中电建海上光伏项目到账1011万美元，新禾户外到账850万美元；在谈项目方面，重点跟进服务卢卡多堡高端养老项目、木棉花酒店项目，协助项目办理注册、增资流程，加快项目到账进程。 | 一是完善重点外资项目推进机制，全力保障外资到账，重点推动穗禾研发中心、卢卡多堡高端养老社区、木棉花酒店、圆通商贸科创园、五矿资本等在谈项目尽快落地到账。二是继续稳存量促增量，推动存量企业增资扩股为，重点推动瑞士海斯特泵业、韩国韩昌鞋业实现增资。
62 | 更大力度稳外贸，鼓励企业“出海”拓市场，促进二手车本地出口，推进奇瑞汽车KD件出口项目落地；搭建市场采购贸易商品展示交易中心，持续做大跨境电商等新业态。 | 抢抓开拓二手车出口支持政策，指导开展二手车出口业务，增强高水平对外开放内生动力。搭建市场采购贸易商品展示交易中心，持续做大跨境电商等新业态。 | 区商务局 | 指导企业做好申领二手车出口许可证工作，3月21日青岛名玺国际供应链管理有限公司成为青岛市第一批通过二手车出口备案的企业，也是我区第一家通过的二手车出口企业。 | 1.继续指导企业申领二手车许可证，进一步推动二手车本地出口业务。 2.积极对接商贸城管委，发挥本地产业特色，打造市场采购贸易商品展示交易中心，带动青岛市特色优质产品出口，拓展市场采购贸易增量。
|  | 促进奇瑞KD车间项目签约落地并于年内完成主体施工；鼓励汽车企业开展外贸业务，参加境外专业汽车展会，充分发挥海运优势，促进一汽解放、奇瑞汽车扩大出口销量，提高产能利用率。加强与项目方和上级部门对接，推动一汽青岛公司进出口项目尽快落地，争取实现解放出口业务本地纳统。 | 汽车产业新城管委 | 1.城鑫公司、奇瑞公司已完成奇瑞KD冲压扩建项目补充协议签署，目前正在履行区政府签署程序，项目已完成立项； 2.加强与一汽解放、奇瑞等汽车企业的沟通联系，促进企业扩大出口销量。 | 1.助推汽车企业开展外贸业务，参加境外专业汽车展会，充分发挥青岛市海运优势，积极促进一汽解放、奇瑞汽车扩大出口销量。 2.加强与一汽集团高层沟通交流，争取一汽解放进出口公司项目落地，将即墨地区生产的用于出口的汽车在本地报关出口，实现本地纳统。同时，加快推进奇瑞KD件出口项目建设。
|  | 依托市场采购贸易服务中心，为市场商户、采购商、贸易公司、货代公司及报关行提供咨询、登记、审批、培训等服务，优化市场采购贸易出口流程。搭建市场采购贸易商品展示中心，推动试点政策吸引特色优势外贸产业集群入驻，丰富市场商品供给，扩大试点市场范围。 | 国际商贸城管委 | 2024年一季度，市场采购贸易联网信息平台备案各类主体共67家，其中商户16家，代理商24家，采购商27家。出口货物4590票，平台统计出口额2.61亿美元（合人民币18.56亿元）,其中即墨区1.05亿美元，合人民币7.49亿元。主要出口商品为五金制品、纺织品、石料制品等；主要出口国为韩国、日本、美国、菲律宾等。 | 深入走访调研我区外贸企业，全区位、多方面渗透试点工作，让更多中小微企业享受政策红利。积极对接上级商务部门，定期组织人员到青岛其他区、市开展政策宣讲，提高市场采购贸易的知晓度，吸引企业来即墨开展市场采购贸易业务，分片区组织中小微企业业务培训。
63 | 加快女岛港二期建设。 | 1.完成输缆通道建设。 2.完成检疫查验用房建设。 | 区城市旅游开发投资有限公司 | 输缆通道桩基检测完成，钢结构加工完成20%。 | 有序推进输缆通道建设，房屋拆除完成后启动二期其他建设内容。
| 加快横门湾码头建设。 | 待《青岛港总体规划（2035年）》审批完成后，进行填海造地项目实施 | 区城市开发投资有限公司 | 3月18日，《青岛港总体规划（2035年）》已报送至交通部，尚未批复。 | 待《青岛港总体规划（2035年）》交通部审批完成后进行，招标确定施工单位后进行填海。
64 | 新改建金茂小学等中小学、幼儿园8处。 | 建成启用金茂小学等4所学校，建设4所幼儿园，进一步扩增学位供给，改善办学条件。 | 区教育和体育局 | 1.新建金茂小学：教学楼、综合楼完成二次结构，正在进行室外保温施工，精装材料逐步进场，警卫室完成主体施工，回填完成，落实室外绿化方案，操场、车库完成场平。 2.新建蓝谷领海学校：主体建筑均已完工，已完成内外墙装饰装修，消防、通风、空调等管道安装完成20%，室内精装完成10%。 3.新建数字装备园实验小学：已完成主体、二次结构，内外墙、消防、通风、地面、防水等工程，地下管线完成90%，北侧围墙加固整修完成95%，地下室消防安装已完成。 4.段泊岚刘家庄小学综合楼项目：目前主体工程已完工，正在进行室内装饰装修工程施工、室外配套工程施工。 5.新建开发区局属幼儿园进行基础施工，移风官庄幼儿园进行室外装修，移风八里庄幼儿园进行室内外装修，环秀人才综合体幼儿园进行室内装修。 | 区教育体育局督促项目责任单位按预定时间节点加快建设进度。随项目建设提前筹备新校启用事宜。
65 | 建成交付职业教育园，整合资源促进职业教育创新发展。 | 随着职业教育园的建设进度，研究整合全区职教资源。根据山东省教育厅《关于优化职业教育专业设置的指导意见》（鲁教职发〔2023〕1号）要求，结合我区生源变化、师资需求、产业发展情况等，对我区个别中职专业进行调整。 | 区教育和体育局 | 区教育体育局分管领导带领职教科、教研室相关人员到一职专、二职专、一职高三所职业学校开展座谈会议，听取学校意见；到西海岸新区、胶州市学习借鉴职业教育办学及管理先进经验。 | 根据山东省教育厅《关于优化职业教育专业设置的指导意见》进行市场调研。
|  | 区职业教育园项目建设完成，整体交付使用。 | 区城市开发投资有限公司 | 项目一期工程已完成装饰装修施工，正在进行机电安装。 项目二期除3号楼外已完成抹灰施工，正在进行装饰装修施工；3号楼于4月2日正式开工建设，正在进行主体结构施工。 | 项目除3号楼外于2024年9月份竣工；3号楼于2024年11月份竣工。
66 | 深化“名校办分校、老校带新校、城区托镇街”办学模式，持续提升办学质量。优化农村教育资源，稳步撤并小规模学校。加强师德师风建设，培育高素质教师队伍。 | 1.深化集团办学内涵，探索集团办学新模式，加强资金支持，推动集团办学效益最大化，稳步撤并小规模学校，持续提升城乡办学质量，办好老百姓家门口的好学校。 2.抓好师德师风建设，规范教师从教行为。 3.通过教学视导、协作体教研、常规教研、专题教研、菜单式教研及区级教学能手评选、青年教师培训等措施，向农村学校倾斜，不断提高师资水平，提升教学质量。 | 区教育和体育局 | 1.各教育集团制定了工作计划，签订集团办学协议，确立学期教研活动安排，进行了集备、协作体教研等教学研究活动，开展集团内教师交流。 2.下发《关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》，落实师德师风作为教师评价第一标准要求，坚持全员全过程全方位师德师风，开展师德教育系列活动，全面提升教师队伍思想政治素质和师德师风水平。组织全区教职工观看《开学第一课》，撰写心得体会，并依托师德教育月开展师德教育活动。 3.完成19所农村学校教学视导，推动教学质量提升。 | 各教育集团组织开展教研、教师培训活动。开展教师理想信念专题教育。开展协作体、常规教研、专题教研、菜单式教研、强镇筑基等专项活动，召开教学视导反馈会，对学校教学管理、课堂教学、一模质量分析进行反馈。
67 | 逐步启用东部医疗中心，推动结核病防治中心、区第二人民医院竣工交付，中医院感染科门诊楼、精神卫生中心病房楼投入使用，中医院北院区基本完工。 | 结核病防治中心竣工验收。 | 区卫生健康局 | 1.前期手续办理工作已全部完成，完成了土地证更换及施工许可证办理。 2.工程建设方面，一季度完成主体封顶，项目整体二次结构施工已完成40%。 | 区卫生健康局加快组织完成项目建设，6月底前完成二次结构施工。
|  | 1.疾病预防控制中心。完成验收、手续办理。 2.妇幼保健计划生育服务中心。完成施工建设，完成验收、手续办理。 3.即墨区人民医院东院区。完成施工建设，完成验收、手续办理。 | 区城市旅游开发投资有限公司 | 1.疾病预防控制中心。正在进行验收、手续办理。 2.妇幼保健计划生育服务中心。机电工程完成，装修进度至55%。 3.即墨区人民医院东院区（专业科室除外）。行政会议中心施工建设完成95%；人防车库施工建设完成80%；综合楼、病房楼机电安装完成85%，装修工作完成50%； | 1.积极与职能部门对接，加快手续办理进度。 2.督促施工单位根据全年工作计划，加快施工进度。 3.与设计院沟通专业科室设计进度，加快蓝图出具进度。
|  | 中医院改扩建：项目建设完成，具备交付条件。 精神卫生中心：项目建设完成，具备交付条件。 即墨区第二人民医院：完成竣工验收及交付。 中医院北院区：二次结构施工100%；机电安装20%、室外综合管网60%、内装20%。 | 区国际商贸城开发投资有限公司 | 中医院北院区:基坑垫层筏板施工完成92%，整个地下车库顶板完成63%。门诊楼钢结构安装总体达到70%，楼承板铺设完成25%。病房楼基础负一钢结构安装完成，二三层安装部分钢结构；感染楼钢结构封顶，楼承板安装完成。综合楼钢结构封顶，楼承板安装完成已浇筑一层混凝土。北侧人防区域地下正负零顶板完成；停车楼独立基础及回填土施工完成，钢结构完成二层安装。 即墨区第二人民医院:发热门诊：外墙施工完成80%，装修施工80%，机电安装完成80%；业务综合楼：外墙施工完成95%，装修施工95%，机电安装完成90%；医技综合楼：住院楼装修施工完成20%，门诊楼装修施工完成10%，机电安装完成60%；停车楼：主体结构完成。 精神卫生中心改扩建：正在进行装修收尾，设备调试及验收准备工作。 中医院改扩建:已完成竣工验收。 | 中医院改扩建：已完成竣工验收。 精神卫生中心改扩建：继续进行装修收尾、设备调试工作以及验收前的各项准备工作。 即墨区第二人民医院：发热门诊：外墙施工完成95%，装修施工95%，机电安装完成95%；业务综合楼：外墙施工完成95%，装修施工95%，机电安装完成95%；医技综合楼：住院楼装修施工完成50%，门诊楼装修施工完成30%，机电安装完成80%；停车楼：二次结构完成。 中医院北院区：感染楼完成楼承板的机电预留预埋，完成整体的楼承板浇筑施工。综合楼到4月底完成机电预留预埋，完成一至三层的楼承板浇筑。门诊楼完成a2～b3区域楼承板一二层混凝土浇筑。
68 | 深化职工医保门诊共济等改革，落实生育津贴免申即享，实施医保一站式支付结报，降低群众就医负担。 | 1.提高年度支付限额和报销比例；基层、二级、三级定点医疗机构报销比例分别提高至80%、70%、60%，退休人员报销比例5%；在职职工年度支付限额提高至6000元，退休职工年度支付限额提高至7000元。 2.符合条件的参保职工，在生育出院结算时，同步“无感”申请生育津贴。 3.深化医保移动支付应用，实现医保统筹支付、医保个账支付、医疗救助和个人自付多种支付 “一个入口、统一支付”。5月底全区三级医疗机构实现移动支付工作。 | 区医疗保障局 | 门诊共济改革：已完成。 生育津贴免申即享：即墨区6家生育定点医疗机构已经全部完成系统改造并正式运行，生育津贴免申即享已实现全区生育定点医疗机构全覆盖。 移动支付：即墨区三级医疗机构（区人民医院、区中医院、脑康心理医院）已完成医保移动支付建设，已面向群众，在院端进行试运行，并根据实际运行情况进行优化。 | 门诊共济改革：持续做好职工医保门诊共济改革等政策的风险监测工作。进一步加强职工门诊共济改革相关政策宣传，引导参保人合理就医。 生育津贴免申即享：加强生育津贴免申即享业务经办督导工作，及时协调和解决定点医院实际经办过程中遇到的问题，建立双向动态联系，加强业务培训，及时对辖区内各定点医疗机构进行指导，确保按时准确发放生育津贴待遇。 移动支付：继续优化院端就医流程，优化结算、退费等事项，确保移动支付顺畅结算。
69 | 大力建设青年发展友好型城市，吸引年轻人来即就业创业。 | 通过强化组织引领、升级阵地服务、运营特色项目，健全优化青年创业就业和人才服务环境。计划举办青年实习实践活动2场、青年就业招聘活动至少1场、返家乡观摩走访至少1次、青年交友联谊活动1场、青春社区活动至少2场等，满足青年多样化、多层次发展需求，以友好之城待青年有为。 | 共青团即墨区委 | 1.顺利举办2024年寒假大学生返家乡实习实践活动，为大学生提供政企实习岗位。 2.联合区人社局举办“青鸟计划·唯才唯青岛”青年人才招聘活动。 3.开展“青春伴旅”志愿服务活动帮助乘客出行。 4.3月31日山东大学（青岛）专场招聘会成功举办。招聘会共有120家企业参与，其中即墨区大型上市公司、新型领域企业、民营企业代表、科研院所等机构40余家，共提供岗位3000余个，覆盖信息技术、生物医药等行业。现场青岛市即墨区高层次人才服务专员向山东大学（青岛）师生推介本地人才政策，送上人才政策“小红书”和人才服务“大礼包”，众多学生驻足了解，讲解员耐心答疑，引导优秀青年人才感知即墨区人才发展环境、产业优势，留即就业创业。 | 升级优化青年驿站运营管理服务，打造青年驿站人才服务新阵地。举办校地共建活动，引导青年学子下基层进社区，开展“爱心义剪”、“城市文明志愿服务”、“科普课堂”活动，吸引青年人才了解即墨、走进即墨、建设即墨。
70 | 实现向日葵亲子小屋、计生特殊家庭“暖心家园”镇街全覆盖。 | 各镇街建设一处“向日葵亲子小屋”，为即墨区0-3岁家庭提供每周定期提供免费照护服务，将优生优育、婴幼儿照护和科学养育理念、知识和服务技能送进家庭，提高婴幼儿监护人科学育儿意识和能力，促进儿童特别是婴幼儿健康茁壮成长，缓解“幼有所育”难题。各镇街建设一处“暖心家园”开展“5+N”品牌服务活动（集体庆生、知识讲座、文体活动、交流联谊、入户关怀及其他自助互助公益性主题特色活动），为计生特殊家庭提供服务。 | 区卫生健康局 | 3月28日，各镇街计生协完成“向日葵亲子小屋”选址并进行申报；3月29日，各镇街计生协完成“暖心家园”选址并进行申报，按照青岛市级的标准进行审核。 | 区计生协进行现场认定“向日葵亲子小屋”和“暖心家园”。
71 | 开展基本医疗保险参保扩面专项行动，扩大职工基本养老保险覆盖面。 | 严格落实省、市关于扩大职工基本养老保险覆盖面要求，推动社保服务提质增效，推动社会保险应参尽参，应保尽保。 | 区人力资源和社会保障局 | 组织辖区内工商银行、农商银行等社会保障卡合作银行，深入社区、企业、学校、居民家中，开展“全民参保用卡真好”主题宣传，全面推进“社会保障卡惠民服务季”活动。通过开展“让服务走出去，让群众走进来”活动，采取上门服务、开通适老绿色通道等措施，进一步提高群众使用社保卡的服务体验，让群众真正知卡、懂卡、用卡，让社保卡更好地融入群众生活，真正成为人民群众的“幸福卡”“放心卡”。 | 采取线上线下多种形式开展社保政策宣传活动，营造养老保险扩面工作良好氛围。
71 | 开展基本医疗保险参保扩面专项行动，扩大职工基本养老保险覆盖面。 | 1.对比2023年参保但2024年未参保居民参保数据，争取这部分居民参保。 2.争取新生儿全部参保。 3.对接教体部门进一步争取学生全员参保。 | 区医疗保障局 | 根据青岛市局下发医疗保险参保扩面的6000人工作目标，分步推进参保扩面工作，一是根据市局下发的24218人未参保进行重点梳理，删除外地人口11157人，剩余13061人按照各镇街划分，由镇街按照名单逐一宣传动员，截至目前累计完成居民参保新增3950人。二是联合卫健局对4家有妇产科资质的医院（人民医院、中医院、当代妇产医院、昌德妇女儿童医院）进行参保培训，加强新生儿的参保宣传，通过发放《新生儿参保指南》，做好“出生一件事”工作，避免了新生儿“漏保”、家长“多处跑、多次跑”现象。 | 1.持续做好参保扩面工作。通过“医保小课堂”、多媒体宣传等多种形式开展参保宣传，线上线下相结合，提高群众医保政策知晓率、参保积极性。 2.集中力量深挖扩面潜在资源。联合人社部门比对系统数据，筛选已缴社保未缴医保企业，精准动员用人单位及时参保，切实维护好劳动者合法权益。
72 | 建立党建引领社会救助新机制，健全分层分类救助新体系，强化低收入人口动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 1.充分发挥党建引领作用，全面打造完善“红色助联体”，构建“党建+社会救助”工作联动机制，强化低收入人口监测，健全以基本生活救助为基础，专项救助为支撑，急难救助为辅助，慈善救助等社会力量参与为补充的分层分类社会救助体系。 2.加强民政部门低收入人口动态监测和常态化帮扶工作与乡村振兴部门防返贫帮扶工作衔接，将符合条件对象及时纳入常态化救助帮扶范围。 | 区民政局 | 3月4日，在北安街道召开党建引领社会救助高质量发展工作会议，组织各镇街和相关部门进行了现场观摩，对全区党建引领社会救助工作进行全面部署，青岛市民政局领导列席指导。3月20日，青岛市民政局党组书记、局长车景华一行到我区调研党建引领社会救助高质量发展改革创新工作，支持我区争创青岛市委改革创新项目，并推荐争创民政部改革创新事项。 | 拟于4月份召开党建引领社会救助工作联席会议，会同镇街、部门研究完善机制措施，调度推进工作；争取4月中旬青岛市在我区召开现场推进会议；4月-6月上旬，逐个镇街督导推进工作进度，重点打造3-4个样板镇街；6月中旬，全面运行17处镇街“一镇（街）一特色”的“红色助联体”矩阵，初步形成覆盖全域的党建引领社会救助高质量发展工作模式；6月底前，阶段性总结，完善运行以“红色助联体”为载体的党建引领社会救助工作模式，筹备召开青岛市级现场会议，推广经验到全市；7月上旬，提炼经验做法，积极争取上级支持，争创改革创新项目和成果。
72 | 建立党建引领社会救助新机制，健全分层分类救助新体系，强化低收入人口动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 有效衔接社会救助新机制，严格落实“四个不摘”要求，对全区脱贫享受政策户，持续落实好衔接期内各项政策措施，巩固“两不愁三保障”成果。坚持定期全面排查与每月动态监测相结合，实施部门和镇街“上下联动”的工作机制，通过数据预警排查、干部日常走访等途径，及时发现致贫风险，采取针对性帮扶措施，及时消除返贫致贫。做到应纳尽纳、应扶尽扶。坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 区农业农村局 | 1.健全防返贫动态监测预警帮扶机制，通过与行业部门的数据共享、比对，构建行业部门与镇街联动工作机制，每月常态化开展防返贫动态监测工作，一季度共核查各类预警信息4700余条。 2.根据青岛市统一部署，3月22日召开即墨区召开全区防返贫“回头看”集中排查工作暨巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训会议。对各镇街巩固脱贫攻坚成果工作的分管负责人，镇（街）乡村振兴办（扶贫办）负责同志，业务人员等开展培训。重点培训防返贫动态监测及持续落实好衔接期内各项政策等内容。 | 持续落实好衔接期内各项政策措施，巩固“两不愁三保障”成果。做好部门预警信息反馈，督促各镇街通过农户自主申报、预警信息核实，全面摸排等方式开展监测。
73 | 做好东西部协作和省内帮扶协作。 | 根据青岛部署，制定我区2024年对口协作和省内协作帮扶工作要点，按照上级要求及时拨付三地财政自筹资金。动员引导我区企业、社会组织、爱心人士等社会力量开展捐助活动，全年社会捐助资金、物资文县500万元、漳县500万元、鄄城县300万元。区委或区政府主要领导年内至少赴省外协作地进行考察调研1次，区政府分管领导年内赴省内协作地考察调研1次。在文县、漳县、鄄城县各投资不少于1个产业合作项目，项目实际投资额各不少于1000万元。组织企业或劳务中介机构赴协作地举办专场招聘活动3场以上，精选就业岗位不低于3000个，举办协作地脱贫人口就业技能培训班。 | 区农业农村局 | 1.消费协作方面。充分发挥我区消费市场优势，完成消费协作1152万元，其中文县465万元、漳县528万元、鄄城县159万元。 2.劳务协作方面。1月初，区人社局对辖区内有用工需求的企业进行了摸排，筛选20家企业1400余个岗位向对口协作地进行推送，联合文县、漳县人社部门在当地开展了多场专场招聘活动，首批漳县36名务工人员已抵达青岛。 3.召开漳县东西部协作联席会议。 4.完成财政自筹资金拨付任务。 | 聚焦目标任务，压实帮扶责任，拓宽帮扶领域，优化帮扶方式，推动东西部协作和省内帮扶工作扎实推进。
74 | 持续推进“保交楼”工作，保障各类群体“住有宜居”。 | 一是紧盯保交楼项目，压实企业主体责任；二是督促停工、施工缓慢项目尽快复工达产，保障在建项目满负荷施工、加快建设。 利用好“保交楼”专项借款，推动已售逾期难交付住宅项目交付。 | 区住房和城乡建设局 | 推进各保交楼项目节后复工复产工作，推动各项目纳入“融资白名单”协调解决项目融资问题。一季度三盛国际海岸六期、荣盛锦绣学府、省房·万豪庄园等项目复工。 | 定期调度解决化解项目存在的难点赌点，加快推进项目建设。
75 | 实施公共文化服务提升攻坚行动，新建3处城市书房，更新行政村图书1万册，打造书香即墨特色阅读空间。 | 提高群众阅读体验，新建3处集全民阅读、文化体验等功能于一体的城市书房。开展行政村农家书屋图书更新工作，丰富藏书量，满足群众阅读需求。 | 区文化和旅游局 | 对接城区街道，研判城市书房建设可能性。初步拟定通济街道岘山社区、环秀街道景岱社区、北安街道新惠社区3个建设点位。 | 实地调研通济、环秀、北安点位情况，指导城市书房建设。走访温泉、蓝村等意向镇街，做好后续建设点位储备工作。
76 | 组织群众性文化活动1.5万场，丰富群众精神文化生活。 | 组织群众性文化活动1.5万场。持续开展“文化进万家”活动、“柳腔戏曲周”专场演出等活动、将戏曲演出与“进基层、进校园、进景区”紧密结合。以全年的节庆日为串联，组织策划好“我们的节日”主题文化活动，开展农村公益电影放映，做好文艺辅导培训，举办书画展，丰富群众的精神文化生活。 | 区文化和旅游局 | 1-3月，线上+线下相结合，举办“闻香识书周周荐”、柳腔戏曲演出、“柳腔进校园”活动、“闻香寻书”惠民活动、书画展览等各类文化活动60余场。围绕春节元宵等节点，各馆团及镇街开展了新春书画展、送春联、送福字、踩街、猜灯谜等喜庆民俗活动1800余场。一季度全区共组织线上+线下文化活动近2000场次。 | 1.5-11月，区文化馆开展“送戏进万家”、“唱响即墨.舞动梦想”等群众性文化活动，不定期对演出活动通过视频形式呈现在互联网上。 2.在端午、五一劳动节、国庆等节日节点举办丰富多彩的节庆活动，届时全程用即墨融媒体直播方式进行网络直播。 3.4月继续开展“柳腔进校园”活动。
77 | 创设即墨古城“柳腔小剧场”，深入挖掘推介即墨老酒、花边、大欧鸟笼等非遗文化，提升城市文化影响力。 | 1.每月开展1场以上的柳腔戏曲演出，包含折子戏、柳腔传统戏、戏曲综艺演出等形式。 2.开展即墨区非遗项目摸底调研工作。 3.做好非遗的各项、各级申报工作，保护非遗文化传承，开展即墨区2024年“文化和自然遗产日”活动。 4.积极开展“非遗工坊”建设，完善非遗工坊体系，打造特色化非遗保护架构。 5.强化非遗传承人梯队建设，健全非遗传承保护机制。 | 区文化和旅游局 | 开展即墨区非遗调研工作，目前已完成田横岛度假区、田横镇、金口镇、灵山街道、鳌山卫街道项目调研。一季度在古城开展了6场柳腔戏曲演出。 | 1.继续在即墨古城开展柳腔戏曲演出。 2.继续开展即墨区非遗调研工作，走访剩余镇街，了解已有非遗项目保护和传承情况，挖掘储备非遗项目。 3.开展即墨区2024年“文化和自然遗产日”活动。 4.继续推进“非遗工坊”建设，按照上级部署开展“非遗工坊”申报。 5.开展国家级代表性传承人评估工作，并督促国家级非物质文化遗产代表性传承人签订2024年度传承协议。
78 | 构建安全生产分类分级监管机制，实施差异化精准监管。 | 完成工贸企业的分类分级工作,建立并完善区级、镇街分类分级信息库，为后期差异化正向激励、监管执法和综合治理提供科学依据,推进安全生产监管能力和企业本质安全水平同步提升。 | 区安全生产委员会办公室 | 已有1143家工贸企业通过“即安盾”小程序完成自我诊断；已对汽车城、数字装备园、科技创新园等3个功能区202家重点领域工贸企业完成安全诊断定级；制定《关于推进安全生产分类分级差异化监管的实施意见》和《安全生产分类分级监督管理办法》两个文件，并向相关部门征求意见。 | 根据企业自评和镇街复核情况对重点领域企业进行风控定级。
79 | 践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，推进社会矛盾纠纷多元预防调处化解。 | 加强矛盾隐患的排查调处，提升初信初访的办理质效，加强信访积案的化解力度，加快推进信访法治化进程，强化依法处置，确保全区信访秩序持续和谐稳定，全力维护社会稳定大局。 | 区信访局 | 目前区信访局已完成省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台视频接入共3处，分别为：区信访局南楼“一站式”矛盾纠纷调解中心综合接待窗口、接待大厅以及行政调解室。同时安排专人负责系统培训，理顺、熟知矛盾纠纷事项在线上平台的办理流程和规章制度，对于摸排的矛盾纠纷及时受理、及时录入，切实提升矛盾纠纷化解效能。 | 1.以“事心双解”为唯一目标，以“三到位一处理”为基本原则，整合多方资源，形成攻坚合力，根据省局、市局统一部署要求持续开展治重化积专项行动； 2.进一步细化分流交办机制、吹哨报到机制、会商研判机制、监测预警机制等机制； 3.贯彻上级部署要求，积极推进信访法治化进行，强化信访干部法治培训。
80 | 加强社会治安防控体系建设，实现扫黑除恶常态化机制化 | 健全完善以“圈层查控、单元防控、要素管控”为核心框架，突出智慧警务和配套机制建设的新形势下实战化、一体化、智慧化、社会化社会治安防控体系。12月底，社会治安防控体系建设重点工程和攻坚工程全面完成，全区圈层查控网络更加严密，基层警务站点等单元防控支点建设运行更加规范，重点人员、危爆物品、行业场所、重点单位等要素管控更加有力。 继续将扫黑除恶常态化列为中心工作，作为重点工作强化部署，重新调整组织体系，保留工作专班，完善体制，定期召开会议调度，扫黑除恶斗争常态化工作有序推进。 | 市公安局即墨分局 | 根据区委区政府和青岛市局部署要求，即墨公安分局制定了《青岛市公安局即墨分局加强新形势下社会治安防控体系建设工作方案（暂行）（2023-2025年）》，成立由主要领导任组长，分管局领导任副组长，局直相关单位主要负责同志任成员的领导小组，抽调人员组建分局防控办工作专班，积极推进社会治安防控体系建设各项工作，将分局基础要素管控中心作为重点项目进行打造。 截至目前查结涉黑涉恶线索1条，打掉涉恶共同犯罪团伙1个，破获十类涉黑涉恶案件9起，抓获犯罪嫌疑人20名。 | 充分发挥属地党委、政府的领导、组织、协调作用，加大与政府相关职能部门的沟通、联系，形成工作合力；分局各警种、各派出所进一步优化警务运行机制、资源配置和指挥体系，实现力量融合、资源整合、功能聚合的合成作战能力，全面提升防控体系整体效能。 二是加大攻坚力度。对潜藏蛰伏、变色变异的黑恶势力从严从快打击，形成有效震慑。把打击锋芒对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪，做到打早打小、露头就打。
81 | 妥善化解大额不良贷款，严厉打击非法集资。 | 1.完善大额不良贷款和风险贷贷款台帐，推动银行机构通过核销、转让等加快不良贷款化解进度 2.组织区打击和处置非法集资各成员单位开展防范非法集资宣传，提高防范非法集资意识。 | 区金融业发展促进中心 | 统计大额不良贷款明细，推动重点企业大额不良贷款化解。已建立完善区、镇街、社区、村居的宣传资源五级联动共享链条，通过微信群将防范非法集资内容传导到社区、网格中，将宣传面覆盖更多的群众。 | 定期统计调动银行机构大额不良贷款情况，推动银行机构通过核销、转让等方式加快大额不良贷款化解。组织开展非法集资“三无”镇街、社区建设工作。
|  | 1、涉众犯罪发案总量较去年同比下降； 2、非法集资案件涉案嫌疑人违法所得追缴金额较去年同比上升； 3、非法集资、传销案件移送起诉人数较去年同比上升； 4、深入实施“防风林”工程，依托“金智谷”预警平台，确定风险企业，处置风险企业较去年同比上升。 | 市公安局即墨分局 | 截至目前，非法集资等涉众经济犯罪立案3起，破案1起，刑事打击13人，追缴违法所得30.22万元，开展宣传20次。 | 1.持续与情报、网警、技侦等相关部门密切配合，保持强有力的监控力度，及时发现涉众活跃群体和重点人员的行动性信息，做到第一时间预警和处置。 2.定期了解涉众投资受损人员思想动态，做好风险评估工作，对不稳定、风险较高的人员，主动见面约谈，力争把矛盾化解在初始萌芽状态。 3.在重大活动期间，成立“一人一专班”的稳控工作机制，每天实行“零报告”制度，积极配合属地党委政府和有关监管职能部门紧密联动，多措并举做好涉众重点人员稳控。 4.及时将发现的重点人员及不放心人员纳入目标库进行预警管控。
82 | 高质量完成第五次全国经济普查任务。 | 全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。 | 区第五次全国经济普查领导小组办公室 | 1.开展普查登记。截至3月31日，全区上报平台大个体户数2580家，上报率97.9%；上报抽样个体户数6085家，上报率94.6%；上报非一套表单位数46312家，上报率76.4%；3月10日一套表单位已全部完成上报。 2.开展查疑补漏。组织各区位做好未找到单位和新注册单位的集中查找，并做好查疑补漏找到单位的登记上报。 3.开展数据联审。实施“‘两员’初审、镇街复审、区市联审”的分级审核，加强对已上报数据的审核，避免出现奇异值、指标漏填、逻辑性错误等问题，并及时反馈查询清单，提高数据质量。 4.加强企业核实走访，确保数据填全、填实，提升数据质量。 5.开展五经普工作督导。自3月11日，区经普办建立五经普日督导机制，每天对24个区位“五经普”工作进行专项督导。 6.做好登记阶段的业务解答与物资发放。区经普办印发多期问题解答、登记阶段审核要点及风险点提示，发放普查登记工具书与企业普查套表。 | 一是加强对非一套表单位的入户登记，对未找到的个体户应找尽找；二是加强数据审核，对非一套表单位数据“即报即审”，有问题及时修正；三是加强工作督导，下沉镇街、功能区督导登记工作开展情况，进行业务指导，发现问题解决问题；四是抓好行政事业单位、民非单位、查疑补漏找到单位的登记上报，抓好数字经济等重点领域的普查登记。