2023年鳌山卫街道推进犬只狂犬病免疫

工作实施方案

一、总体目标

深入贯彻落实习近平总书记“人病兽防、关口前移”指示精神，不断推行国际通行的“同一健康”理念，扎实推进犬只狂犬病免疫工作，深化履职尽责，加大宣传力度，构建长效机制，养犬人狂犬病防控知识知晓率达到90%以上，全街道完成犬只狂犬病免疫1550只，免疫犬100%建立免疫档案，免疫犬只抗体合格率达到70%以上，达到世界动物卫生组织防控标准，显著降低人犬狂犬病发生风险。

二、进度要求

（一）制定工作方案（5月下旬完成）。结合辖区实际，细化工作措施，于5月26日前将推进犬只狂犬病免疫工作实施方案发即墨区动物疫病预防与控制中心备案。

（二）业务技术培训（5月下旬完成）。街道根据实际工作需要，采取视频、讲座等适宜方式，组织村级防疫员等开展狂犬病免疫业务技术培训，重点讲解犬只免疫方法、注意事项、信息采集、应急处置等内容。

（三）配备防疫物资（5月上旬完成）。对区域内的所有犬只实行免疫包干或兜底服务，确保应免尽免。

（四）集中免疫及进度要求（5月-10月）。充分利用5、6月份气候适宜时节，开展狂犬病集中免疫行动。6月30日前，完成全年免疫任务的50%；7、8月份气温升高后，为降低犬只应激反应，可适当放缓免疫进度；9月份气温回落之后，可适当加快免疫进度，9月30日前，完成全年免疫任务的85%以上；10月30日前，确保完成全年免疫任务。

（五）免疫效果监测（7月-10月）。根据即墨区动物疫病预防与控制中心监测任务要求，于10月底前适时组织对免疫21天后的犬只采样进行狂犬病免疫抗体检测，科学评估犬只免疫效果情况。对经检测免疫抗体不合格的犬只，要及时科学研判并组织进行补免。

（六）总结工作（11月底前）。集中免疫和抗体检测完成后，于11月8日前完成工作自查。自查内容包括宣传发动、技术培训、督导检查、免疫数量、免疫档案建立和管理等方面，对发现的问题及时整改，并将自查报告报即墨区动物疫病预防与控制中心。

三、工作要求

（一）加大防控宣传。做好宣传发动工作，利用多种方式和重要节点，开展形式多样的宣传活动，广泛宣传犬只狂犬病免疫和畜间人兽共患病防治政策和知识，提高公众知晓度和防控意识。以村庄为单位，主要通过在村委宣传栏张贴宣传挂图、悬挂宣传横幅、村委大喇叭和向养犬人发放明白纸为主。

（二）严格时间节点工作落实。严格按照任务时间节点，以高度的责任感和紧迫感，切实履职尽责，加快工作进度，落实落细各项措施，全面完成年度目标任务。

（三）强化督导检查。严格落实疫苗发放和空瓶回收制度，要对照免疫明细，建立免疫信息每月抽查制度，确保免疫数据真实。

青岛市即墨区鳌山卫街道办事处

2023年5月22日