## 债权类
附件
2025年即墨区脱贫攻坚期债权投资类项目资金收回项目（第三批）汇总表
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制
[6 empty] | 上报预算金额 | 预算审核金额 | 2019年度花乡药谷项目收回资金 | 2020年度向阳湖项目收回资金 | 镇、村自筹资金 |  | 村数 | 人数
1 | 2025年度即墨区龙泉街道蒲渠里村冷库建设项目 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | 即墨区龙泉街道蒲渠里村前蒲渠店自然村村委西 200 米 | 2025年6月至2025年11月 | 1．新建冷库 261.00m²的土建装饰（含钢结构、地面、墙面、保温等）及安装（电气、风幕机等）项目； 2．新建检测室 45.24m²的土建装饰（含地面、墙面等）及安装（强弱电、给排水工程等）项目； 3．安装 30P 低温制冷机组（含配套）2 套。 | 106.94 | 100.7 | 100 |  | 0.7 | 1、数量指标 新建冷库≥261.00m²，新建检测室≥45.24m²，安装30P低温制冷机组≥2套。 2、质量指标 确保项目各项成果均达到合格标准，实现高质量交付。 3、成本指标 本项目概算总投资≤106.94万元。 4、时限指标 确保项目在11月底完工验收，达到预定目标。 5、满意度指标 实现项目村内周边群众满意度达95%以上。 | 2 | 15294 | 项目建成后采取村庄出租经营模式，为村集体带来稳定收入，增强经济实力；直接创造10余个长期就业岗位，带动运输、包装等关联产业发展，间接创造50余个就业机会，解决村民就业问题，拓宽村民收入来源；保障农产品新鲜度与质量，满足村民和市场多样化需求，提升消费者满意度，增强市场竞争力；推动农业生产形成产业与农民利益紧密联结、相互促进的良性机制。
2 | 2025年度即墨区龙泉街道鑫泉村冷库建设项目 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | 即墨区龙泉街道鑫泉村邵家屯自然村东200米路北。 | 2025年6月至2025年11月 | 1．新建冷库及月台 240m²的土建装饰（含钢结构、地面、墙面、保温等）及安装（电气、风幕机等）项目； 2．安装 30P 低温制冷机组（含配套）1 套，安装 15P 超低温制冷机组（含配套）1 套； 3．铺设 15cmC30 混凝土路面 200m²。 | 107.12 | 100.88 | 50 | 50 | 0.88 | 1．数量指标 新建冷库及月台≥240m²，安装30P低温制冷机组≥1套，安装15P超低温制冷机组≥1套，硬化路面≥200m²。 2．质量指标 确保项目各项成果均达到合格标准，实现高质量交付。 3．成本指标 本项目概算总投资≤107.12万元。 4．时限指标 确保项目在11月底完工验收，达到预定目标。 5满意度指标 实现项目村内周边群众满意度达95%以上。 | 2 | 21296 | 本项目通过新建冷库可解决农产品存储难题，实现错峰上市，提高农产品附加值与经济效益，为合作社实现长远持续发展、产业结构调整和发展功能农业夯实基础；项目建成后采取村庄出租经营模式，为村集体带来稳定收入，增强经济实力；直接创造5-8个长期就业岗位，带动运输、包装等关联产业发展，间接创造50余个就业机会，解决村民就业问题，拓宽村民收入来源；保障农产品新鲜度与质量，满足村民和市场多样化需求，提升消费者满意度，增强市场竞争力.
合 计 | [5 empty] | 214.06 | 201.58 | 150 | 50 | 1.58 |  | 4 | 36590